BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG ------------------------------- ### ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH : XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP Sinh viên : PHẠM HƯNG THỊNH # Giảng viên hướng dẫn : THS TRẦN DŨNG # TRẦN TRỌNG BÍNH #### HẢI PHÒNG - 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG ----------------------------------- TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẮC HÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP Sinh viên : PHẠM HƯNG THỊNH # Giảng viên hướng dẫn : THS TRẦN DŨNG # TRẦN TRỌNG BÍNH #### HẢI PHÒNG - 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: PHẠM HƯNG THỊNH			Mã SV: 1512104005

Lớp         : XD1901D

Ngành     : XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Tên đề tài: TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẮC HÀ - LÀO CAI

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI

- Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề  tài tốt nghiệp

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

- Các tài liệu, số liệu cần thiết

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

- Địa điểm thực tập tốt nghiệp

………………………………………………………………………………….

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Họ và tên                   :

Học hàm, học vị        :

Cơ quan công tác      : Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Nội dung hướng dẫn:

Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ….. tháng …. năm 20…

Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ….. tháng …. năm 20…

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN                             Đã giao nhiệm vụ ĐTTN

Sinh viên					Giảng viên hướng dẫn

Hải Phòng, ngày     tháng      năm 20….

XÁC NHẬN CỦA KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP

(PHẦN KẾT CẤU)

| Họ và tên giảng viên: | ................................................................................................... |
| --- | --- |
| Đơn vị công tác: | ........................................................................ .......................... |
| Họ và tên sinh viên: | .......................................... Chuyên ngành: ............................... |
| Đề tài tốt nghiệp: | ................................................................................................... ........................................................... ........................................ |
| Nội dung hướng dẫn: | .......................................................... ........................................ |

....................................................................................................................................

- Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Đánh giá chất lượng của đồ án (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3.  Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp

| Được bảo vệ | Không được bảo vệ | Điểm hướng dẫn |  |
| --- | --- | --- | --- |

###### Hải Phòng, ngày … tháng … năm ......

Giảng viên hướng dẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP

(PHẦN THI CÔNG)

| Họ và tên giảng viên: | ................................................................................................... |
| --- | --- |
| Đơn vị công tác: | ........................................................................ .......................... |
| Họ và tên sinh viên: | .......................................... Chuyên ngành: ............................... |
| Đề tài tốt nghiệp: | ................................................................................................... ........................................................... ........................................ |
| Nội dung hướng dẫn: | .......................................................... ........................................ |

- Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp

............................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Đánh giá chất lượng của đồ án (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3.  Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp

| Được bảo vệ | Không được bảo vệ | Điểm hướng dẫn |  |
| --- | --- | --- | --- |

###### Hải Phòng, ngày … tháng … năm ......

Giảng viên hướng dẫn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

---------------    ----------------

# PHẦN I

# KIẾN TRÚC (10%)

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN     : THS. TRẦN DŨNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN       : PHẠM HƯNG THỊNH

MSV                                             : 1512104005

LỚP			                 : XD1901D

1.1.Nhiệm vụ thiết kế

- Nghiên cứu hồ sơ kiến trúc, sửa đổi bổ sung các chi tiết còn thiếu sót hoặc chưa hợp lý.

- Chỉnh sửa các mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng và các chi tiết cần thiết của công trình, có ghi đầy đủ kích thước.

- Thuyết minh giới thiệu về công trình bao gồm: Sự cần thiết đầu tư xây dựng, vị trí địa lý, điều kiện địa hình, địa chất, đặc điểm về kiến trúc và cấu tạo.

1.2.Giới thiệu công trình

1.2.1. Vị trí xây dựng, đặc điểm kiến trúc công trình

- Công trình “TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẮC HÀ”. Được xây dựng tại tỉnh Lào Cai.

- Công trình gồm 5 tầng, công trình dạng chữ nhật có chiều dài cạnh là (10x67.5)m, công trình có hình khối, kiến trúc đơn giản,đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng.

- Công trình có tổng chiều cao từ cos 0,00 đến cos đỉnh mái là 22m , chiều cao các tầng là 3.8(m).

1.2.2. Sự cần thiết phải đầu tư

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đó và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt để đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Do đó việc đi cùng nó là các cơ sở hạ tầng cũng đã và đang được phát triển, xây dựng mới. Công trình “TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẮC HÀ” ngoài việc tạo không gian môi trường học tập cho các học sinh thì công trình cũng được xây dựng cùng với sự phát triển của đất nước.

Yêu cầu cơ bản của công trình:

Công trình thiết kế cao tầng, kiến trúc đẹp mang tính hiện đại, tính bền vững cao.

Đáp ứng yêu cầu sử dụng và  quy hoạch tỉnh trong tương lai.

Bố trí thang bộ đầy đủ đảm bảo giao thông thuận tiện và yêu cầu thoát hiểm.

Bố trí đầy đủ thiết bị có liên quan như điện, nước, cứu hoả, vệ sinh và an ninh.

1.3 Các giải pháp kiến trúc của công trình

1.3.1. Giải pháp thiết kế mặt bằng

Công trình gồm có 5 tầng nổi, có mặt bằng điển hình giống nhau, hệ kết cấu khung bê tông cốt thép.

Các phòng được bố trí đảm bảo công năng sử dụng, không gian giao thông theo phương ngang được bố trí hợp lý tạo nên sự thông thoáng cho công trình. Tất cả các phòng đều được chiếu sáng tự nhiên tốt. Không gian giao thông theo phương đứng được giải quyết nhờ sự bố trí hợp lý cầu thang bộ.

Công trình có bố trí hộp vòi chữa cháy ở mỗi sảnh cầu thang của từng tầng.

Công trình sử dụng hệ thống báo cháy tự động, các tầng đều có hộp cứu hỏa, bình khí để chữa cháy kịp thời khi có sự cố xảy ra.

1.3.2. Giải pháp mặt đứng

Ta chọn giải pháp đường nét kiền trúc thẳng kết hợp với vật liệu kính tạo nên nét kiến trúc hiện đại phù hợp với tổng thể cảnh quan xung quanh.

Giao thông theo phương đứng được giải quyết bởi việc bố trí thang bộ đảm bảo thuận tiện giao thông theo phương đứng giữa các tầng.

1.3.3. Giải pháp về thông gió

Công trình được thiết kế hệ thống thông gió nhân tạo theo kiểu điều hoà trung tâm được đặt ở tầng một. Từ đây các hệ thống đường ống toả đi toàn bộ ngôi nhà và tại từng khu vực trong một tầng có bộ phận điều khiển riêng.

Tận dụng cầu thang làm giải pháp thông gió và tản nhiệt theo phương đứng.

1.3.4. Giải pháp về chiếu sáng

Kết hợp chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo.

Chất lượng môi trường sáng liên quan đến việc loại trừ sự chói loá, không gian và hướng ánh sáng, tỷ lệ độ chói nội thất và đạt được sự thích ứng tốt của mắt.

Chiếu sáng nhân tạo cho công trình gồm có: hệ thống đèn đường, đèn chiếu sáng phục vụ giao thông. Trong công trình sử dụng hệ đèn tường và đèn ốp trần. Có bố trí thêm đèn ở ban công, hành lang, cầu thang.

1.3.5. Hệ thống điện nước

Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố, đáp ứng đủ với nhu cầu sử dụng. Toàn bộ hệ thống thoát nước phải qua trạm sử lý nước thải.

Hệ thống nước cứu hoả được thiết kế riêng biệt gồm một trạm bơm tại tầng một, hệ thống đường ống riêng đi toàn bộ ngôi nhà. Nguồn điện cung cấp cho công trình được lấy từ mạng điện của thành phố qua trạm biến thế và phân phối đến các tầng bằng dây cáp bọc trì hoặc đồng. Ngoài ra còn có một máy phát điện dự phòng để dự phòng để chủ động những lỳc mất điện.

1.3.6. Hệ thống cấp, thoát nước, xử lý rác thải

Hệ thống cấp nước sinh hoạt:

Nước từ hệ thống cấp nước được chuyển qua đồng hồ tổng và qua hệ thống máy bơm đặt ở phòng kỹ thuật nước tại tầng hầm để gia tăng áp lực nước sử dụng.

Nước từ bể được đưa đi các tầng đảm bảo áp lực nước cho phép, điều hoà lưu lượng và phân phối nước cho công trình theo sơ đồ phân vùng và điều áp.

Hệ thống thoát nước:

Nước thải sinh hoạt, nước mưa được thu vào sê nô, các ống dẫn đưa qua hệ thống xử lý sơ bộ rồi mới đưa vào hệ thống thoát nước thành phố.

Hệ thống xử lý rác thải:

Rác thải được gom ở tầng 1 rồi được đưa tới khu xử lý rác của thành phố.

1.3.7. Hệ thống phòng hỏa và cứu hỏa

1.3.7.1 Hệ thống báo cháy

Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi tầng và mỗi phòng, ở hành lang hoặc sảnh của mỗi tầng.

1.3.7.2. Hệ thống cứu hoả

Nước: Được lấy từ bể ngầm và các họng cứu hoả của khu vực. Các đầu phun nước được bố trí ở từng tầng, ở từng phòng đều bố trí các bình cứu cháy khô.

1.3.7.3 Hệ thống chống sét

Công trình được thiết lập hệ thống chống sét bằng thu lôi chống sét trên mái đảm bảo an toàn cho công trình, thiết bị và con người.

- Trụ đỡ kim thu sét làm bằng sét tráng kẽm đường kính 60mm, dài 2m, được lắp đặt trên nóc công trình.
 - Dây dẫn nối từ cột chống sét xuống đất làm từ dây đồng

- Thiết bị tiếp đất phải được chôn ở một độ sâu nhất định dưới lòng đất và phải tiếp xúc tốt với mặt đất để dẫn dũng điện khi bị sét đánh.

1.4 Kết luận

Qua phân tích như đã nêu trên phương án xây dựng công trình “TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẮC HÀ” đưa ra hợp lý bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và mục đích sử dụng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

---------------    ----------------

# PHẦN I

# KẾT CẤU (45%)

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN     : THS. TRẦN DŨNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN        : PHẠM HƯNG THỊNH

MSV                                              : 1512104005

LỚP			                  : XD1901D

CHƯƠNG 1

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU

1.1. Khái quát chung

Xuất phát từ đặc điểm công trình là khối nhà nhiều tầng, chiều cao công trình lớn, tải trọng tác dụng vào cộng trình tương đối phức tạp. Nên cần có hệ kết cấu chịu hợp lý và hiệu quả. Có thể phân loại các hệ kết cấu chịu lực như sau:

+ Nhóm các hệ cơ bản: Hệ khung, hệ tường, hệ lõi, hệ hép.

+ Nhóm các hệ hỗn hợp: Được tạo thành từ sự kết hợp giữa hai hay nhiều hệ cơ bản trên.

1.1.1. Hệ khung chịu lực

Hệ kết cấu thuần khung có khả năng tạo ra các không gian lớn, linh hoạt thích hợp với các công trình công cộng. Có sơ đồ làm việc rõ ràng nhưng lại có nhược điểm là kém hiệu quả khi chiều cao công trình lớn, khả năng chịu tải trọng ngang kém, biến dạng lớn. Trong thực tế kết cấu thuần khung BTCT được sử dụng cho các công trình có chiều cao 20 tầng với cấp phòng chống động đất  7, 15 tầng đối với nhà trong vùng có chấn động động đất đến cấp 8 và 10 tầng đối với cấp 9.

1.1.2. Hệ kết cấu vách và lõi cứng chịu lực

Hệ kết cấu vách cứng có thể được bố trí thành hệ thống thành một phương, hai phương hoặc liên kết lại thành các hệ không gian gọi là lõi cứng. Đặc điểm quan trọng của loại kết cấu này là khả năng chịu lực ngang tốt nên thường được sử dụng cho các công trình có chiều cao trên 20 tầng.

1.1.3. Hệ kết cấu khung - giằng (Khung và vách cứng)

Hệ kết cấu khung giằng (khung và vách cứng) được tạo ra bằng sự kết hợp hệ thống khung và hệ thống vách cứng. Hệ thống vách cứng thường được tạo ra tại khu vực cầu thang bộ, cầu thang máy. Hai hệ thống khung và vách được liên kết với nhau qua hệ kết cấu sàn trong trường hợp này hệ sàn liên khối có ý nghĩa rất lớn. Hệ khung chủ yếu được thiết kế để chịu tải trọng thẳng đứng. Hệ kết cấu khung-giằng tỏ ra là hệ kết cấu tối ưu cho nhiều loại công trình cao tầng

1.2. Giải pháp kết cấu công trình

1.2.1. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực chính

Công trình cần thiết kế có: Diện tích mặt bằng tương đối lớn, mặt bằng đối xứng, hình dáng công trình theo phương đứng đơn giản không phức tạp.

Dựa vào các đặt điểm cô thể của công trình ta chọn hệ kết cấu chịu lực chính của công trình là hệ khung BTCT chịu lực.

1.2.2. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu sàn nhà

Trong công trình hệ sàn có ảnh hưởng rất lớn tới sự làm việc không gian của kết cấu.

Ta xét các phương án sàn sau:

1.2.2.1.  Sàn sườn toàn khối

Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn.

Ưu điểm:

Tính toán đơn giản,chiều dày sàn nhỏ nên tiết kiệm vật liệu,do vậy giảm tải do tĩnh tải sàn. Hiện nay đang được sử dụng phổ biến ở nước ta.

Nhược điểm:

Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vượt khẩu độ lớn, dẫn đến chiều cao tầng của công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công trình khi chịu tải trọng ngang và không tiết kiệm chi phí vật liệu.

1.2.2.2.  Sàn ô cờ

Cấu tạo gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phương, chia bản sàn thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bộ.Phù hợp cho nhà có hệ thống lưới cột vuông.

Ưu điểm:

Tiết kiệm được không gian sử dụng và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và không gian sử dụng lớn.

Nhược điểm:

Không tiết kiệm, thi công phức tạp.

1.2.2.3. Sàn không dầm (sàn nấm)

Cấu tạo gồm các bản kê trực tiếp lên cột. Đầu cột làm mũ cột để đảm bảo liên kết chắc chắn và tránh hiện tượng đâm thủng bản sàn. Phù hợp với mặt bằng có các ô sàn có kích thước như nhau.

Ưu điểm:

+ Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm được chiều cao công trình.Tiết kiệm được không gian sử dụng

+ Thích hợp với những công trình có khẩu độ vừa (6  8 m) và rất kinh tế với những loại sàn chịu tải trọng >1000 (kG/m2).

Nhược điểm:

+ Chiều dày bản sàn lớn, tốn vật liệu.

+ Tính toán phức tạp, thi công khó.

Kết luận:

Từ các căn cứ trên:

Em đi đến kết luận lựa chọn phương án sàn sườn bê tông cốt thép đổ toàn khối (sàn tựa lên dầm, dầm tựa lên cột).

1.3. Lựa chọn sơ bộ kích thước cấu kiện

      - 1.3.1. Chọn chiều dày bản sàn

- Tính sơ bộ chiều dày bản sàn theo công thức:

+ hb : chiều dày bản sàn

+ m : Hệ số phụ thuộc vào loại bản,

bản dầm  m = (3035 ), bản kê m=(4045 ),  bản công xôn m=(4045 ).

+ D : hệ số phụ thuộc vào tải trọng D = (0,8  1,4).

- Dựa vào kích thước các cạnh của bản sàn ta phân các ô sàn ra làm 2 loại:

+ Các ô sàn có tỷ số các cạnh L2/L1 ≤ 2  ô sàn làm việc theo 2 phương (thuộc loại bản kê 4 cạnh).

+ Các ô sàn có tỷ số các cạnh L2/L1 2  ô sàn làm việc theo 1 phương (thuộc loại bản dầm).

- Từ mặt bằng kết cấu ta xác định ô sàn có kích thước lớn nhất là:

(L2xL1) = (4,5x3,6)m

L2L1=4,53,6=1,2 , bản làm việc 2 phương(bản loại bản kê).

Với loại bản kê m=(4045 ), chọn m=45

Với tải trọng trung bình, chọn D=1,1.

D.L1m=1,1.3,7545=0.88

Sơ bộ chọn chiều dày sàn các tầng là hb= 10 (cm).

      - 1.3.2. Chọn kích thước tiết diện dầm

- Sơ bộ chọn chiều cao tiết diện dầm theo công thức:

+ L : là nhịp của dầm đang xét.

+ md: hệ số, với dầm phụ ; với dầm chính , và chọn giá trị lớn hơn với dầm liên tục và chịu tải trọng tương đối bộ.

- Chọn bề rộng tiết diện dầm theo môdun: b=220 mm.

- Chọn chiều cao tiết diện dầm theo nhịp dầm:

+ Dầm nhịp AB: L=3,2m   	 h=18:112.L=18:112.3200=(266:400 ) mm

Chọn h=350 mm.

+ Dầm nhịp BC: L=7,2 m         h=18:112.L=18:112.7200=600 :900  mm

Chọn h=700 mm.

+ Dầm dọc: L=4,5 m

Chọn h=350 mm

+ Dầm phụ: L=4,5 m

Chọn h=300 mm.

#### 1.3.3. Chọn kích thước tiết diện cột

- Sơ bộ chọn kích thước cột theo công thức:

+ Rb: cường độ tính toán của bêtông, giả thiết bê tông dựng có cấp độ bền B20:

+ K: hệ số dự trữ cho mô men uốn, .

+ N: lực nén lớn nhất tác dụng lên chân cột:

+ S: diện chịu tải của cột.

+ n: số tầng nhà.

+ q: tải trọng sơ bộ tính trên 1 m2 sàn ( lấy  đối với nhà dân dụng)

.

+ Xác định sơ bộ tiết diện cột trục C:

Ta có diện chịu tải lớn nhất của cột C1 :  S = 4,5 x 3,6 = 16,2 ( m2 )

- N = 16,2x10x5 = 810 ( Kg/cm2)

Ta có diện tích yêu cầu: Ayc = 1,2 :1,5 .8101,15=(845 :1056)  cm2

Chọn sơ bộ tiết diện cột :

Kiểm tra điều kiện ổn định của cột:

Ta kiểm tra điều kiện ổn định của cột theo công thức:

Trong đã l0 là chiều dài tính toán. kết cấu khung nhà nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột, kết cấu đổ toàn khối khung có 3 nhịp trở lên nên ta có:

lo = 0,7.3.8 = 2,7 (m)

3,20,22=14,5<   Tiết diện đã chọn đảm bảo điều kiện ổn định.

+ Xác định sơ bộ tiết diện cột trục B:

Ta có diện chịu tải lớn nhất của cột trục B : S = 4,5.5,2 = 23,4 ( m2 )

- N = 23,4.10.5 = 1170 ( Kg/cm2)

Ta có diện tích yêu cầu: Ayc = 1,2 :1,5 .11701,15=(1149 :1437)  cm2

Chọn sơ bộ tiết diện cột : ,

Kiểm tra điều kiện ổn định của cột:

Ta kiểm tra điều kiện ổn định của cột theo công thức:

lo = 0,7.3.8 = 2,6 (m)

2,60,22=11,8 > o Tiết diện đã chọn đảm bảo điều kiện ổn định.

+ Xác định sơ bộ tiết diện cột trục A:

Ta có diện chịu tải lớn nhất của cột trục C :  S = 4,5.1,6 = 7,2 ( m2 )

- N = 7,2.10.5 = 360( Kg/cm2)

Ta có diện tích yêu cầu: Ayc = 1,2 :1,5 .3601,15=(313 :391)  cm2

Chọn sơ bộ tiết diện cột : ,

Kiểm tra điều kiện ổn định của cột:

Ta kiểm tra điều kiện ổn định của cột theo công thức:

<   Tiết diện đã chọn đảm bảo điều kiện ổn định.

-  Từ việc chọn sơ bộ kích thước các cấu kiện ta xác định được các mặt bằng kết cấu (bản vẽ KC-01).

1.4. Phương pháp tính toán hệ kết cấu

1.4.1. Lựa chọn sơ đồ tính

-  Với độ chính xác cho phép và phù hợp với khả năng tính toán hiện nay, đồ án sử dụng sơ đồ đàn hồi, và sơ đồ khớp dẻo hệ sàn sườn BTCT toàn khối.

1.4.2. Tải trọng đứng

- Tải trọng thẳng đứng trên sàn gồm tĩnh tải và hoạt tải .

- Tải trọng chuyển từ tải sàn vào dầm rồi từ dầm vào cột.

- Tải trọng truyền từ sàn vào khung được phân phối theo diện truyền tải:

Với bản có tỷ số 2 thì tải trọng sàn được truyền theo hai phương:

Trong tính toán để đơn giản hoỏ người ta qui hết về dạng phân bố đều  để cho dễ tính toán

+ Với tải trọng phân bố dạng tam giác qui về tải trọng phân bố đều theo CT:

= với  và : là tĩnh tải và hoạt tải bản.

+ Với tải trọng phân bố dạng hình thang quy về tải trọng phân bố theo công thức:  =k.qmax=với

Bao gồm trọng lượng bản thân kết cấu và các hoạt tải tác dụng lên sàn, mái. đều quy về tải trọng phân bố đều trên diện tích ô sàn.

1.4.3. Tải trọng ngang.

Tải trọng gió tĩnh (với công trình có chiều cao nhỏ hơn 40 m nên theo TCVN 2737-1995 ta không phải xét đến thành phần động của tải trọng gió và tải trọng do lực động đất gây ra).

1.5. Xác định nội lực

1.5.1. Cơ sở xác định nội lực

-  Để xác định  nội lực và chuyển vị, sử dụng các chương trình phần mềm tính kết cấu ETABS. Đây là chương trình tính toán kết cấu rất mạnh hiện nay.

1.5.2. Tổ hợp nội lực và tính toán cốt thép

Ta có thể sử dụng các chương trình tự lập bằng ngôn ngữ EXEL. Ta có thể dựa vào chương trình phần mềm ETABS để tính toán và tổ hợp sau đã chọn và bố trí cốt thép có tổ hợp và tính thép bằng tay cho một số phần tử.

1.6. Vật liệu sử dụng cho công trình

Để việc tính toán được dễ dàng, tạo sự thống nhất trong tính toán kết cấu công trình, toàn bộ các loại kết cấu dựng:

- Bê tông cấp độ bền B20 có:

; ;

- Cốt thép :

CI:;;;

CII :;;;

;  ;

1.7. Các tài liệu, tiêu chuẩn sử dụng trong tính toán kết cấu

Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-1995

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BT và BTCT : TCXDVN 5574-2012

Chương trình tính kết cấu: phần mềm ETABS.

Sổ tay kết cấu công trình.

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ SÀN TẦNG 3

2.1. Sơ bộ chọn chiều dày bản sàn

- Tính sơ bộ chiều dày bản sàn theo công thức:

Trong đã:

+ hb : chiều dày bản sàn

+ m : Hệ số phụ thuộc vào loại bản,

bản dầm  m = (3035 ), bản kê m=(4045 ),  bản công xôn m=(4045 ).

+ D : hệ số phụ thuộc vào tải trọng D = (0,8  1,4).

- Dựa vào kích thước các cạnh của bản sàn trên mặt bằng kết cấu ta phân các ô sàn ra làm 2 loại:

+ Các ô sàn có tỷ số các cạnh L2/L1 ≤ 2  ô sàn làm việc theo 2 phương (thuộc loại bản kê 4 cạnh).

+ Các ô sàn có tỷ số các cạnh L2/L1 2  ô sàn làm việc theo 1 phương (thuộc loại bản dầm).

- Ta có mặt bằng phân chia ô sàn tầng điển hình như hình vẽ:

Bảng xác định loại sàn và chiều dày ô sàn:

| Tên ô sàn | Công năng | Kích thước |  | l2/l1 | Loại sàn | m | D | hb (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 (m) | l2 (m) |  |  |  |  |  |
| S1 | Phòng học | 3,6 | 4,5 | 1,25 | Bản kê 4 cạnh | 43 | 1,1 | 0,092 |
| S2 | Hành lang | 2,7 | 4,5 | 1,66 | Bản kê 4 cạnh | 43 | 1,1 | 0,069 |
| S3 | Cầu thang | 2,2 | 4,5 | 2,04 | Bản kê 4 cạnh | 43 | 1,1 | 0,056 |
| S4 | Ban giám hiệu | 3,6 | 4,5 | 1,25 | Bản kê 4 cạnh | 43 | 1,1 | 0,092 |
| S5 | WC | 2,1 | 3,6 | 1,714 | Bản kê 4 cạnh | 43 | 1,1 | 0,054 |

Sơ bộ chiều dày sàn các tầng là hb= 10 (cm).

2.2 Tải trọng tác dụng lên các ô bản

2.2.1. Tĩnh tải tác dụng lên sàn

+ Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn S1, S4 ( phòng học);Ta có công thức gtt = h..n

| Các lớp sàn | h |  | gtc | n | gtt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | kN/m3 | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Lớp gạch lát sàn Ceramic | 0,01 | 20 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| Lớp vữa lót vữa XM | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Sàn BTCT | 0,10 | 25 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Lớp vữa trát | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng tải trọng : |  |  |  |  | 3,79 |

+ Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn S2 ( hành lang)

| Các lớp sàn | h |  | gtc | n | gtt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | kN/m3 | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Lớp gạch lát sàn Ceramic | 0,01 | 20 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| Lớp vữa lót vữa XM | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Lớp vữa chống thấm | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Sàn BTCT | 0,10 | 25 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Lớp vữa trát | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng tải trọng : |  |  |  |  | 4,258 |

+ Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn S3 ( cầu thang):

| Các lớp sàn | h |  | gtc | n | gtt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | kN/m3 | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Lớp gạch lát sàn Ceramic | 0,01 | 20 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| Lớp vữa lót vữa XM | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Lớp vữa chống thấm | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Sàn BTCT | 0,10 | 25 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Lớp vữa trát | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng tải trọng : |  |  |  |  | 4,258 |

+ Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn S5 (khu vệ sinh):

| Các lớp sàn | h |  | gtc | n | gtt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | kN/m3 | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Lớp gạch lát sàn Ceramic | 0,01 | 20 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| Lớp vữa lót | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Lớp vữa chống thấm | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Sàn BTCT | 0,1 | 25 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Thiết bị vệ sinh |  |  | 0,5 | 1,1 | 0,55 |
| Lớp vữa trát | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng tải trọng : |  |  |  |  | 4,81 |

2.2.2. Hoạt tải tác dụng lên sàn

Hoạt tải sàn được lấy theo TCVN2737-1995“Tải trọng và tác động”

| Tên ô sàn | Công năng | ptc | n | ptt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kN/m2 |  | kN/m2 |
| S1 | Phòng học | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S2 | Hành lang | 3 | 1,2 | 3,6 |
| S3 | Cầu thang | 3 | 1,2 | 3,6 |
| S4 | Ban giám hiệu | 2 | 1,2 | 2,4 |
| S5 | WC | 2 | 1,2 | 2,4 |

Từ đây ta có bảng tổng hợp tải trọng tính toán của các ô sàn:

| Tên ô sàn | Công năng | Kích thước |  | gtt | ptt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 (m) | l2 (m) | kN/m2 | kN/m2 |
| S1 | Phòng học | 3.6 | 4.5 | 3.79 | 2.4 |
| S2 | Hành lang | 2.7 | 4.5 | 4.258 | 3.6 |
| S3 | Cầu thang | 2.2 | 4.5 | 4.258 | 3.6 |
| S4 | Ban giám hiệu | 3.6 | 4.5 | 3.79 | 2.4 |
| S5 | WC | 2.1 | 3.6 | 4.81 | 2.4 |

2.3. Sơ đồ tính

Để đảm bảo độ an toàn cho sàn nhà công trình, ta tiến hành tính toán các ô sàn 
-Sàn vệ sinh và ô sàn hành lang, cầu thang theo sơ đồ đàn hồi.
-Sàn phòng học và phòng ban giám hiệu theo sơ đồ khớp dẻo.

Xác định nội lực trong các dải bản theo sơ đồ đàn hồi có kể đến tính liên tục của các ô bản.

a. Trường hợp:     <2 (bản làm việc theo hai phương)

Xác định sơ đồ tính của bản:

Xét tỷ số  để xác định liên kết giữa bản sàn với dầm:

: Bản sàn liên kết ngàm với dầm.

: Bản sàn liên kết khớp với dầm.

Dầm biên có chiều cao tiết diện là 350mm, do đã

Toàn bộ sàn liên kết ngàm với dầm.

Cắt ra một dải bản có bề rộng b = 1 (m) theo phương cạnh ngắn và cạnh dài  (tính trong mặt phẳng bản) để tính toán.

2.3.1. Tính toán bản sàn

2.3.1.1. Tính toán bản sàn làm việc theo 2 phương

* Tính toán ô bản sàn S1

a. Sơ đồ  tính:

Ta có : l1= 3,6 m; l2= 4,5 m

Xét sơ đồ 2 cạnh :L2L1=4,53,6=1,25.

b. Tải trọng tính toán

- Tĩnh tải: g = 3,79 (kN/m2).

- Hoạt tải: ptt = 2,4 (kN/m2).

Tải trọng toàn phần : qb = 3,79+ 2,4 = 6,19 kN/m2

c. Tính nội lực

Bản liên kết cứng với dầm theo các phương. Sơ đồ tính của bản là bản liên tục tính theo sơ đồ khớp dẻo, chịu lực theo 2 phương do có tỉ số kích thước theo 2 phương là:

4,5/3,6 = 1,25 < 2.

Theo mỗi phương của ô bản cắt ra một rải rộng b = 1 m. Sơ đồ tính như hình vẽ

SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN BẢN SÀN S1

+ Chiều dài tính toán:

Lt1 = 4,5 – 0,35/2 – 0,3/2 = 4,175 ( m )

Lt2 = 3,6 – 0,35/2 – 0,3/2 = 3,275 ( m )

### + Xác định nội lực:

- Với r = lt2lt1 = 4,1753,275 = 1,27  ta tra các hệ số ,Ai,Bi. Ta bố trí cốt thép đều nhau theo mỗi phương.

- Dùng phương trình:

-Đặt:

Với :

Bảng 2.2 - Cuốn “sàn sườn BTCT toàn khối” của Gs.Nguyễn Đình Cống

|  | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,8 | 0,62 | 0,55 | 0,4 | 0,3 |
| A1, B1 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A2, B2 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |

- Tra bảng được các giá trị:  =0,535; A1 = B1 = 1;  A2 = B2 =0,78

- Thay vào công thức tính M1 ta có :

D = (2+1+1)x3,275+(2x0,535+0,78+0,78)x4,175 = 24,08

M1= 619x3,2752x(3x4,175-3,275)12x24,08 = 212,5 (kGm)

==>	M1 = 212,5 (kGm).

M2 = 212,5 x 0,535 = 113,7 (kGm).

MA1 = MB1 =212,5 (kGm)

MA2 = MB2 = 113,7 x 0,78 = 88,6 (kGm)

2.4. Tính toán ô bản sàn:

- Tính theo phương cạnh ngắn:

+ Cốt thép chịu mô men dương : M1 = 212,5 kGm.

- Chọn lớp bảo vệ a = 2 (cm) ==>h0 = h – a = 10 - 2 = 8 (cm).

Ta có : αm= M1Rb.b.h02 = 212,5x100115x100x82 = 0,029 < αR = 0,437

ξ = 0,5(1+1-2αm) =  0,5(1+1-2x0,029) = 0,98

As = M1Rs. ξ.h0 = 212,5x1002250.0,98.8 = 1,2 cm2

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

μ = Ash0..b.100 = 1,2100x8x100 = 0,15% > μmin = 0,05%

Khoảng cách giữa các cốt thép là : t = asAs x100 = 0,619x1001,2 = 51,5 cm

Chọn thép 10 a 130 có AS = 6,04 cm2

+ Cốt thép chịu mô men âm : MA1 = 212,5 kGm.

Chọn thép 10a130 có As = 6,04 cm2

- Tính theo phương cạnh dài:

Theo phương cạnh dài ta có :

Mô men dương M2 = 113,7 kGm < M1

Mô men âm  MA2 = 91 kGm < MA1

- Chọn lớp bảo vệ a = 2 (cm) ==>h0 = h – a = 10 - 2 = 8 (cm).

Ta có : αm= M2Rb.b.h02 = 113,7x100115x100x82 = 0,015 < αR = 0,437

ξ = 0,5(1+1-2αm) =  0,5(1+1-2x0,015) = 0,99

As = M2Rs. ξ.h0 = 113,7x1002250.0,99.8 = 0,63 cm2

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

μ = Ash0..b.100 = 0,63100x8x100 = 0,078% > μmin = 0,05%

Khoảng cách giữa các cốt thép là : t = asAs x100 = 0,619x1000,63 = 98,2 cm

Chọn thép 10a200 có AS = 3,93 cm2

Vậy thép theo phương cạnh dài đặt theo cấu tạo 10a200 có As = 3,93 cm2

*Tính toán ô bản sàn S2

Bản liên kết cứng với dầm theo các phương. Sơ đồ tính của bản là bản liên tục tính theo sơ đồ khớp dẻo, chịu lực theo 2 phương do có tỉ số kích thước theo 2 phương là:
        L1 = 3,2 m;    L2  = 4,5 m
        tỉ số : Theo mỗi phương của ô bản cắt ra một rải bản rộng 1 m.

SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN Ô BẢN SÀN S2

+ Chiều dài tính toán:

Lt1 = 3,2 – 0,3/2 – 0,3/2 = 2,9 ( m )

Lt2 = 4,5 – 0,35/2 – 0,3/2 = 4,175  ( m )

+ Tải trọng tính toán :

- Tĩnh tải tính toán :g = 4,258 kN/m2

- Hoạt tải tính toán :p = 3,6 kN/m2

Tổng tải trọng tác dụng  : qb = 4,258+ 3,6 = 7,858 kN/m2

### Xác định nội lực

- Với r =  lt2lt1 = 4,1752,9 = 1,43 ta tra các hệ số ,Ai,Bi. Ta bố trí cốt thép đều nhau theo mỗi phương.

- Dùng phương trình:

-Đặt:

Với :

Bảng 2.2 - Cuốn “sàn sườn BTCT toàn khối” của Gs.Nguyễn Đình Cống

|  | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,8 | 0,62 | 0,55 | 0,4 | 0,3 |
| A1, B1 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A2, B2 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |

- Tra bảng được các giá trị:  =0,535; A1 = B1 = 1 ;  A2 = B2 =0,78

- Thay vào công thức tính M1 ta có :

D = (2+1+1)x4,175+(2x0,535+0,78+0,78)x2,9 = 24,3

M1= 785.2,92(3.4,175-2,9)12.24,3 = 218 (kGm)

==>	M1 = 218 (kGm).

M2 = 218 x 0,535 = 116 (kGm).

MA1 = MB1 =218 (kGm)

MA2 = MB2 = 116 x 0,78 = 90,9 (kGm)

### Tính toán cốt thép

- Tính theo phương cạnh ngắn:

+ Cốt thép chịu mô men dương : M1 = 218 kGm.

- Chọn lớp bảo vệ a = 2 (cm) ==>h0 = h – a = 10 - 2 = 8 (cm).

Ta có :αm= M1Rb.b.h02 = 218.100115x100x82 = 0,029 < αR = 0,437

ξ = 0,5.(1+1-2αm) =  0,5.(1+1-2.0,029) = 0,98

As = M1Rs. ξ.h0 = 218x1002250x0,98.8 = 1,23 cm2

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

μ = Ash0..bx100 = 1,23100.8x100 = 0,15% > μmin = 0,05%

Khoảng cách giữa các cốt thép là : t = asAs .100 = 0,283x1001,15 = 24 cm

Chọn thép 10a200 có AS = 3,93 cm2

+ Cốt thép chịu mô men âm : MA1 = 218 kGm.

Chọn thép 10a200 có As = 3,93 cm2

- Tính theo phương cạnh dài:

Theo phương cạnh dài ta có :

Mô men dương M2 = 116 kGm < M1

Mô men âm  MA2 = 90,9 kGm < MA1

- Chọn lớp bảo vệ a = 2 (cm) ==>h0 = h – a = 10 - 2 = 8 (cm).

Ta có :αm= M2Rb.b.h02 = 116.100115x100x82 = 0,01 < αR = 0,437

ξ = 0,5.(1+1-2αm) =  0,5.(1+1-2.0,01) = 0,99

As = M2Rs. ξ.h0 = 116x1002250x0,99.8 = 0,65 cm2

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

μ = Ash0..bx100 = 0,65100.8x100 = 0,08% > μmin = 0,05%

Khoảng cách giữa các cốt thép là : t = asAs .100 = 0,283x1000,65 = 43 cm

Chọn thép 10a200 có AS = 3,93 cm2

+ Cốt thép chịu mô men âm : MA1 = 218 kGm.

Chọn thép 10a200 có As = 3,93 cm2

*Tính toàn sàn s3.

### Xác định nội lực

L2 = 4,5 (m) ; L1 = 2,2 (m)

- Xét tỉ số hai cạnh ô bản : L2L1 = 4,53,6 = 1,25 < 2

- Xem bản chịu uốn theo 2 phương, tính toán theo sơ đồ bản kê bốn cạnh ngàm. (theo sơ đồ đàn hồi)

lt1=L1 = 3,6 m

lt2=L2 = 4,5 m

### b.Sơ đồ tính:

Theo mỗi phương của ô bản cắt ra một rải rộng b = 1 m.Sơ đồ tính như hình vẽ.

### Tải trọng tính toán.

- Tĩnh Tải:	      	g = 425 kG/m2

- Hoạt tải tính toán:	ptt= 360 kG/m2

Tổng tải trọng toàn phần là: qb = 425 + 360 = 785 kG/m2 = 7,85 KN/m2

+ Xác định nội lực.

### Nội lực tính toán:

Mô men dương lớn nhất tại giữa dầm:

Mmax+ =7,85.2,2224 = 1,58 (kNm)

Mô men âm lớn nhất tại 2 đầu dầm dầm:

Mmax- =7,85.2,2212 = 3,16 (kNm)

### Tính toán cốt thép cho ô bản:

Giả thiết a = 2 cm

h0 = h - a =10 – 2 = 8 cm.

- Tính toán cốt thép chịu mô men dương:

Ta có : αm= M1Rb.b.h02 = 1,58x104115x100x82 = 0,021 < αR = 0,437

ξ = 0,5x(1+1-2αm) =  0,5x(1+1-2.0,021) = 0,98

As =MRs.ξ.h0 = 1,58x1042250x0,98x8 = 0,89 (cm2)

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

μ = Ash0..b.100 = 0,89100.8x100 = 0,11% > μmin = 0,05%

Khoảng cách giữa các cốt thép là : t = asAs x100 = 0,283 x 1000,89 = 31,6 cm

Chọn thép 10a200 có AS = 3,93 cm2

- Tính toán cốt thép chịu mô men âm:

Ta có : αm= M1Rb.b.h02 = 3,16x104115x100x82 = 0,042 < αR = 0,437

ξ = 0,5.(1+1-2αm) =  0,5.(1+1-2.0,042) = 0,97

As =MRs.ξ.h0 = 3,16x1042250x0,97x8 = 1,8 (cm2)

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

μ = Ash0..b.100 = 1,8100.8x100 = 0,225 > μmin = 0,05%

Khoảng cách giữa các cốt thép là : t = asAs .100 = 0,283.1001,8 = 13,2 cm

Chọn thép 10a200 có AS = 3,93 cm2

Chọn thép 10a200 có As = 3,93 cm2

Bố trí và cấu tạo cốt thép trong sàn

- Cốt thép chịu mômen dương đặt ở lớp dưới  là 10a200  kéo dài suốt cả nhịp bản.

Trong đoạn bản chịu mômen âm thì đặt các cốt mũ 10a130mm  chiều dài đoạn thẳng của cốt thép mũ đến mép dầm lấy bằng  trong đó : 
=1,05 m = 1050 cm

Lấy đoạn kéo dài từ mép dầm :1050 cm

Lấy từ trục dầm chính: 1050 + 22/2 = 1060 cm

Bố trí thép sàn được thể hiện chi tiết trong bản vẽ kết cấu sàn.

### CHƯƠNG 3

### TÍNH KHUNG TRỤC 6

3.1. Cơ sở tính toán

- Hồ sơ bản vẽ kiến trúc công trình.

- Tải trọng lấy theo TCXDVN 2737-1995: Tải trọng và tác động -  Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 5574-2012: Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép -  Tiêu chuẩn thiết kế

* Vật liệu

- Bê tông cấp độ bền B20 :

Rb = 11,5 MPa, Rbt = 0,9 MPa, E = 27x103 MPa

- Cốt thép:

d < 10, nhóm CI có Rs = 225 MPa, Rsw = 125 MPa, E = 21x104 MPa

d  10, nhóm CII có Rs = 280 MPa, Rsc = 280 MPa, E = 21x104 MPa

B20, C-I   R = 0,645 , R = 0,437

B20, C-II  R = 0,623 , R = 0,429

3.2. Sơ đồ khung trục 6

- Chọn kết cấu chịu lực cho công trình là khung bê tông cốt thép toàn khối có các cột liên kết với dầm là nút cứng, các cột liên kết với nút gọi là ngàm cứng có sơ đồ tính như hình vẽ.

- Chọn tiết diện : Tiết diện các cấu kiện của khung đã được chọn ở môc “I - Lựa chọn sơ bộ kích thước cấu kiện”.

SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 6

3.2.1. Xác định tải trọng tác dụng vào khung

+ Tĩnh tải: tĩnh tải sàn, trọng lượng bản thân dầm, cột, tường tác dụng vào khung.

+  Hoạt tải: Tải trọng ô sàn truyền vào khung theo dạng hình thang, dạng hình tam giác, dạng hình chữ nhật.

- Với tải trọng truyền theo dạng hình thang thì tải trọng quy về phân bố đều được tính theo công thức sau:

Với

Tải trọng từ ô sàn truyền vào dầm dạng phân bố tam giác  đưa về dạng phân bố đều:

Tĩnh tải từ ô sàn truyền vào ở dạng phân bố đều (bản loại dầm):

Tĩnh tải từ tường xây truyền vào dạng phân bố đều :

* Tải trọng trên 1m2 sàn:

+ Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn S1 (phòng học):  gtt = 3,79 kN/m2

+ Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn S2 ( hành lang): gtt = 4,258 kN/m2

+ Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn mái:

| Các lớp sàn | d | g | gtc | n | gtt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | kN/m3 | kN/ m2 |  | kN/m |
| Sàn BTCT | 0,1 | 25 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Lớp vữa trát | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng tải trọng : |  |  |  |  | 3,1 |

+ Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn sê nô mái:

| Các lớp sàn | d | g | gtc | n | gtt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | kN/m3 | kN/ m2 |  | kN/m |
| Lớp vữa láng | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Lớp vữa lót | 0,02 | 18 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Sàn BTCT | 0,1 | 25 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Lớp vữa trát | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng tải trọng : |  |  |  |  | 4,04 |

+ Tĩnh tải mái tôn:  gtt  = n. gtc = 1,1.0,3 = 0,33 (kN/m2).

+ Hoạt tải sửa chữa  mái tôn:  ptt  = n. ptc = 1,3.0,3 = 0,39 (kN/m2).

+ Hoạt tải tác dụng lên sàn mái:

| Tên ô bản | ptc | n | ptt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Mái không sử dụng | 0,75 | 1,3 | 0,975 |

Từ đây ta có bảng tổng hợp kết quả tính toán tải trọng tác dụng lên các ô sàn:

| Tên ô sàn | Công năng | Kích thước |  | l2/l1 | gtt | ptt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 (m) | l2 (m) |  | kN/m2 | kN/m2 |
| S1 | Phòng học | 3.6 | 4.5 | 1.25 | 3.79 | 2.4 |
| S2 | Hành lang | 3.2 | 4.5 | 1.41 | 4.258 | 3.6 |
| SM1 | Sàn sê nô mái | 1.11 | 4.5 | 4.05 | 4.04 | 3.6 |
| SM2 | Mái không sử dụng | 3.6 | 4.5 | 1.25 | 3.1 | 0.975 |
| SM3 | Mái không sử dụng | 2.7 | 4.5 | 1.67 | 3.1 | 0.975 |

Bảng xác định hệ số  cho các ô sàn làm việc 2 phương:

| Tên ô sàn | Kích thước |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 (m) | l2 (m) |  |  |  |
| S1 | 3,6 | 4,5 | 1,25 | 0,40 | 0,55 |
| S2 | 3,2 | 4,5 | 1,41 | 0,36 | 0,66 |
| SM2 | 3,6 | 4,5 | 1,25 | 0,40 | 0,55 |
| SM3 | 3,2 | 4,5 | 1,41 | 0,36 | 0,66 |

* Tải trọng tường xây:

| Loại tường | Các lớp tạo thành | Hệ số vượt tải (n) | Tải trọng tính toán gttt (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tường 220 | - Tường gạch 220: = 20 kN/m3. 0,22.20 = 4,4 (kN/m2) | 1,1 | 4,84 |
|  | - Vữa trát tường: = 0,015m, = 18 kN/m3 2.0,015.18 = 0,54(kN/m2) | 1,3 | 0,702 |
|  | Cộng tường 220 |  | 5,54 |
| Tường 110 | - Tường gạch 110, = 20 kN/m3: 0,11.20 = 2,2(kN/m2) | 1,1 | 2,42 |
|  | - Vữa trát tường: = 0,015m, =18kN/m3: 2.0,015.18 = 0,54(kN/m2) | 1,3 | 0,702 |
|  | Cộng tường 110 |  | 3,12 |

* Tải trọng trên 1m dài dầm, cột :

| Tên cấu kiện | Các lớp tạo thành | Hệ số vượt tải (n) | Tải trọng tính toán gtt (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dầm khung K6 Dầm dọc (22x35)cm | - Bê tông cốt thép, = 25 kN/m3 0,22.(0,35-0,1).25 | 1,1 | 1,51 |
|  | - Vữa trát dầm = 0,015m; = 18 kN/m3 0,015.(0,22+2.(0,35-0,1)).18 | 1,3 | 0,25 |
|  | Cộng |  | 1,76 |
| Dầm khung K6 (22x70)cm | - Bê tông cốt thép, = 25 kN/m3 0,22.(0,7-0,1).25 | 1,1 | 3,63 |
|  | - Vữa trát dầm = 0,015m; = 18 kN/m3 0,015.(0,22+2.(0,7-0,1)).18 | 1,3 | 0,5 |
|  | Cộng |  | 4,13 |
| Dầm phụ (22x30)cm | - Bê tông cốt thép, = 25 kN/m3 0,22.(0,3-0,1).25 | 1,1 | 1,21 |
|  | - Vữa trát dầm = 0,015m; = 18 kN/m3 0,015.(0,22+2.(0,3-0,1)).18 | 1,3 | 0,22 |
|  | Cộng |  | 1,43 |
| Dầm bo mái (11x30)cm | - Bê tông cốt thép, = 25 kN/m3 0,11.(0,3-0,1).25 | 1,1 | 0,61 |
|  | - Vữa trát dầm = 0,015m; = 18 kN/m3 0,015.(0,11+2.(0,3-0,1)).18 | 1,3 | 0,18 |
|  | Cộng |  | 0,79 |
| Cột khung K6 (22x50)cm | - Bê tông cốt thép, = 25 kN/m3 0,22.0,5.25 | 1,1 | 3,03 |
|  | - Vữa trát cột = 0,015m; = 18 kN/m3 2.(0,22+0,5).0,015.18 | 1,3 | 0,51 |
|  | Cộng |  | 3,54 |
| Cột khung K6 (22x22)cm | - Bê tông cốt thép, = 25 kN/m3 0,22.0,22.25 | 1,1 | 1,33 |
|  | - Vữa trát cột = 0,015m; = 18 kN/m3 2.(0,22+0,22).0,015.18 | 1,3 | 0,31 |
|  | Cộng |  | 1,64 |
| Cột giảm tiết diện (22x40)cm | - Bê tông cốt thép, = 25 kN/m3 0,22.0,4.25 | 1,1 | 2,42 |
|  | - Vữa trát cột = 0,015m; = 18 kN/m3 2.(0,22+0,4).0,015.18 | 1,3 | 0,44 |
|  | Cộng |  | 2,86 |

3.2.2. Tĩnh tải tác dụng vào khung

3.2.2.1. Tĩnh tải tầng điển hình

Mặt bằng phân tải và sơ đồ chất tĩnh tải tác dụng vào khung:

TĨNH TẢI TẦNG ĐIỂN HÌNH

Bảng xác định giá trị tĩnh tải tác dụng lên khung:

| Tên tải trọng | Các tải trọng tác dụng lên khung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1. Tải phân bố đều gi (kN/m) |  |  |
| (kN/m) | Các loại tải trọng: - Trọng lượng tường xây 220 và lớp trát: 5,54(3,6 -0,7) 2 ( 5 x g x l 1 ) 8 x 2 = 5 x 3,79 x 3,6 8 x 2 x 2 x Tải ô sàn S1 truyền lên khung dạng tam giác: | 16,066 8,52 |
|  | Tổng | 24,59 |
| (kN/m) | Các loại tải trọng: 2 ( 5 x g x l 1 ) 8 x 2 = 5 x 4,258 x 3,2 8 x 2 x 2 x Tải ô sàn S2 truyền lên khung dạng tam giác: | 8,516 |
|  | Tổng | 8,516 |
| 2. Tải tập trung Gi (kN) |  |  |
| G1 (kN) | Các loại tải trọng: - Tải trọng bản thân dầm dọc trục C (220x350)mm truyền lên khung: | 7,92 |
|  | 5,54 x (3,6 - 0,35) 2 x x 0,7 4,5 2 x x Do tường xây 220 truyền vào dầm dọc trục C và truyền vào khung, hệ số cửa 0,7: | 56,71 |
|  | l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 3,79 x 3,6 ) 2 4,5 x Do ô sàn S1 truyền vào dầm dọc trục C dạng hình thang và truyền vào khung: | 21,18 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 77,89 |
| G2 (kN) | Các loại tải trọng: - Tải trọng từ dầm phụ DP2 (220x300) đưa về lực tập trung đặt tại nút: 1,43 x 4,5 l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 3,79 x 3,6 ) 2 4,5 x 2 x 2 x Tải do ô sàn S1 truyền lên dầm phụ DP2 dạng hình thang: 5,54 x (3,6 - 0,35) 2 x x 0,7 4,5 2 x x | 6,43 42,364 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 48,79 |
| G3 (kN) | Các loại tải trọng: - Tải trọng bản thân dầm dọc trục B (220x350)mm truyền lên khung: | 7,92 |
|  | - Do tường xây 220 truyền vào dầm dọc trục B và truyền vào khung, hệ số cửa 0,7: | 56,71 |
|  | l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 3,79 x 3,6 ) 2 4,5 x Do ô sàn S1 truyền vào dầm dọc trục B dạng hình thang và truyền vào khung: | 19,867 |
|  | l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,826 x 4,258 x 3,2 ) 2 4,5 x Do ô sàn S2 truyền vào dầm dọc trục B dạng hình thang và truyền vào khung: | 25,323 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 109,82 |
| G4 (kN) | Các loại tải trọng: - Tải trọng bản thân dầm dọc trục A (220x350)mm truyền lên khung: | 7,92 |
|  | - Do tường lan can 110 cao 0,9m truyền vào dầm dọc trục A và truyền vào khung: | 12,63 |
|  | - Do ô sàn S2 truyền vào dầm dọc trục A dạng hình thang và truyền vào khung: | 25,32 |
|  | l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,826 x 4,258 x 3,2 ) 2 4,5 x Tổng tải trọng quy về nút | 45,87 |

3.2.2.2. Tĩnh tải tầng mái

Mặt bằng phân tải và sơ đồ chất tĩnh tải tác dụng vào khung:

TĨNH TẢI TẦNG MÁI

2

(

5 x g x l

1

)

8 x 2

x

=

2

x

(

5 x 3,1 x 3,6

)

8 x 2

Bảng xác định giá trị tĩnh tải tác dụng lên khung:

| Tên tải trọng | Các tải trọng tác dụng lên khung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1. Tải phân bố đều gi (kN/m) |  |  |
| (kN/m) | Các loại tải trọng - Tải ô sàn mái SM2 truyền lên khung dạng tam giác: - Trọng lượng tường thu hồi 220: x 2,4 + 0,3 x 3 2 x 5 7,5 ) ( = 7,4 x 5,54 x 0,72 1,8 x 3 2 Trong đã hệ số lỗ cửa nc xác định như sau: Diện tích lỗ cửa: Ac = (1,82,2) = 3,96 m2. Diện tích mảng tường: Tĩnh tải mái tôn: 0,333,5 | 6,97 7,4 1,15 |
|  | Tổng | 15,525 |
| (kN/m) | Các loại tải trọng: - Tải trọng bản thân dầm khung(220x350)mm - Trọng lượng tường thu hồi 220: A tuong x g L tuong x = g tuong n cua (0,3 + 1,8) 2 x = 3,2 ( ) x 5,54 3,2 x 1 - Tĩnh tải mái tôn: 0,333,2 | 1,76 5,817 0,891 |
|  | Tổng | 6,708 |
| 2. Tải tập trung Gi (kN) |  |  |
| G5 (kN) | Các loại tải trọng: - Tải trọng bản thân dầm mái Dm1 (110x300)mm truyền lên khung: | 3,55 |
|  | - Do tường chắn mái 110 cao 0,2m truyền vào dầm Dm1 và truyền vào khung: | 3,195 |
|  | - Do ô sàn sê nô mái Sm1 truyền vào dầm Dm1 dạng chữ nhật và truyền vào khung: | 10,08 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 16,83 |
| G6 (kN) | Các loại tải trọng: - Tải trọng bản thân dầm dọc trục C (220x350)mm truyền lên khung: | 7, 92 |
|  | - Do tường đỡ mái 220 cao 0,3m truyền vào dầm dọc trục C và truyền vào khung: | 7,47 |
|  | - Do ô sàn sê nô mái Sm1 truyền vào dầm dọc trục C dạng chữ nhật và truyền vào khung: | 10,08 |
|  | - Do ô sàn Sm2 truyền vào dầm dọc trục C dạng hình thang và truyền vào khung: | 17,32 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 42,79 |
| G7 (kN) | l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 3,1 x 3,6 ) 2 4,5 x Các loại tải trọng: - Tải trọng từ dầm phụ Dm3 (220x300) đưa về lực tập trung đặt tại nút: 1,43 x 4,5 l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 3,1 x 3,6 ) 2 4,5 x 2 x 2 x Tải do ô sàn Sm2 truyền lên dầm phụ Dm3 dạng hình thang: | 6,43 34,65 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 41,08 |
| G8 (kN) | Các loại tải trọng: - Tải trọng bản thân dầm dọc trục B (220x350)mm truyền lên khung: | 7,92 |
|  | l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 3,1 x 3,6 ) 2 4,5 x Do ô sàn Sm2 truyền vào dầm dọc trục B dạng hình thang và truyền vào khung: | 17,325 |
|  | l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,815 x 3,1 x 3,2 ) 2 4,5 x Do ô sàn Sm3 truyền vào dầm dọc trục B dạng hình thang và truyền vào khung: | 18,19 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 43,43 |
| G9 (kN) | Các loại tải trọng: - Tải trọng bản thân dầm dọc trục A (220x350)mm truyền lên khung: | 7,92 |
|  | - Do tường đỡ mái 220 cao 0,3m truyền vào dầm dọc trục A và truyền vào khung: | 7,479 |
|  | - Do ô sàn sê nô mái Sm1 truyền vào dầm dọc trục A dạng chữ nhật và truyền vào khung: | 10,08 |
|  | - Do ô sàn Sm3 truyền vào dầm dọc trục A dạng hình thang và truyền vào khung: | 25,47 |
|  | l d ( k x g x l 1 ) 2 x = ( 0,815 x 3,1 x 3,2 ) 2 4,5 x Tổng tải trọng quy về nút | 50,94 |

# Tại vị trí nút có cột giảm tiết diện thì ta trừ tải chênh lệch giữa cột nguyên và cột  giảm tiết diện

# - Giá trị chênh lệch khi cột giảm tiết diện từ ( 200x500)mm xuống (200x400)mm :

P1= 3,54.(3,6 – 0,7) – 2,86.(3,6 – 0,7) = 1,972Tổng hợp các số liệu tính toán ta có sơ đồ phương án chất tĩnh tải lên khung trục 6:

SƠ ĐỒ CHẤT TẢI PHƯƠNG ÁN TĨNH TẢI (TT)

Đơn vị tải phân bố: kN/m

Đơn vị tải tập trung: kN

3.2.3. Hoạt tải tác dụng vào khung

3.2.3.1. Hoạt tải tầng điển hình

Mặt bằng phân tải và sơ đồ chất hoạt tải tác dụng vào khung:

HOẠT TẢI 1 TẦNG 1,3,5

HOẠT TẢI 2 TẦNG 2,4
Bảng giá trị hoạt tải tác dụng lên khung

| Tên tải trọng | Các tải trọng tác dụng lên khung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1. Tải phân bố đều pi (kN/m) |  |  |
| (kN/m) | Các loại tải trọng: 2 ( 5 x 2,4 x 3,6 ) 8 x 2 x 2 ( 5 x p x l 1 ) 8 x 2 x = Tải ô sàn S1 truyền lên khung dạng tam giác: | 5,4 |
|  | Tổng | 5,4 |
| (kN/m) | Các loại tải trọng: - Tải ô sàn S2 truyền lên khung dạng tam giác: 2 ( 5 x 3,6 x 3,2 ) 8 x 2 x 2 ( 5 x p x l 1 ) 8 x 2 x = | 7,2 |
|  | Tổng | 7,2 |
| 2. Tải tập trung Pi (kN) |  |  |
| P1 (kN) | Các loại tải trọng: - Do ô sàn S1 truyền vào dầm dọc trục C dạng hình thang và truyền vào khung: l d ( k x p x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 3,6 x 3,6 ) 2 4,5 x | 20,12 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 20,12 |
| P2 (kN) | Các loại tải trọng: 2 x 2 x l d ( k x p x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 2,4 x 3,6 ) 2 4,5 x Do ô sàn S1 truyền vào dầm phụ DP2 dạng hình thang và truyền vào khung: | 26,82 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 26,82 |
| P3 (kN) | Các loại tải trọng: 0,815 ( 3,6 x 3,2 ) 2 x l d x x 4,5 k ( p x l 1 ) 2 = x Do ô sàn S2 truyền vào dầm dọc trục A dạng hình thang và truyền vào khung: | 21,12 |
|  | Tổng tải trọng quy về nút | 21,12 |

3.2.3.2. Hoạt tải tầng mái

Mặt bằng phân tải và sơ đồ chất hoạt tải tác dụng vào khung:

HOẠT TẢI 1 TẦNG MÁI

HOẠT TẢI 2 TẦNG MÁI

Bảng giá trị hoạt tải  tác dụng lên khung

| Tên tải trọng | Các tải trọng tác dụng lên khung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1. Tải phân bố đều pi (kN/m) |  |  |
| (kN/m) | Các loại tải trọng: 2 ( 5 x p x l 1 ) 8 x 2 x = 2 ( 5 x 0,975 x 3,6 ) 8 x 2 x Tải ô sàn SM2 truyền lên khung dạng tam giác: - Hoạt tải sửa chữa mái tôn: 0,39 x 3,6 | 2,19 1,404 |
|  | Tổng | 3,59 |
| (kN/m) | Các loại tải trọng: 2 ( 5 x p x l 1 ) 8 x 2 x = 2 ( 5 x 0,975 x 3,6 ) 8 x 2 x Tải ô sàn SM3 truyền lên khung dạng tam giác: - Hoạt tải sửa chữa mái tôn: 0,39 x 3,2 | 2,19 1,248 |
|  | Tổng | 3,19 |
| 2. Tải tập trung Pi (kN) |  |  |
| P4 (kN) | Các loại tải trọng: - Do ô sàn SM2 truyền vào dầm dọc trục C dạng hình thang và truyền vào khung: | 5,4 |
|  | l d ( k x p x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 0,975 x 3,6 ) 2 4,5 x Tổng tải trọng quy về nút | 5,4 |
| P5 (kN) | Các loại tải trọng: - Do ô sàn SM2 truyền vào dầm phụ Dm3 dạng hình thang và truyền vào khung: | 10,89 |
|  | l d ( k x p x l 1 ) 2 x = ( 0,69 x 0,975 x 3,6 ) 2 4,5 x 2 x 2 x Tổng tải trọng quy về nút | 10,89 |
| P6 (kN) | Các loại tải trọng: - Do ô sàn SM1 truyền vào dầm Dm1 dạng chữ nhật và truyền vào khung: | 8,99 |
|  | ( p x l 1 ) 2 = ( 3,6 x 1,11 ) 2 l d x x 4,5 Tổng tải trọng quy về nút | 8,99 |
| P7 (kN) | Các loại tải trọng: - Do ô sàn SM3 truyền vào dầm dọc trục A dạng hình thang và truyền vào khung: | 6,43 |
|  | 0,815 ( 0,975 x 3,6 ) 2 x l d x x 4,5 k ( p x l 1 ) 2 = x Tổng tải trọng quy về nút | 6,43 |

Tổng hợp các số liệu tính toán ta có sơ đồ phương án chất hoạt tải lên khung trục 6 như hình vẽ:

SƠ ĐỒ CHẤT TẢI PHƯƠNG ÁN    HT1 (HOẠT TẢI 1 )

Đơn vị tải phân bố: kN/m

Đơn vị tải tập trung: kN.

SƠ ĐỒ CHẤT TẢI PHƯƠNG ÁN HOẠT TẢI 2 (HT2)

Đơn vị tải phân bố: kN/m

Đơn vị tải tập trung: kN.

3.2.4. Tải trọng gió

Do công trình có tổng chiều cao là 21,5 (m) <40(m), theo TCVN 2737-1995 khi tính toán tải trọng gió lên công trình ta chỉ phải tính với thành phần tĩnh của tải trọng gió.

3.2.4.1 Tính tải trọng phân bố đều

Công trình được xây dựng tại tỉnh Lào Cai thuộc vùng gió I-A , có áp lực tiêu chuẩn là W0 = 0,55 kN/m2.

Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió ở độ cao z so với mốc chuẩn xác định theo công thức: Wtcz = W0kc.

Wtcz : giá trị tiêu chuẩn của tải trọng gió tĩnh ở độ cao z.

W0: giá trị của áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng.

k : hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao và địa hình.

c: hệ số khí động phụ thuộc vào hình dáng và bề mặt công trình.

C = 0,8: mặt đãn gió;  C =0,6: mặt hút gió.

Giá trị tính toán của gió phân bố theo chiều dài ở mức tầng được xác định:

Phía gió đẩy :  =

Phía gió hút :  =

Gió tĩnh quy về tải phân bố đều Phía đẩy gió

| Tầng | W0 kN/m2 | z (m) | K | Cđ | n | B (m) | qđtt kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,55 | 4,75 | 1,05 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 2,3 |
| 2 | 0,55 | 8,55 | 1,14 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 2,52 |
| 3 | 0,55 | 12,35 | 1,21 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 2,68 |
| 4 | 0,55 | 16,15 | 1,26 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 2,79 |
| 5 | 0,55 | 19,95 | 1,29 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 2,86 |

Gió tĩnh quy về tải phân bố đều Phía hút gió

| Tầng | W0 kN/m2 | z (m) | K | Ch | n | B (m) | qhtt kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,55 | 4,75 | 1,05 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 1,74 |
| 2 | 0,55 | 8,55 | 1,14 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 1,89 |
| 3 | 0,55 | 12,35 | 1,21 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 2,01 |
| 4 | 0,55 | 16,15 | 1,26 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 2,09 |
| 5 | 0,55 | 19,95 | 1,29 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 2,14 |

3.2.4.2: Tải trọng tập trung

Tải trọng gió tác dụng trên mái quy về thành lực ngang tập trung đặt ở đỉnh cột khung:

Lực ngang Wđ , Wh được xác định theo công thức:

Xác định hệ số k:

- Mức đỉnh cột, có cao trình  +19,0 (m) có k1 = 1,29.

- Mức đỉnh mái, có cao trình +22,0 (m) có k2 = 1,32.

Phần tải trọng gió tác dụng trên mái, từ đỉnh cột trở lên đưa về thành lực tập trung đặt ở đầu cột với k lấy trị số trung bình:   .

Xác định hệ số khí động C:

Ce =+0,8.

Từ hl=1910,2 (1< 1,86 <2) và góc nghiêng mái ,  nội suy ta được: Ce1 = -0,59;    . Ce2 = -0,76

Lực tập trung tại mức đỉnh cột: W = n.k.Wo.B.Cihi

W1 = 1,2.1,305.0,55.4,5.(0,8.0,6-0,59.3,2) = - 5,45

W2 = 1,2.1,305.0,55.4,5.(0,6.0,6-0,76.3,2) = 8,03

Tổng hợp các số liệu tính toán ta có sơ đồ phương án chất tải trọng gió lên khung trục 6 như hình vẽ:

SƠ ĐỒ GIÓ TRÁI TÁC

DỤNG VÀO KHUNG TRỤC 6

Đơn vị tải phân bố: kN/m

Đơn vị tải tập trung: kN.

SƠ ĐỒ GIÓ PHẢI TÁC DỤNG

VÀO KHUNG TRỤC 6

Đơn vị tải phân bố: kN/m

Đơn vị tải tập trung: kN

3.3. Xác định nội lực và Tính toán cốt thép khung trục 6

SƠ ĐỒ PHẦN TỬ DẦM , CỘT KHUNG TRỤC 6

# 3.3.2. Cơ sở tính toán:

Chọn vật liệu:

- Bê tông cấp độ bền B20 :

Rb = 11,5 MPa, Rbt = 0,9 MPa, E = 27x103 MPa

- Cốt thép dọc nhóm AII:

d  10, Rs = 280 MPa, Rsc = 280 MPa, E = 21x104 MPa

B20, C-II  R = 0,623 , R = 0,429

- Nội lực tính toán được chọn như đó đánh dấu trong bảng tổ hợp nội lực. ở đây   ta chọn các nội lực cú mụ men dương và mô men âm lớn nhất để tớnh thép dầm.

# 3.4. Tính cốt thép dầm tầng 1:

3.4.1. Tính cốt dọc dầm nhịp BC (phần tử 17)

Kích thước :22x70 cm

Từ bảng tổ hợp chọn ra cặp nội lực nguy hiểm sau:

Mômen gối B: MB= -289,26 KN.m

Mômen giữa nhịp: MBC= 190,21 KN.m

Mômen gối C: MC= 190,21  KN.m

* Tính thép chịu mômen dương:

Mômen giữa nhịp: MBC= 190,21 KN.m

Bề rộng cánh đưa vào tính toán:  bf’ = b + 2.Sc

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau:

Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm:

0,5.(4,2- 0.22) = 1,99 (m)

Một phần sáu nhịp tính toán của dầm:   7,5  = 1,25 m

6 hf’ : (với hf’ là chiều cao cánh lấy bằng chiều dày của bản

6x hc = 6 x 0,1 = 0.6 (m)

bf’ = 22 + 2 x 60 = 142  (cm)

Giả thiết  a = 3  cm   h0 = 70 - 3 = 67 (cm)

Xác định vị trí trục trung hoà:

Mf = Rb.bf’.hf’.(h0 - 0,5.hf’)

= 11,5x1000x1,42x0,1x(0,67 - 0,5x0,1)= 1012,46 KN.m

Ta có M = 190.21 (KNm) < Mf =1012,46  (KNm) nên trục trung hoà đi qua cánh,   tính toán theo tiết diện chữ  nhật bf’x h=142x60 cm.

=0,025< R = 0,439

=>  = =0,987

AS =  =0,00103 m2 = 10,03 cm2

Chọn thép : 322 có  As = 11,4 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100 = 11,422.67*100=0,77% >  min  = 0,05%

* Tính thép mô men âm với giá trị lớn nhất    MB =-289,26 KNm

Tính với tiết diện chữ nhật (22x70) cm

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a = 3cm,  h0 = 70 - 3 = 67 cm.

Ta có:

= 0,254 < 0 = 0,439

=>  = =0,85

AS =  = 0,001813 m2 = 18,13 cm2

Chọn thép : 522 có As = 19 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100=1922.67*100=1,28% >  min  = 0,05%

# 3.5. Tính cốt thép dầm tầng 2:

3.5.1. Tính cốt dọc dầm nhịp BC (phần tử 19)

Kích thước :22x70 cm

Từ bảng tổ hợp chọn ra cặp nội lực nguy hiểm sau:

Mômen gối B: MB= -258,97 KN.m

Mômen giữa nhịp: MBC= 191,87 KN.m

Mômen gối C: MC= 191,87  KN.m

* Tính thép chịu mômen dương:

Mômen giữa nhịp: MBC= 191,87 KN.m

Bề rộng cánh đưa vào tính toán:  bf’ = b + 2.Sc

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau:

Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm:

0,5.(4,2- 0.22) = 1,99 (m)

Một phần sáu nhịp tính toán của dầm:   7,5  = 1,25 m

6 hf’ : (với hf’ là chiều cao cánh lấy bằng chiều dày của bản

6x hc = 6 x 0,1 = 0.6 (m)

bf’ = 22 + 2 x 60 = 142  (cm)

Giả thiết  a = 3  cm   h0 = 70 - 3 = 67 (cm)

Xác định vị trí trục trung hoà:

Mf = Rb.bf’.hf’.(h0 - 0,5.hf’)

= 11,5x1000x1,42x0,1x(0,67 - 0,5x0,1)= 1012,46 KN.m

Ta có M = 191,87 (KNm) < Mf =1012,46  (KNm) nên trục trung hoà đi qua cánh,   tính toán theo tiết diện chữ  nhật bf’x h=142x60 cm.

=0,03< R = 0,439

=>  = =0,984

AS =  =0,00139 m2 = 10,39 cm2

Chọn thép : 322 có  As = 11,40 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :  % = *100=11,422.67*100=0,77% >  min  = 0,05%

* Tính thép mô men âm với giá trị lớn nhất    MB =-258,97 KNm

Tính với tiết diện chữ nhật (22x70) cm

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a = 3cm,  h0 = 70 - 3 = 67 cm.

Ta có:

= 0,03 < 0 = 0,439

=>  = =0,894

AS =  = 0,001627 m2 = 16,27 cm2

Chọn thép : 225 + 222 có As = 17.41 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100=17.4122.67*100=1,18% >  min  = 0,05%

# 3.5. Tính cốt thép dầm tầng 3:

3.5.1. Tính cốt dọc dầm nhịp BC (phần tử 21)

Kích thước :22x70 cm

Từ bảng tổ hợp chọn ra cặp nội lực nguy hiểm sau:

Mômen gối B: MB= -214,44 KN.m

Mômen giữa nhịp: MBC= 210,47 KN.m

Mômen gối C: MC= 210,47  KN.m

* Tính thép chịu mômen dương:

Mômen giữa nhịp: MBC= 210,47 KN.m

Bề rộng cánh đưa vào tính toán:  bf’ = b + 2.Sc

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau:

Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm:

0,5.(4,2- 0.22) = 1,99 (m)

Một phần sáu nhịp tính toán của dầm:   7,5  = 1,25 m

6 hf’ : (với hf’ là chiều cao cánh lấy bằng chiều dày của bản

6x hc = 6 x 0,1 = 0.6 (m)

bf’ = 22 + 2 x 60 = 142  (cm)

Giả thiết  a = 3  cm   h0 = 70 - 3 = 67 (cm)

Xác định vị trí trục trung hoà:

Mf = Rb.bf’.hf’.(h0 - 0,5.hf’)

= 11,5x1000x1,42x0,1x(0,67 - 0,5x0,1)= 1012,46 KN.m

Ta có M = 210,47 (KNm) < Mf =1012,46  (KNm) nên trục trung hoà đi qua cánh,   tính toán theo tiết diện chữ  nhật bf’x h=142x60 cm.

=0,028< R = 0,439

=>  = =0,98

AS =  =0,001141 m2 = 11,41 cm2

Chọn thép : 322 có  As = 11,40 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100=11,422.67*100=0,77% >  min  = 0,05%

- Tính thép mô men âm với giá trị lớn nhất MB =-214,44 KNm

Tính với tiết diện chữ nhật (22x70) cm

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a = 3cm,  h0 = 70 - 3 = 67 cm.

Ta có:

= 0,03 < 0 = 0,439

=>  = =0,894

AS =  = 0,001345 m2 = 13,45 cm2

Chọn thép : 222 + 125  có As = 16,3 (cm2)

Kiểm tra lượng cốt thép :

% = *100=13,6122.67*100= 1,56% >  min  = 0,05%

# 3.5. Tính cốt thép dầm tầng 4:

3.5.1. Tính cốt dọc dầm nhịp BC (phần tử 23)

Kích thước :22x70 cm

Từ bảng tổ hợp chọn ra cặp nội lực nguy hiểm sau:

Mômen gối B: MB= -191,64 KN.m

Mômen giữa nhịp: MBC= 209.42 KN.m

Mômen gối C: MC= 209,42  KN.m

* Tính thép chịu mômen dương:

Mômen giữa nhịp: MBC= 209,42 KN.m

Bề rộng cánh đưa vào tính toán:  bf’ = b + 2.Sc

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau:

Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm:

0,5.(4,2- 0.22) = 1,99 (m)

Một phần sáu nhịp tính toán của dầm:   7,5  = 1,25 m

6 hf’ : (với hf’ là chiều cao cánh lấy bằng chiều dày của bản

6x hc = 6 x 0,1 = 0.6 (m)

bf’ = 22 + 2 x 60 = 142  (cm)

Giả thiết  a = 3  cm   h0 = 70 - 3 = 67 (cm)

Xác định vị trí trục trung hoà:

Mf = Rb.bf’.hf’.(h0 - 0,5.hf’)

= 11,5x1000x1,42x0,1x(0,67 - 0,5x0,1)= 1012,46 KN.m

Ta có M = 209,42 (KNm) < Mf =1012,46  (KNm) nên trục trung hoà đi qua cánh,   tính toán theo tiết diện chữ  nhật bf’x h=142x60 cm.

=0,03< R = 0,439

=>  = =0,984

AS =  =0,001141 m2 = 11,41 cm2

Chọn thép : 322 có  As = 11,4 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100=11,422.67*100=0,77% >  min  = 0,05%

* Tính thép chịu mô men dương với giá trị lớn nhất    MB =209,42 KNm

Tính với tiết diện chữ nhật (22x70) cm

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a = 3cm,  h0 = 70 - 3 = 67 cm.

Ta có:

= 0,026 < 0 = 0,439

=>  = =0,846

AS =  = 0,001345m2 = 13,45 cm2

Chọn thép : 325 có As = 12,32 (cm2)

Kiểm tra lượng cốt thép :

% = *100=*100=0,83% hàm >  min  = 0,05%

3.5.1. Tính cốt dọc dầm nhịp BC (phần tử 26)

Kích thước : 22x70 cm

Từ bảng tổ hợp chọn ra cặp nội lực nguy hiểm sau:

Mômen gối B: MB= -67,04 KN.m

Mômen giữa nhịp: MBC= 161,6 KN.m

Mômen gối C: MC= 129,53  KN.m

* Tính thép chịu mômen dương:

Mômen giữa nhịp: MBC= 161,6 KN.m

Bề rộng cánh đưa vào tính toán:  bf’ = b + 2.Sc

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau:

Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm:

0,5.(4,2- 0.22) = 1,99 (m)

Một phần sáu nhịp tính toán của dầm:   7,5  = 1,25 m

6 hf’ : (với hf’ là chiều cao cánh lấy bằng chiều dày của bản

6x hc = 6 x 0,1 = 0.6 (m)

bf’ = 22 + 2 x 60 = 142  (cm)

Giả thiết  a = 3  cm   h0 = 70 - 3 = 67 (cm)

Xác định vị trí trục trung hoà:

Mf = Rb.bf’.hf’.(h0 - 0,5.hf’)

= 11,5x1000x1,42x0,1x(0,67 - 0,5x0,1)= 1012,46 KN.m

Ta có M = 161,6 (KNm) < Mf =1012,46  (KNm) nên trục trung hoà đi qua cánh,   tính toán theo tiết diện chữ  nhật bf’x h=142x60 cm.

| αm = | M | = | 161,6 | = | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rbbf’h02 |  | 115 .103. 0,22. 0,762 |  |  |

Có αm = 0,01< αR = 0,429

=>  = =0,995

| As = | M | = | 161,6 | = | 7,6 (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rs ζ h0 |  | 280.103. 0,995 . 0,76 |  |  |

Chọn thép : 222 có  As = 7,62 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100=7,6222.76*100=0,5% >  min  = 0,05%

* Tính thép chịu mô men dương với giá trị lớn nhất    M =129,53 KNm

Tính với tiết diện chữ nhật (22x70) cm

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a = 3cm,  h0 = 70 - 3 = 67 cm.

Ta có:

= 0,11 < 0 = 0,439

=>  = =0,941

AS =  = 0,0573 m2 = 5,73 cm2

Chọn thép : 220 có As = 6,28(cm2)

Kiểm tra lượng cốt thép :

% = *100=*100=0,83% hàm >  min  = 0,05%

3.4.2. Tính cốt dọc dầm nhịp AB (phần tử 16)

Kích thước : (22x35) cm

Giả thiết a = 3 cm ,h0 = h - a = 35-3=32 cm.

Từ bảng tổ hợp chọn ra cặp nội lực nguy hiểm  sau:

Mômen đầu trái: MA= 23,58 KN.m

Mômen đầu phải: MB= -52,69 KN.m.

Mômen dương lớn nhất M= 6,19 KN.m

Bề rộng cánh đưa vào tính toán :  bf’ = b + 2.Sc

Trong đó SC không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau:

Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm:

0,5.(4,2 - 0.22) = 1,99 (m)

Một phần sáu nhịp tính toán của dầm:   2,8  = 0,47 m

6hc : (với hf’ là chiều cao cánh lấy bằng chiều dày của bản

6x hc = 6 x 0,1 = 0.6 (m)

bf’ = 22 + 2 x 40 = 102  (cm)

Giả thiết  a = 3  cm   h0 = 35 - 3 = 32 (cm)

Xác định vị trí trục trung hoà:

Mf = Rb.bf’.hf’.(h0 - 0,5.hf’)

= 11,5x1000x1,02x0,1x(0,32 - 0,5x0,1)= 316,71 KNm

Ta có M =6,19  (KNm) < MAB =316,71  (KNm) nên trục trung hoà đi qua  cánh, tính toán theo tiết diện chữ  nhật bf’ xh=102x35 cm.

< 0 = 0,439

=>  = =0,997

AS =  = 0,000216 m2 = 2,16 cm2

Chọn thép : 216 có As= 4,02 (cm2).

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100=*100=0,57% >  min  = 0,05%

* Tính thép chịu mômen âm lớn nhất:

MB=-52,69 KNm

Tính với tiết diện chữ nhật 22 x 35cm

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a = 3cm,  h0 = 35 - 3 = 32 cm.

Ta có:

= 0,21 < 0 = 0,439

=>  = =0,88

AS =  =0,000618m2= 6,18 cm2

Chọn thép : 222 có As = 7,6 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100=7,622.32*100=1,08% >  min  = 0,05%

# 3.4.3. Tính cốt thép dầm tầng bo mái tầng 5

Phần tử 24

Kích thước : 11x30 cm

Giả thiết a = 3 cm ,h0 = h - a = 30-3=27 cm

Từ bảng tổ hợp chọn ra cặp nội lực nguy hiểm  sau:

Mômen đầu trái: M= 0 KNm

Mômen đầu phải: MA= -27,43 KNm.

Mômen dương lớn nhất M= 0 KNm ta đặt thép chịu momen dương theo cấu tạo

* Tính thép chịu mô men tại gối với giá trị lớn nhất:    MA=-27,43 KNm

Tính với tiết diện chữ nhật 11 x 30 cm

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a = 3cm,  h0 = 30 - 3 = 27 cm.

Ta có:

= 0,29 < 0 = 0,439

=>  = =0,82

AS =  = 0,00044m2 = 4,4 cm2

Chọn thép : 218 có As = 5,09 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

% = *100=*100=1,71 % >  min  = 0,05%

+ Tính toán cốt thép dọc cho các phần tử 18,20,22,25 (các phần tử dầm hành     lang). Do nội lực của phần tử 16 là lớn nhất và chênh lệch nội lực từ phần tử 16 với các phần tử trên là không nhiều nên ta bố trí thép cho dầm hành lang từ phần tử 16,18,20,22,25 giống nhau.Phần tử 24,27 là giống nhau.

Tính cốt đai:

Lấy giá trị lớn nhất trong các giá trị Qmax  để tính toán và bố trí cốt đai cho     dầm: Qmax =195 KN

+ Bê tông cấp độ bền B20 có:

Rb = 11,5 MPa ; Rbt = 0,9 MPa.; Eb=27x103 MPa

+ chọn a= 3cm -> h0=h-a= 70-3= 67cm

+Tính

Qbmin =0,5. Rbt.b.h0

= 0,5 x 0.9x103 x 0,22 x 0,67 = 66,33 KN

Qmax > Qbmin

- Phải tính cốt đai

+ Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:

Qbt=0,3.Rb.b.h0

Ta có: 0,3.Rb.b.h0=0,3.11,5.103.0,22.0,67=508,53 KN >Q=195 KN : Dầm đủ khả năng chịu cắt theo tiết diện nghiêng.

+ Tính cốt đai

Mb= Rbt.b.h02

= 0,9x103 x 0,22 x 0,672 = 88,88 KN.m

C* =2Mb/Q =2*88,88/195 = 0,91 m = 91 cm

Vậy h0 < C* <2h0 => C=C0=C*= 91cm

Qb=Mb/C= 88,88/0,91 = 97,67 KN > Qbmin = 66,33 KN

- Qsw = Q – Qb = 195 – 97,67 = 97,83 KN

- qsw1= Qsw/C0 = 97,83/0,91 = 106,95 KN/m

- qsw2 = Qbmin/2h0 = 66,33/2*0,67 =49,5KN/m

- qsw = max (qsw1 ; qsw2 ) = 106,95 KN/m

Giả thiết chọn cốt đai 8 số nhánh n=2:

Có

Smax= = 0,45 m

Đầu dầm Sct ≤ (; 50) = (23; 50)

vậy chọn thép đai ở đầu dầm là 8 với s = min ( Stt; Smax; Sct ) = 23cm chọn S = 20 cm

Giữa dầm Sct ≤ (; 50) = (50,2; 50) chọn S = 30 cm

Vậy chọn thép đai giữa dầm là 8  với s = 30 cm.

# 3.5. Tính toán cột:

# - Số liệu đầu vào

Chọn vật liệu:

Tiết diện cột bxh = (22x50) cm,  (22x40) cm,  (22x22)cm

Chiều cao cột l=3.7 m

Vật liệu:       Bê tông B20 : Rb  = 11,5 Mpa , Rbt = 0,9 Mpa

Cốt thép nhóm AII: RS =RSC= 280 MPa, RSW =  225 Mpa

R=0.623, R=0,429

# 3.5.1 Tính cốt thép cột tầng 1

# Để đơn giản trong việc tính toán và tiện lợi trong thi công  ta có thể tính toán cột như cấu kiện chịu nén lệch tâm có cốt thép đối xứng .

Từ kết quả của bảng tổ hợp nội lực, mỗi phần tử cột có 12 cặp nội lực (M,N)  ở 2 tiết diện chân cột & đỉnh cột. Ta sẽ chọn ra 3, 4 cặp có:

+ Mômen lớn nhất.

+ Lực dọc lớn nhất.

+ Cả M,N đều lớn.

+ Độ lệch tâm e0 lớn

Đối với cặp nội lực nào ta cũng tính cốt thép đối xứng & cặp nào có AS lớn nhất thì chọn.

- Sơ đồ tính của cột 1 đầu ngàm, 1 đầu khớp nên chiều dài tính toán của cột là

l0 = 0,7 H

+Tầng : H= 4,75m   l0 =0,7 x 4,75  = 3,325 m

xét tỉ số:   = lo/h =332,5/50

+ Tầng 1 :  = 6,65 < 8

Như vậy các cột đều có  < 8 nên ta không xét đến ảnh hưởng của uốn dọc,  lấy = 1 để tính toán.

Cột được tính theo tiết diện chịu nén lệch tâm đặt cốt đối xứng.

3.5.2. Cột trục B:6 tầng 1 (phần tử số 2)

Kích thước tiết diện:	b x h = (22x50) cm

Chọn  a = a' = 3 cmho = h - a = 47 cm

Za= h0- a = 47 -3 = 44 cm

Độ lệch tâm ngẫu nhiên:

ea = Max (1/600.H ;1/30.hC ) =

=Max (1/600.380;1/30.50)= Max(0,63; 1,6) =1,6(cm)

| stt | Đặc điểm | M(KN.m) | N(KN) | e1=M/N (cm) | ea(cm) | e0= max(e1;ea) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | emax | 143,31 | 1225,8 | 12,1 | 1,6 | 12,1 |
| 2 | ¦M¦max | 143,31 | 1225,8 | 12,1 | 1,6 | 12,1 |
| 3 | ¦N¦max | 136,72 | 1518,05 | 9 | 1,6 | 9,5 |

*) Cặp 1, 2:

+ Độ lệch tâm tính toán:

e = .e0 + 0,5.h – a = 1x12,1 + 0,5x50 – 3 = 37,1 cm

+ Chiều cao vùng nén:

x =  = 0,484 m = 48,4 cm

x > R.h0 = 0,623 x 47 = 29,281 cm

Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé

Tính lại x

với:       x = [+  ]*h0 = [ 0,623 + 1-0,6231+50.(12,150)]*47

= 30,63 cm

x = 30,63  >

+  Diện tích cốt thép yêu cầu:

=  =  1225,8.0,371-11,5.103.0,22.0,3.(0,47-0,5.0,3)280.103.0,44

= 1,72.10-3 m2 =17,2 cm2

= 17,2 cm2

+Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh λ

λ= = = 332,50,288.22 = 52

- λ € (35 ÷ 83) => μmin= 0,2%

% = *100=17,222*47 . 100=1,66% > min

*) Cặp 3:

+ Độ lệch tâm tính toán:

e = .e0 + 0,5.h – a = 1 x 9,5 + 0,5 x 50 – 3 = 34,5 cm

+ Chiều cao vùng nén:

x = NRb.b  = 1518,0511,5.103.0,22 = 0,60 m = 60 cm

x > R.h0 = 0,623 x 47 = 29,281 cm

Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé

Tính lại x

với:       x = [+  ]*h0 = [ 0,623 + ]*47

= 30,08 cm

x = 30,08  >

+  Diện tích cốt thép yêu cầu:

=  = 1518,05.0,345-11,5.103.0,22.0,3.(0,47-0,5.0,3)280.103.0,44

=2,2796x10-3m2 =  22,79 cm2

= 22,8 cm2

+Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh λ

λ= = = 2660,288.22= 42

- λ € (35 ÷ 83) => μmin= 0,2%

% = *100=22,822*47*100=2,2% > min

Ta thấy cặp nội lực 3 cần lượng thép lớn nhất vì vậy ta chọn bố trí thép cho cột.

AS = 22,8 cm2 . Chọn  4  28  ( AS = 24,63 cm2)

+Ta chọn bố trí các cột trục B,C tầng 1,2 như cột đã tính trên

3.5.3. Tính toán cốt thép cho phần tử cột trục A:6 ( Số 1)

Kích thước tiết diện:	b x h = (22x22) cm

Chọn  a = a' = 3 cmho = h - a = 19 cm

Za= h0- a = 19 -3 = 16 cm

Độ lệch tâm ngẫu nhiên:

ea = Max (1/600.H ;1/30.hC ) =

=Max (1/600.370;1/30.22)= Max(0,61; 0,73) =0,73(cm)

| stt | Đặc điểm | M(KNm) | N(KN) | e1=M/N (cm) | ea(cm) | e0= max(e1;ea) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | emax | 9,84 | 240,42 | 4 | 0,73 | 4 |
| 2 | ¦M¦max | 11,9 | 342,6 | 3,4 | 0,73 | 3,4 |
| 3 | ¦N¦max | 11,34 | 452,67 | 2,5 | 0,73 | 2,5 |

*) Cặp 1:

+ Độ lệch tâm tính toán:

e = .e0 + 0,5.h – a = 1 x 4 + 0,5 x 22 – 3 = 12 cm

+ Chiều cao vùng nén:

x =  = 0,09m =9,5 cm

x > R.h0 = 0,625 x 19 = 11,875 cm

Sảy ra trường hợp nén lệch tâm lớn

+  Diện tích cốt thép yêu cầu:

==240,42.0,12-11,5.103.0,22.0,095.(0,19-0,5.0,095)280.103.016

= -1,25 cm2

= -1,25 cm2

*) Cặp 2:

+ Độ lệch tâm tính toán:

e = .e0 + 0,5.h – a = 1 x 2,9 + 0,5 x 22 – 3 = 10,9 cm

+ Chiều cao vùng nén:

x =NRb.b =342,611,5.103.0,22 = 0,14 m = 14cm

x > R.h0 = 0,625 x 19 = 11,875 cm

Sảy ra trường hợp nén lệch tâm bé:

Tính lại x

với:       x = [+  ]*h0 = [ 0,625 +1-0,6231+50.(3,416)]*19

= 12,49 cm

x = 12,49  >

+  Diện tích cốt thép yêu cầu:

= = 342,6.0,11-11,5.103.0,22.0,13.(0,19-0,5.0,13)280.103.016

= -7,65 cm2

*) Cặp 3:

+ Độ lệch tâm tính toán:

e = .e0 + 0,5.h – a = 1 x 2,5 + 0,5 x 22 – 3 = 10,5 cm

+ Chiều cao vùng nén:

x =  = 17,9 cm

x > R.h0 = 0,625 x 19 = 11,875 cm

Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé

Tính lại x :

với:       x = [+  ]*h0 = [ 0,625 + ]*19

= 12,41 cm

x = 12,41  >

+  Diện tích cốt thép yêu cầu:

===  1,98 cm2

As=As’= 1,98 cm2

+Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh λ

λ= = = = 41

- λ € (35 ÷ 83) => μmin= 0,2%

% = *100=*100=0,5% > min

Ta thấy cặp nội lực 3 cần lượng thép lớn nhất vì vậy ta chọn bố trí thép cho cột.

AS = 1,98 cm2 . Chọn  2 16 ( AS = 4,02 cm2)

+ Ta bố trí các cột trục A tầng 1,2,3,4,5 như côt đã tính trên

# 3.5.4. Tính cốt thép cột tầng 3

3.5.4.1. Cột trục B tầng 3 (phần tử số 8 )

Kích thước tiết diện:b x h = (22x40) cm

Chọn  a = a' = 3 cmho = h - a = 37 cm

Za= h0- a = 37 -3 = 34 cm

Độ lệch tâm ngẫu nhiên:

ea = Max (1/600.H ;1/30.hC ) =

=Max (1/600.370;1/30.40)= Max(0,61; 1,3) =1,3(cm)

| stt | Đặc điểm | M(KN.m) | N(KN) | e1=M/N (cm) | ea(cm) | e0= max(e1;ea) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | emax | 107,49 | 821,21 | 13,08 | 1,3 | 13,08 |
| 2 | ¦M¦max | 107,47 | 821,21 | 12,3 | 1,3 | 12,3 |
| 3 | ¦N¦max | 102,2 | 830,16 | 12,3 | 1,3 | 12,3 |

*) Cặp 1,2:

+ Độ lệch tâm tính toán:

e = .e0 + 0,5.h – a = 1 x 13,08 + 0,5 x 40 – 3 = 30,08 cm

+ Chiều cao vùng nén:

x =  = 32,24 cm

x = 32,24  >

+  Diện tích cốt thép yêu cầu:

==                                    = 8cm2

As=As’= 8 cm2

+Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh λ

λ= = = = 41

- λ € (35 ÷ 83) => μmin= 0,2%

% = *100=*100=1,00% > min

*) Cặp  3:

+ Độ lệch tâm tính toán:

e = .e0 + 0,5.h – a = 1 x 12,3 + 0,5 x 40 – 3 = 29,3 cm

+ Chiều cao vùng nén:

x =  = 32,8 cm

x = 32,8 >

+  Diện tích cốt thép yêu cầu:

===7,62cm2

As=As’= 7,62 cm2

+Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh λ

λ= = = = 41

- λ € (35 ÷ 83) => μmin= 0,2%

% = *100=*100=0,93% > min

Ta thấy cặp nội lực 2,3 cần lượng thép lớn nhất vì vậy ta chọn bố trí thép cho cột.

AS = 7,62 cm2 . Chọn  2  28 ( AS = 12,32 cm2)

* Các phần tử cột trục B,C  tầng 3,4,5 đều được bố trí như cột đã tính trên.

* Tính cốt thép đai cho cột

+ Đường kính cốt đai

= (28/4,5) = 7 mm.  Ta chọn cốt đai 8 nhóm A1

+ Khoảng cách cốt đai “s”

- Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc

s = (10.14,500mm) = 140 mm

Chọn s = 100 mm.

Các đoạn còn lại    s  (15;500 mm) = ( 15.14 ;500 mm) = 210( mm )  Chọn s = 200 mm

### CHƯƠNG 4

### TÍNH TOÁN NỀN MÓNG

4.1.Đánh giá đặc điểm công trình

-    Tên công trình: Trường THPT SỐ 2 Bắc Hà .

- Quy mô công trình: Công trình gồm 5 tầng, công trình dạng chữ nhật có chiều dài các cạnh là (10,40x67,50)m, công trình có hình khối, kiến trúc đơn giản,đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng.

Công trình có tổng chiều cao từ cos 0,00 đến cos đỉnh mái là 22 m , chiều cao các tầng là 3,8(m).

- Đặc điểm kết cấu công trình:

Sơ đồ kết cấu chịu lực của công trình là sơ đồ khung bê tông cốt thép đổ toàn khối, tường bao che, Sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối dày 10 cm. Khi tính toán khung mặt ngàm tại chân cột lấy -1m so với cos + 0.00m.

Công trình có tôn nền 0,45 (m) so với cos tự nhiên (cos ngoài nhà).

Khi tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn II, cần khống chế độ lún giới hạn và độ lún lệch giới hạn của công trình để có thể sử dụng công trình một cách bình thường, và nội lực bổ sung do sự lún không đều của nền gây ra trong kết cấu siêu tĩnh không quá lớn, kết cấu khỏi hư hỏng và đảm bảo mỹ quan cho công trình:

Tổng lượng lún và chênh lệch lún của móng cũng như độ nghiêng của công trình phải nhỏ hơn trị số cho phép. Theo TCVN 10304-2014 “Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế”:

Với nhà nhiều tầng có khung hoàn toàn bằng bê tông cốt thép:

# 4.1.1 Đánh giá điều kiện địa chất công trình

## a Địa tầng.

Qua nhật ký hố khoan, tài liệu thí nghiệm đất và công tác chỉnh lý trong phòng cho phép chia đất trong phạm vi chiều sâu khảo sát ra thành các lớp sau:

Từ trên xuống gồm các lớp đất có chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng.

- Lớp 1: Lớp đất san lấp dày 1,5m.

-	Lớp 2: Lớp sét pha xám vàng lẫn dăm mảnh, phong hóa dày 10,5m

- Lớp 3: Lớp đá phiến thạch anh chưa kết thúc trong hố khoan thăm dò 12m.

ĐỊA TẦNG

b. Bảng chỉ tiêu cơ học, vật lí các lớp đất.

| STT | Tên loại đất | kN/m3 | kN/m3 | Hệ số rỗng e | Độ sệt IL |  |  |  | SPT N30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất san lấp | 18.5 | 26.9 | - | - | 15 | - | 6000 | - |
| 2 | Sét pha xám vàng | 18.9 | 27.2 | 0.789 | 0.22 | 9 | 48.9 | 13000 | 8 |
| 3 | Đá phiến thạch anh | 27 | 28.1 | - | - | 0 | - | 130000 | 60 |

## c. Đánh giá trạng thái và tính chất xây dựng của đất nền.

## * Đặc điểm và trạng thái của các lớp đất được lấy từ kết quả báo cáo địa chất như sau:

- Lớp 1: Đất san lấp dày 1,5 m

Khu vực xây dựng nằm trong địa hình đồi núi thấp, lớp đất san lấp dày 1,5m, nên diện tích mặt bằng công trình là bằng phẳng.

- Lớp 2: Lớp sét pha xám vàng lẫn dăm mảnh phong hóa dày 10,5 m

Độ sệt:  Đất ở trạng thái nửa cứng

Với mô đun tổng biến dạng:

Cho thấy đây là lớp đất có tính nén lún bé, sức chịu tải lớn.

Vậy đây là lớp đất có tính chất xây dựng tốt.

- Lớp 3: Lớp đá phiến thạch anh chưa kết thúc trong hố khoan thăm dò 12m

Với mô đun tổng biến dạng:

Cho thấy đây là lớp đất có tính nén lún bé, sức chịu tải rất lớn.

Vậy đây là lớp đất có tính chất xây dựng rất tốt.

- Nước dưới đất.

Kết quả khảo sát khu vực xây dựng cho thấy, trong phạm vi chiều sâu khảo sát 12m nền đất không tồn tại đất đá chứa nước.

4.2. Lựa chọn giải pháp móng

4.2.1. Chọn loại nền móng

Căn cứ vào đặc điểm công trình, công nghệ thi công, tải trọng tác dụng lên công trình, điều kiện địa chất và vị trí xây dựng công trình, chọn giải pháp móng cọc để thiết kế nền móng cho công trình.

Độ sâu đặt đế đài móng:  so với cos tự nhiên.

Chiều cao đài móng      : .

## 4.2.2. Giải pháp mặt bằng móng

Để tăng cường ổn định cho hệ móng công trình đồng thời giảm ảnh hưởng của việc lún không đều giữa các móng trong công trình ta sử dụng hệ giằng móng bố trí theo hệ trục ngang, dọc của mặt bằng công trình.

Chọn giằng móng có kích thước (220400)mm bố trí theo dọc nhà, giằng móng có kích thước (220600)mm bố trí theo ngang nhà.

Giằng móng làm việc như dầm trên nền đàn hồi, giằng truyền một phần tải trọng đứng xuống đất. Tuy nhiên để đơn giản tính toán và thiên về an toàn ta xem tải trọng giằng truyền nguyên vẹn lên móng theo diện truyền tải. Ngoài ra giằng còn truyền tải trọng ngang giữa các móng, tuy nhiên theo sơ đồ tính khung ta coi cột và móng ngàm cứng nên một cách gần đúng ta bỏ qua sự làm việc của giằng.

# 4.3. Thiết kế móng khung trục 6

# 4.3.1. Thiết kế móng khung trục 6-B ( Móng M1)

## *. Xác định tải trọng xuống móng trục 6-B

## a. Tải trọng do công trình truyền xuống trong mô hình tính toán

- Tải trọng tác dụng lên công trình là tải trọng tính toán tại chân cột trục:

| Cột trục | Phần tử | N0tt (kN) | M0tt (kNm) | Q0tt (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-B | C2 | 1518,05 | 136,72 | 61,04 |

## b. Tải trọng do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra cho móng

- Tải do giằng móng trục B tiết diện 22x40cm gây ra:

- Tải do giằng móng trục 6 tiết diện 22x60cm gây ra:

Nttg1 = 0,22x0,6x(3,2+7,2)/2x25x1,1 = 18,876 (kN)

- Trọng lượng tường xây 220  trục B và lớp trát truyền xuống, hệ số cửa 0,7

Nttt = (1,1 x 0,22 x 18 + 1,3 x 2 x 0,015 x 18 ) x 0,7 x ( 3,6 – 0,35 ) x (4,5 + 4,5)/2 = 51,78 ( kN)

- Trọng lượng tường xây 220 trục 6 và lớp trát tường truyền xuống:

Nttt  = ( 1,1 x 0,22 x 18 + 1,3 x 2 x 0,015 x 18 ) x 0,7 ( 3,8 - 0,7 ) x 7,2 /2 = 39,51 (kN)

- Trọng lượng tường xây móng đến cos 0.00 truyền xuống:

- Tải do lớp trát cột (220x500)mm gây ra:

Nctt = 1,3 x 2 x 0,015 x 18 x (3,8-0,7) = 2,18 ( kN)

Tổng tải trọng bổ sung:  10,89+18,876+51,78+39,51+18,62+2,18 = 141,856

## c. Nội lực tính toán tính đến mặt đài móng:

Lực dọc tổng cộng :N = 1518,05 + 141,856 = 1659,90 (kN)

Nội lực tổng cộng tính đến mặt đài móng:

| Tên múng | Cột trục | Tổ hợp | N0tt (kN) | M0tt (kNm) | Q0tt (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 6-B | C2(Max) | 1659,9 | 136,72 | 61,04 |

Nội lực tiêu chuẩn (Chia hệ số vượt tải 1,2):

| Tên móng | Cột trục | Tổ hợp | N0tc (kN) | M0tc (kNm) | Q0tc (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 6-B | C2(Max) | 1395,58 | 113,93 | 50,86 |

## 4.3.2. Tính toán cọc

Sử dụng cọc gồm 1 đoạn cọc dài 12,0 m.

Tiết diện cọc: (0,2 0,2) (mxm).

Bê tông cọc cấp bền B20.

Thép dọc chịu lực nhóm CII.

Chọn cốt thép dọc: 416 có As = 8,04 cm2

Cọc được ngàm vào đài bằng cách phá vỡ một phần bê tông đầu cọc cho trơ cốt thép dọc ra.

Phần bê tông đập đi là 20.d = 20.1,6 =32 cm. Lấy 35 cm.

Đoạn cọc được ngàm vào đài là 15 cm.

Chiều dài cọc còn lại nằm trong đất là :

Lc = 12 - 0,35 - 0,15 =11,5 (m) .

Đáy đài đặt cách cốt thiên nhiên là h = 1,3(m) .

## 4.3.2.1. Xác định sức chịu tải của cọc đơn

- Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc

Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc được xác định theo công thức:

Trong đó:

: hệ số uốn dọc, với móng cọc đài thấp không xuyên qua bùn, than bùn  =1;

Rb : Cường độ chịu nén tính toán của bê tông ;

với bê tông cấp độ bền B20 có Rb = 11,5(MPa)

Rs : Cường độ chịu nén tính toán của cốt thép ;

với cốt thép nhóm CII có Rsc = 280(MPa)

Ab: Diện tích tiết diện của bê tông  Ab = 0,04(m2)

As: Diện tích tiết diện của cốt thép dọc  As = 8,0410-4 (m2);

Pv = 1.(11500x0,04+280000x8,04x10-4) = 1685,12 (KN)

b. Xác định theo thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

| STT | Loại đất | N30 | Cui | Lci | Nsi | Lsi | Cui.Lci | Nsi.Lsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kN | kPa | m | kN | m | kN/m | kN/m |
| 1 | Đất san nền | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sét pha xám vàng | 8 | 50 | 10.5 | - | - | 225 | - |
| 3 | Đá phiến thạch anh | 60 | - | - | 60 | 0.8 | - | 48 |
| TỔNG |  |  |  |  |  |  | 225 | 48 |

;

+   sức kháng phá hoại của đất ở mũi cọc

( - số SPT của lớp đất tại mũi cọc).

+ : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc.

- số SPT của lớp đất thứ i mà cọc đi qua

(Với cọc ép:  m = 400, n = 2)

KN

KN

Theo TCXD 2005:

Ta chọn

* Sức chịu tải tính toán của cọc:

## 4.3.2.2. Xác định số cọc và bố trí cọc

Để các cọc ít ảnh hưởng lẫn nhau, có thể coi các cọc là cọc đơn, các cọc được bố trí trong mặt bằng sao cho khoảng cách giữa các tim cọc a 3d, trong đó d là đường kính của cọc.

+ Áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra :

+ Diện tích sơ bộ đế đài là :

:Tải trọng tính toán xác định đến đỉnh đài

n=1,2: hệ số vượt tải.

tb  :Trọng lượng thể tích bình quân của đài và đất trên đài. tb =20 kN/m3

Trọng lượng tính toán sơ bộ của đài và đất trên đài:

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài là :

Ntt = Nott + Nttd = 1659,9 + 63 = 1722,9 (kN)

Số lượng cọc sơ bộ là nc = 1,2 x NttPtt = 1,2 x 1722,9414,72 = 4,98

Kể đến khả năng chịu tải lệch tâm của móng ta chọn: n’c = 6 cọc.

Khoảng cách giữa các tim cọc  3d = 3.20= 60(cm);

Khoảng cách từ tim cọc đến mép đài  0,7d = 0,7.20 = 14 (cm). Chọn 20(cm).

Mặt bằng bố trí cọc cho móng như hình vẽ sau:

## 4.3.2.3. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc dãy biên:

    - a. Xác định tải trọng tại đáy đài :

- Từ mặt bằng bố trí cọc ta có diện tích đáy đài thực tế là:

- Lực dọc tính toán:

Ntt = Ntto + n.Fd.htr.tb = 1659,9 + 1,2.1,6.1,75.20 = 1727,1 ( kN )

- Mô men tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại mặt phẳng đế đài:

MYtt = M0Ytt + Q0Xtt.hđ = 136,72 + 61,04. 0,8 = 185,55 (kNm)

b. Xác định lực truyền lên các cọc:

Lực truyền lên cọc được xác định theo công thức sau:

Pttmax,min =

Với, n’c = 6 là số lượng cọc trong móng.

xmax: khoảng cách từ tim cọc biên đến trục X

xi: khoảng cách từ trục cọc thứ i đến các trục X

Thay số ta được:

Pttmax =  1727,16+ 185,55.0,61,44  = 365,16 (kN)

Pttmin =  1727,16-  185,55.0,61,44  = 210 (kN)

c. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc :

- Điều kiện kiểm tra :

Trong đó:

: hệ số điều kiện làm việc, kể đến yếu tố tăng mức độ đồng nhất của nền đất khi sử dụng móng cọc, với móng nhiều cọc: .

: hệ số tầm quan trọng của công trình.

Công trình đang thiết kế thuộc loại nhà ở - tầm quan trọng cấp II, .

Nc d = Ptt max+ Pc .

- Trọng lượng tính toán của cọc kể từ đáy đài : Pc =Ap.Lc.c

Với c : Trọng lượng riêng của cọc

Do cọc không nằm dưới mực nước ngầm nên không phải tính với trọng lượng riêng đẩy nổi.

Chiều dài cọc nằm trên mực nước ngầm : Lc1 = 5,5 (m) có c1 =25(kN/m3)

Chiều dài cọc nằm dưới mực nước ngầm : Lc2 = 0.

Pc = 0,045,525 = 5,5 (kN)

Nc d = Ptt max+ Pc = 365,16 +5,5 = 370,66 (kN).

Nc d = 370,66 ( kN ) < on.Pcd = 1,151,15.414,72 = 414,72 ( kN )

(Thoả mãn điều kiện lực truyền xuống cọc).

Pttmin = 212,34 (kN) > 0 nên không tính toán kiểm tra theo điều kiện chống nhổ.

Kiểm tra sự hợp lý của số lượng cọc:

P-( Pmax tt+ Pc )P= 414,72-( 365,16+5,5 )414,72x 100 %=1,06%<10%

(Số lượng cọc đã chọn là hợp lý)

## 4.3.2.4. Tính toán nền móng cọc theo trạng thái giới hạn II

a.  Kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy móng quy ước và điều kiện biến dạng

Do mũi cọc được chống vào đá nên ta không phải kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy khối móng quy ước và điều kiện biến dạng.

b. Tính toán độ bền và cấu tạo móng.

Vật liệu sử dụng:

- Dùng bê tông có cấp độ bền B20 có Rb = 11,5(MPa) ; Rbt = 0,9 (MPa)

- Dùng cốt thép nhóm CII có Rs = 280 (MPa)

- Lớp bê tông lót dày 10cm, bê tông B7,5 vữa xi măng cát, đá 46.

*. Theo độ bền chống chọc thủng

Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện đâm thủng: vẽ tháp đâm thủng thì đáy tháp nằm trùm ra ngoài trục các cọc. Vì vậy đài cọc không bị đâm thủng.

*. Tính toán thép cho đài cọc

- Tính toán mômen cho đài cọc

- Momen tương ứng với mặt ngàm I - I

MI = r1.( Ptt2 + Ptt4 ) = r1.2.Pttmax = 0,35.2.365,16 = 255,612 (kN).

- Momen tương ứng với mặt ngàm II-II

MII = r2 .( P1tt + Pmax tt+ Pmintt2+Pmintt )  = 0,19.( 367,63 + 365,16+2102 + 210 ) = 166,09 (kN).

b. Tính toán và bố trí thép cho đài cọc

- Cốt thép của đài cọc được bố trí theo hai phương, một lớp trên và một lớp dưới.

- Do mô men trên mặt ngàm I-I lớn hơn mặt ngàm II- II nên cốt thép dọc theo trục Y

được đặt ở dưới.             AS =

* Cốt thép theo phương X đặt dưới được tính toán với mômen MI

- Cốt thép yêu cầu chỉ cần đặt cốt đơn

As =    = 255,6120,9x0,7x280000   = 1.449x103 (m2) = 14,49 cm2

chọn 816 a140  As = 16,08 cm2;

(hàm lượng):

* Cốt thép theo phương Y đặt trên được tính toán cho mômen MII

As =   = 166,090,9x0,7x280000 = 9,41 cm2

chọn 9 14a200: As = 13,58 cm2

(hàm lượng):

bố trí thép như trên là hợp lý.

## 4.3.3. Thiết kế móng trục 6-A ( Móng M2)

## *. Xác định tải trọng xuống móng trục 6-A

## a. Tải trọng do công trình truyền xuống trong mô hình tính toán

- Tải trọng tác dụng lên công trình là tải trọng tính toán tại chân cột trục:

| Cột trục | Phần tử | N0tt (kN) | M0tt (kNm) | Q0tt (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-A | C1 | 452,67 | 11,34 | 4,77 |

## b. Tải trọng do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra cho móng

- Tải do giằng móng trục A tiết diện 22x40cm gây ra:

- Tải do giằng móng trục 6 tiết diện 22x60cm gây ra:

Nttg1 = 0,22x0,6x(3,2/2)x25x1,1 = 5,808 (kN)

- Trọng lượng tường xây lan can 110 trục A và lớp trát truyền xuống:

- Trọng lượng tường xây móng đến cos 0.00 truyền xuống:

- Tải do lớp trát cột (220x220)mm gây ra:

Nctt = 1,1x0,22x0,22x18x(3,6 - 0,35 ) = 3,114 (kN)

- Tổng tải trọng bổ sung:  10,89 + 5,8 + 11,66 + 16,62 + 3,11 =48,08

c. Nội lực tính toán tính đến mặt đài móng:

Lực dọc tổng cộng : N = 452,67 + 48,08 = 500,75 (kN)

Nội lực tổng cộng tính đến mặt đài móng:

| Tên móng | Cột trục | Tổ hợp | N0tt (kN) | M0tt (kNm) | Q0tt (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | 6-A | C8(Max) | 500,75 | 11,34 | 4,77 |

Nội lực tiêu chuẩn (Chia hệ số vượt tải 1,2):

| Tên móng | Cột trục | Tổ hợp | N0tc (kN) | M0tc (kNm) | Q0tc (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 6-B | C8(Max) | 416,07 | 9,45 | 3,97 |

## 4.3.3.1. Xác định sức chịu tải của cọc đơn

* Sức chịu tải tính toán của cọc:

## 4.3.3.2 Xác định số cọc và bố trí cọc

Để các cọc ít ảnh hưởng lẫn nhau, có thể coi các cọc là cọc đơn, các cọc được bố trí trong mặt bằng sao cho khoảng cách giữa các tim cọc a 3d, trong đó d là đường kính của cọc.

+ Áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra :

+ Diện tích sơ bộ đế đài là:

:Tải trọng tính toán xác định đến đỉnh đài

n=1,2: hệ số vượt tải.

tb  :Trọng lượng thể tích bình quân của đài và đất trên đài. tb =20 kN/m3

Trọng lượng tính toán sơ bộ của đài và đất trên đài:

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài là

Số lượng cọc sơ bộ là

Ta chọn: n’c = 2 cọc.

Khoảng cách giữa các tim cọc  3d = 3.20= 60(cm);

Khoảng cách từ tim cọc đến mép đài  0,7d = 0,7.20 = 14 (cm). Chọn 20(cm).

Mặt bằng bố trí cọc cho móng như hình vẽ sau:

## 4.3.3.3. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc dãy biên:

    - a. Xác định tải trọng tại đáy đài :

- Từ mặt bằng bố trí cọc ta có diện tích đáy đài thực tế là:

- Lực dọc tính toán:

- Mô men tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại mặt phẳng đế đài:

MYtt = M0Ytt + Q0Xtt.hđ = 11,34 + 4,77. 0,8 = 15,16 (kNm)

b. Xác định lực truyền lên các cọc:

Lực truyền lên cọc được xác định theo công thức sau:

Pttmax,min =

Với, n’c = 2 là số lượng cọc trong móng.

xmax: khoảng cách từ tim cọc biên đến trục X.

xi: khoảng cách từ trục cọc thứ i đến các trục X.

Thay số ta được:

c. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc :

- Điều kiện kiểm tra :

Trong đó:

: hệ số điều kiện làm việc, kể đến yếu tố tăng mức độ đồng nhất của nền đất khi sử dụng móng cọc, với móng nhiều cọc: .

: hệ số tầm quan trọng của công trình.

Công trình đang thiết kế thuộc loại nhà ở - tầm quan trọng cấp II, .

Nc d = Ptt max+ Pc .

- Trọng lượng tính toán của cọc kể từ đáy đài : Pc =Ap.Lc.c

Với c : Trọng lượng riêng của cọc

Do cọc không nằm dưới mực nước ngầm nên không phải tính với trọng lượng riêng đẩy nổi.

Chiều dài cọc nằm trên mực nước ngầm: Lc1 = 5,5 (m) có c1 =25(kN/m3)

Chiều dài cọc nằm dưới mực nước ngầm : Lc2 = 0.

Pc = 0,045,525 = 5,5 (kN)

Nc d = Ptt max+ Pc = 240,62+5,5=246,12 (kN).

(Thoả mãn điều kiện lực truyền xuống cọc)

Pttmin = 190,08 (kN) > 0 nên không tính toán kiểm tra theo điều kiện chống nhổ.

## 4.3.3.4. Tính toán nền móng cọc theo trạng thái giới hạn II

a.  Kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy móng quy ước và điều kiện biến dạng

Do mũi cọc được chống vào đá nên ta không phải kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy khối móng quy ước và điều kiện biến dạng.

b. Tính toán độ bền và cấu tạo móng

Vật liệu sử dụng:

- Dùng bê tông có cấp độ bền B20 có Rb = 11,5(MPa) ; Rbt = 0,9(MPa)

- Dùng cốt thép nhóm CII có Rs = 280(MPa)

- Lớp bê tông lót dày 10cm, bê tông B7,5 vữa xi măng cát, đá 46.

*. Theo độ bền chống chọc thủng

Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện đâm thủng: vẽ tháp đâm thủng thì đáy tháp nằm trùm ra ngoài trục các cọc. Vì vậy đài cọc không bị đâm thủng.

*. Tính toán thép cho đài cọc

- Tính toán mômen cho đài cọc

- Momen tương ứng với mặt ngàm I - I

- Momen tương ứng với mặt ngàm II-II:

b. Tính toán và bố trí thép cho đài cọc

- Cốt thép của đài cọc được bố trí theo hai phương, một lớp trên và một lớp dưới.

- Do mô men trên mặt ngàm I-I lớn hơn mặt ngàm II - II nên cốt thép dọc theo trục X được đặt ở dưới và được tính theo công thức: As =

* Cốt thép theo phương X đặt dưới được tính toán với mômen MI

As =   =

Chọn 312 a160 có As = 4,62 cm2

Hàm lượng thép:

Vậy chọn thép: 312a160 là hợp lí.

* Cốt thép theo phương Y đặt trên được tính toán cho mômen MII

Chọn thép theo cấu tạo 610 có As = 4,71 cm2

Vậy chọn thép: 610a200.

CHƯƠNG 2

LẬP BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG

# A. THI CÔNG PHẦN NGẦM

# 1. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC

# 1.1. Lựa chọn phương án thi công cọc ép.

Chọn giải pháp ép trước để thi công ép cọc.

Dùng 1 máy ép thuỷ lực để tiến hành ép đỉnh. Sơ đồ ép cọc xem trong bản vẽ thi công ép cọc.

Cọc được ép âm so với cốt tự nhiên: (1,3 - 0,15 - 0,35) = 0,8 m.

Trong đó:

1,3m là chiều sâu chôn móng từ cos tự nhiên đến đáy đài móng.

0,15+0,35 = 0,5m là chiều dài cọc trong đài gồm đoạn đập đầu cọc (0,35m) và đoạn cọc ngàm vào đài (0,15m).

# 1.2. Công tác chuẩn bị khi thi công cọc.

# 1.2.1. Chuẩn bị tài liệu.

- Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan như kết quả khảo sát địa chất, quy trình công nghệ.

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, các quy định của thiết kế về công tác ép cọc.

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị ép cọc.

- Phải có hồ sơ về nguồn gốc, nhà sản xuất bao gồm phiếu kiểm nghiệm vật liệu và cấp phối bê tông.

# 1.2.2. Chuẩn bị về mặt bằng thi công.

- Thiết lập quy trình kỹ thuật thi công theo các phương tiện thiết bị sẵn có.

- Lập kế hoạch thi công chi tiết, quy định thời gian cho các bước công tác và sơ đồ dịch chuyển máy trên công trường.

- Từ bản vẽ bố trí cọc trên mặt bằng ta đưa ra công trường bằng cách đóng các cọc gỗ đánh dấu những vị trí đó trên công trường.

- Vận chuyển dải cọc ra mặt bằng công trình theo đúng số lượng và tầm với của cần trục.

- Tiến hành định vị đài cọc và tim cọc chính xác bằng cách từ vị trí các tim cọc đó xác định được khi giác móng ta xác định vị trí đài móng và vị trí cọc trong đài bằng máy kinh vĩ.

- Sau khi xác định được vị trí đài móng và cọc ta tiến hành dải cọc ra mặt bằng sao cho đúng tầm với, vùng hoạt động của cần trục.

- Trình tự thi công cọc ép ta tiến hành ép từ giữa công trình ra hai bên để tránh tình trạng đất nền bị nén chặt làm cho các cọc ép sau đẩy trồi các cọc ép trước hoặc cọc ép sau không thể ép đến độ sâu thiết kế được.

# 1.3. Các yêu cầu kỹ thuật của cọc và thiết bị thi công cọc.

# 1.3.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc.

- Phải tiến hành kiểm tra độ thẳng đứng của cọc trước và sau khi hàn.

- Kiểm tra kích thước đường hàn so với thiết kế.

- Cọc tiết diện vuông 20x20cm chiều dài cọc là 12m.

# 1.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với các đoạn cọc ép.

- Cốt thép dọc của đoạn cọc phải hàn vào vành thép nối theo cả hai bên của thép dọc và trên suốt chiều cao vành.

- Vành thép nối phải thẳng, không được cong vênh, nếu vênh thì độ vênh cho phép của vành thép nối phải nhỏ hơn 1% trên tổng chiều dài cọc.

- Bề mặt bêtông đầu cọc phải phẳng .

- Trục cọc phải thẳng góc và đi qua trọng tâm tiết diện cọc, mặt phẳng bêtông đầu cọc và mặt phẳng các mép của vành thép nối phải chạm nhau, cho phép mặt phẳng bêtông đầu cọc song song và nhô cao hơn mặt phẳng vành thép nối ≤1(mm).

- Chiều dày của vành thép nối ≥ 4(mm).

- Cọc phải thẳng không có khuyết tật.

# 1.3.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc.

- Lý lịch máy, máy phải được các cơ quan kiểm định các đặc trưng kỹ thuật định kỳ về các thông số chính như sau:

+ Lưu lượng dầu của máy bơm (l/ph);

+ Áp lực bơm dầu lớn nhất (kg/cm2);

+ Hành trình píttông của kích (cm2);

+ Diện tích đáy pittông của kích (cm2);

- Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực dầu và van chịu áp

- Lực nén (danh định) lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1,5 lần lực nén lớn nhất  yêu cầu theo quy định của thiết kế.

- Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc, không gây lực ngang khi ép.

- Chuyển động của pitông kích phải đều, và khống chế được tốc độ ép cọc.

- Đồng hồ đo áp lực phải tương xứng với khoảng lực đo.

- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn lao động khi thi công.

- Giá trị đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vượt que hai lần áp lực đo khi ép cọc, chỉ nên huy động  khả năng tối đa của thiết bị.

- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn lao động khi thi công.

# 1.4. Tính toán máy múc và chọn thiết bị thi công ép cọc

# 1.4.1 Chọn máy ép cọc

- Tính toán lựa chọn thiết bị ép cọc.

- Trọng lượng của một đoạn cọc là : P=0.3x0.3x6x2.5=1.35(T)

- Khối lượng đoạn cọc cần phải di chuyển là :11041.35=1490,4(T)

- Dùng xe ô tô chuyên dùng là xe KAMAX 5151 có tải trọng trở được 20 T một chuyến

- Vậy  số chuyến xe cần để vận chuyển cọc là  = 74,5 chuyến lấy tròn 75 chuyến.

- Khi vận chuyển cọc và tập kết cọc tại bãi ta cần chú ý điểm kê và xếp hàng cọc.

- Xác định lực ép cọc:

Để đưa cọc xuống độ sâu thiết kế thì máy ép cần phải có lực ép:

Pe = kPd

Pemax: Lực ép lớn nhất cần thiết để đưa cọc đến độ sâu thiết kế.

k: hệ số >1 phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc.

Pd: Sức chịu tải của cọc theo đất nền

Theo kết quả tính toán từ phần thiết kế móng có:

Pd=54(T)

Do mũi cọc được hạ vào lớp cát hạt vừa chặt vừa nên ta chọn k=2

Lực  ép danh định của máy ép

Ped = kPd=254 =108(T)< Pvl = 159.004(T)

- Chọn  kích thuỷ lực

Chọn bộ kích thuỷ lực :sử dụng 2 kích thuỷ lực ta có:

2Pdầu.Pép

Trong đó:    Pdầu=(0,6-0,75)Pbơm.         Với Pbơm=300(Kg/cm2)

Lấy Pdầu =0,7.Pbơm.

D= (cm)

Vậy chọn D= 20 cm

- Chọn máy ép loại ETC - 03 - 94 (CLR - 1502 -ENERPAC)

- Cọc ép có tiết diện 1515 đến 3030cm.

- Chiều dài tối đa của mỗi đoạn cọc là 6 m.

- Lực ép gây bởi 2 kích thuỷ lực có đường kính xy lanh 250mm

- Lộ trình của xylanh là 150cm

- Lực ép máy có thể thực hiện được là 200T.

- Năng suất máy ép là 108m/ca.

# 1.4.2. Tính toán đối trọng

* Chọn đối trọng sơ bộ theo lực ép:

- Với công trình có số lượng cọc ở mỗi đài móng khỏ lớn, ta thiết kế giá cọc sao cho mỗi vị trí đứng ép được tối đa 6 cọc để rút ngắn thời gian ép cọc.

- Thiết kế giá ép có cấu tạo bằng dầm tổ hợp thép tổ hợp chữ I, bề rộng 30cm, cao 60cm, khoảng cách giữa hai dầm đỡ đối trọng 3,0m.

- Dùng đối trọng là các khối bêtông có kích thước 3x1x1m. Vậy trọng lượng của một khối đối trọng là:

- Tổng trọng lượng của đối trọng tối thiểu phải lớn hơn:

* Tính toán chống lật:

Tính toán chống lật cho móng M1

- Lực gây lật khi ép:

Giá trị đối trọng Q mỗi bên được xác định theo các điều kiện:

+ Điều kiện chống lật khi ép cọc số 4 theo phương ngang máy ép:

+ Điều kiện chống lật khi ép cọc số 4 theo phương dọc máy ép:

- Để thỏa mãn chống lật khi ép cọc thì đối trọng mỗi bên phải lấy giá trị lớn nhất đó tính. Vậy   . Chọn n=8 cục đối trọng có kích thước , kích thước khung dẫn và khối đối trọng như  hình vẽ:

# 1.4.3. Số máy ép cọc cho công trình

- Khối lượng cọc cần ép của công trình thể hiện trong bảng sau:

| Tên móng | Số lượng móng | Số cọc trong đài | Chiều dài cọc (m) | Chiều dài ép âm (m) | Chiều dài ép cọc (m) | Chiều dài ép cọc âm (m) | Tổng số cọc toàn công trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 32 | 6 | 6 | 0.8 | 1152 | 153,6 | 192 |
| M2 | 16 | 2 | 6 | 0.8 | 192 | 25.6 | 32 |
| Tổng | 48 |  |  |  | 1344 | 179.2 | 224 |

- Theo định mức dự toán 1776 (AC.25000 ép trước cọc bêtông cốt thép) đối với cọc tiết diện 20x20cm, đất cấp II ta tra được 100m cọc/1ca, sử dụng một máy ép ta có:

- Số ca máy cần thiết = (ca)

- Chọn 1 máy ép, một ngày làm việc một ca, thời gian phục vụ ép cọc dự kiến khoảng 15 ngày (chưa kể thời gian thí nghiệm nén tĩnh cọc TCVN 9362-2012  số cọc cần nén tĩnh lấy bằng 1% tổng số cọc của công trình nhưng trong mọi trường hợp không ít hơn 2 cọc).

*Chọn cẩu phục vụ ép cọc:

-Dùng để cẩu cọc đưa vào giá ép và bốc xếp đối trọng khi di chuyển giá ép.

- Xét khi cẩu dùng để cẩu cọc vào giá ép tính theo sơ đồ không có vật cản:

= max= 700.

+ Xác định độ cao nâng cần thiết:

H = hct + hat+ hck+ e - c = 7 + 0,5 + 6 + 1,5 - 1,5 = 13,5 (m)

Trong đó: hct = 7 m: Chiều cao giá đỡ.

hat = 0,5 m: Khoảng cách an toàn.

hck = 6 m : Chiều cao cấu kiện (Cọc)

e = 1,5 m: Khoảng cách cần với đối trọng

c = 1,5 m : Khoảng cách điểm dưới cần so với mặt đất.

+Chiều dài cần:

+Tầm với:

# R = L.cos + r = 12,77. cos700+1,5 = 5,88 (m)

+ Trọng lượng cọc: Gcọc = 5,88.0,22.2,5.1,1 = 0,66 (T)

+ Trọng lượng cẩu lắp: Q = Gcọc.kđ = 0,66.1,3 = 0,86 (T)

- Vậy chọn cẩu có các thông số là:

L = 12,77 (m)                	         R = 5,88 (m)

H = 13,5 (m)                                 Q = 0,86 (T)

*Xét khi bốc xếp đối trọng:

- Chiều cao nâng cần:

# H = hct + hat+ hck+ e - c = 5 + 0,5 + 1 + 1,5 - 1,5 = 6,5 (m)

Trong đó: hct = 5 m: Chiều cao của khối đối trọng

hat = 0,5 m: Khoảng cách an toàn.

hck = 1 m : Chiều cao cấu kiện( đối trọng)

e = 1,5 m: Khoảng cách cần với đối trọng

c = 1,5 m : Khoảng cách điểm dưới cần so với mặt đất.

- Trọng lượng cẩu:    Qm= Q.1,3 = 7,5.1,3 = 9,75(T)

- Vậy góc nghiêng tối ưu của tay cần : tu= arctg1,49 = 560

-Tầm với:

# R = L.costu+ r = 10,52 cos560 + 1,5 = 7,38(m)

- Vậy các thông số chọn cẩu khi bốc xếp đối trọng là:

L = 10,52 (m)                         	R = 7,38 (m)

H = 6,5 (m)                                Q = 9,75 (T)

- Do trong quá trình ép cọc cần trục phải di chuyển trên khắp mặt bằng nên ta chọn cần trục tự hành bánh hơi.

- Từ những yếu tố trên ta chọn cần trục tự hành ụ tụ dẫn động thuỷ lực NK-200 có các thông số sau:

+ Hãng sản xuất: KATO - Nhật Bản.

+ Sức nâng Qmax/Qmin = 20 / 6,5 (T)

+ Tầm với Rmin/Rmax = 3 / 22 (m)

+ Chiều cao nâng      :  Hmax = 23,6 (m)

Hmin = 4,0 (m)

+ Độ dài cần chính    :  L  = 10,28 - 23,5 (m)

+ Độ dài cần phụ       :  l   = 7,2 (m)

+ Thời gian                 : 1,4 phút

+ Vận tốc quay cần   : 3,1 v/phút

* Chọn cáp cẩu đối trọng

- Chọn cáp mềm có cấu trúc 6x37+1. Cường độ chịu kéo của các sợi thép trong cáp là 150 kG/mm2, số nhánh dây cáp là một dây, dây được cuốn tròn để ôm chặt lấy cọc khi cẩu.

- Trọng lượng cần cẩu là: P = Q.1,1 = 7,5.1,1 = 8,25(T)

- Lực xuất hiện trong dây cáp:

S =  =

Với n : Số nhánh dây, lấy ( n= 4 nhánh)

- Lực làm đứt dây cáp:

R = k.S  = 6.2,06 = 12,36(T).

Với k = 6 : Hệ số an toàn dây treo.

- Giả sử sợi cáp có cường độ chịu kéo bằng cáp cẩu  = 150kg/mm2

# Diện tích tiết diện cáp: F  mm2

Mặt khác: F =  82,4  d  10,24 (mm).

- Tra bảng chọn cáp: Chọn cáp mềm có cấu trúc 6x37+1, có đường kính cáp 12mm, trọng lượng 0,41kg/m, lực làm đứt dây cáp  S = 5700kg/mm2

- Khi đưa cọc vào vị trí ép do 4 mặt của khung dẫn kín nên ta đưa cọc vào bằng cách dùng cẩu nâng cọc lên cao, hạ xuống đưa vào khung dẫn.

1.5. Thi công cọc thử

Trước khi ép cọc đại trà ta phải tiến hành thí nghiệm nén tĩnh cọc

# 1.5.1. Thí nghiệm nén tĩnh học

- Số lượng cọc thử do thiết kế quy định. Tổng số cọc của công trình là 224 cọc, số lượng cọc cần thử 2 cọc (theo TCVN 9362-2012 quy định lấy bằng 1% tổng số cọc của công trình nhưng không ít hơn 2 cọc trong mọi trường hợp).

# 1.5.2. Quy trình gia tải

- Gia tải trước được tiến hành bằng cách tác dụng lên đầu cọc khoảng 5% tải trọng thiết kế sau đó giảm tải về 0, theo dõi hoạt động của thiết bị thí nghiệm. Thời gian gia tải và thời gian giữ tải ở cấp 0 khoảng 10 phút.

- Cọc được nén theo từng cấp, tính bằng % của tải trọng thiết kế.

# Thời gian tác dụng các cấp tải trọng

| % Tải trọng thiết kế | Thời gian giữ tải tối thiểu | % Tải trọng thiết kế | Thời gian giữ tải tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1h | 100 | 6h |
| 50 | 1h | 125 | 1h |
| 75 | 1h | 150 | 1h |
| 100 | 1h | 200 | 6h |
| 75 | 10 phút | 150 | 10 phút |
| 50 | 10 phút | 125 | 10 phút |
| 25 | 10 phút | 100 | 10 phút |
| 0 | 10 phút | 75 | 10 phút |

- Trong quá trình thử tải cọc cần ghi chép giá trị tải trọng, độ lún, và thời gian ngay sau khi đạt cấp tải tương ứng vào các thời điểm sau:

+ 15 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h;

+ 30 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h đến 6h;

+ 60 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải lớn hơn 6h;

1.6. Quy trình thi công cọc

# 1.6.1. Định vị cọc trên mặt bằng

- Khi bố trí cọc trên mặt bằng các sai số về độ lệch trục cần phải tuân thủ theo các quy định trong bảng sau:

Độ lệch trên mặt bằng

| Loại cọc và cách bố trí chúng | Độ lệch trục cọc cho phép trên mặt bằng |
| --- | --- |
| 1. Cọc có cạnh hoặc đường kính đến 0.5m - Khi bố trí cọc một hàng - Khi bố trí hình băng hoặc nhóm 2 và 3 hàng + Cọc biên + Cọc giữa - Khi bố trí que 3 hàng trên hình băng hoặc bãi cọc. + Cọc biên + Cọc giữa - Cọc đơn - Cọc chống 2. Các cọc tròn rỗng, đường kính từ 0.5 đến 0.8m - Cọc biên - Cọc giữa - Cọc đơn dưới cột 3. Cọc hạ qua ống khoan dẫn (khi xây dùng cầu) | 0.2d 0.2d 0.3d 0.2d 0.4d 5cm 3cm 10cm 15cm 8cm Độ lệch trục tại mức trên cùng của ống dẫn đó đựơc lắp chắc chắn không vượt que 0.025D ở bến nước (ở đây D- độ sâu của nước tại nơi lắp ống dẫn) và ở vùng không nước. |

Số cọc bị lệch không nên vượt que 25% tổng số cọc khi bố trí theo dải, còn khi bố trí côm dưới cột khung không nên que 5%.

# 1.6.2. Sơ đồ ép cọc

Cọc được tiến hành ép theo sơ đồ khóm cọc theo đài ta phải tiến hành ép cọc từ chỗ chật khó thi công ra chỗ thoáng, ép theo sơ đồ ép đuổi cho móng đơn và ép theo sơ đồ zic zăc cho móng hợp khối.

# 1.6.3. Quy trình ép cọc

- Dùng hai máy kinh vĩ đặt vuông góc nhau để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc và khung dẫn.

- Đưa máy vào vị trí ép lần lượt gồm các bước sau:

+ Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép cọc vào vị trí ép đảm bảo an toàn.

+ Chỉnh máy múc cho các đường trục của khung máy, trục của kích, trục của cọc thẳng đứng và nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng nằm ngang. Độ nghiêng không được vựơt que 0.5%.

+ Kiểm tra liên kết cố định máy, xong tiến hành chạy thử, kiểm tra tính ổn định của thiết bị ép cọc (gồm chạy không tải và chạy có tải).

+ Kiểm tra cọc và vận chuyển cọc vào vị trí trước khi ép.

+ Dùng cần trục để đưa cọc vào vị trí ép và xếp các khối đối trọng lên giá ép.

- Tiến hành ép cọc:

+ Khi đáy kích tiếp xúc với đỉnh cọc thì điều chỉnh van tăng dần áp lực, những giây đầu tiên áp lực dầu tăng chậm dần đều đoạn cọc cắm sâu vào đất với vận tốc xuyên . Trong quá trình ép dùng hai máy kinh vĩ đặt vuông góc với nhau để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc lúc xuyên xuống. Nếu phát hiện cọc nghiêng thì dừng lại để điều chỉnh ngay.

+ Khi đầu cọc cách mặt đất  thì tiến hành sử dụng một đoạn cọc ép âm để ép đầu đoạn cọc cuối cùng xuống một đoạn 1 m so với cốt thiên nhiên.

+ Khi lực nén tăng đột ngột tức là mũi cọc đó gặp phải đất cứng hơn (hoặc gặp dị vật cục bộ) lúc này cần phải giảm lực nén để cọc có đủ khả năng vào đất cứng hơn (hoặc kiểm tra để tìm biện pháp xử lý) và giữ để lực ép không que giá trị tối đa cho phép.

+ Kết thúc công việc ép xong một cọc.

* Cọc được coi là ép xong khi thỏa mãn hai điều kiện sau:

- Chiều dài cọc được ép sâu vào trong lòng đất dài hơn chiều dài tối thiểu và ngắn hơn chiều dài lớn nhất do thiết kế quy định.

- Lực ép vào thời điểm cuối cùng đạt trị số thiết kế quy định trên suốt chiều sâu xuyên lớn hơn 3d. Trong khoảng đó vận tục xuyên phải .

* Ghi chép theo dõi lực ép theo chiều dài cọc:

- Ghi lực ép đầu tiên:

+ Khi mũi cọc đó cắm sâu vào đất  thì ta tiến hành ghi các chỉ số lực đầu tiên. Sau đó cứ mỗi lần cọc đi sâu xuống 1m thì ghi lực ép tại thời điểm đó vào sổ nhật ký ép cọc.

+ Nếu thấy đồng hồ tăng lên hay giảm xuống đột ngột thì phải ghi vào nhật ký thi công độ sâu và giá trị lực ép thay đổi nói trên

- Sổ nhật ký ghi liên tục cho đến hết độ sâu thiết kế. Khi lực ép tác dụng lên cọc có giá trị bằng 0,8Pép max thì cần ghi lại ngay độ sâu và giá trị đó.

- Bắt đầu từ độ sâu có áp lực T = 0,8.Pép max=0,8.82,944=66,35 T ghi chép lực ép tác dụng lên cọc ứng với từng độ sâu xuyên 20cm vào nhật ký. Ta tiếp tục ghi như vậy cho tới khi ép xong một cọc.

# 1.7. Các sự cố khi thi công cọc và biện pháp giải quyết

* Cọc bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế:

- Nguyên nhân: Do gặp chướng ngại vật, do mũi cọc khi chế tạo có độ vát không đều.

- Biện pháp xử lý: Cho dừng ngay việc ép cọc và tìm hiểu nguyên nhân, nếu gặp vật cản có thể đào phá bỏ, nếu do mũi cọc vát không đều thì phải khoan dẫn hướng cho cọc xuống đúng hướng.

* Cọc đang ép xuống khoảng  đầu tiên thì bị cong, xuất hiện vết nứt gãy ở vùng chân cọc.

- Nguyên nhân: Do gặp chướng ngại vật nên lực ép lớn

- Biện pháp xử lý: Cho dừng ngay việc ép nhổ cọc vì hoặc gẫy, thăm dò dị vật để khoan phá bỏ sau đó thay cọc mới và ép tiếp.

* Khi ép cọc chưa đến độ sâu thiết kế, cách độ sâu thiết kế từ 1 đến 2m cọc đó bị chối, có hiện tượng bênh đối trọng gây nên sự nghiêng lệch làm gãy cọc.

Biện pháp xử lý:

- Cắt bỏ đoạn cọc gãy.

- Cho ép chốn bổ sung cọc mới. Nếu cọc gãy khi nén chưa sâu thì có thể dùng kích thủy lực để nhổ cọc lên và thay cọc khác.

* Khi lực ép vừa đến trị số thiết kế mà cọc không xuống nữa trong khi đó lực ép tác động lên cọc tiếp tục tăng vượt que Pép max thì trước khi dừng ép cọc phải nén ép tại độ sâu đó từ 3 đến 5 lần với lực ép đó.

# 2. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐẤT

# 2.1. Thi công đào đất

# 2.1.1. Yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất

- Theo thiết kế, các đài móng trên ép cọc (200x200) mm, cọc dài 12 m.

- Công trình có tổng cộng 48 đài móng.

Trong đó:

+ Móng M1 gồm có 32 móng kích thước (1,0x1,6)m.

+ Móng M2 gồm có 16 móng kích thước (0,4x1,0)m.

- Khi thi công công tác đất cần hết sức chú ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc và việc lựa chọn độ dốc phải hợp lý vì nó ảnh hưởng tới khối lượng công tác đất, an toàn lao động và giá thành công trình.

- Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng của kết cấu cộng với khoảng cách neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng. Trong trường hợp đào có mái dốc thì khoảng cách giữa chân kết cấu móng và chân mái dốc tối thiểu lấy bằng 30cm.

- Trước khi đào đất kỹ thuật trắc đạc tiến hành cắm các cột mốc xác định vị trí kích thước các hố đào.

- Công tác đào đất hố móng được tiến hành sau khi đó ép hết cọc.

2.1.2 Biện pháp chống sạt lở hố đào

Thi công hệ thống thoát nước mặt để đảm bảo mặt bằng công trình không bị đọng nước, không bị úng ngập trong suốt thời gian thi công công trình. Nên kết hợp với hệ thống thoát nước mặt vĩnh cửu của công trình theo thiết kế để tiết kiện vốn đầu tư xây dựng.

# 2.1.3. Lựa chọn phương án thi công đào đất

Chọn phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công.

- Do đài chôn sâu 1,3 m so với cốt  tự nhiên, cộng thêm lớp bêtông lót móng dày 10cm thì chiều sâu hố móng cần đào là 1,3 + 0,1 = 1,4 m (kể cả lớp bêtông lót) so với cốt tự nhiên. Ta sẽ đào bằng máy tới cao trình  1,25m so với cốt thiên nhiên, còn lại sẽ đào và sửa hố móng bằng phương pháp thủ công 0,15m.

- Theo phương án này sẽ giảm được tối đa thời gian thi công và tạo điều kiện cho phương tiện thuận lợi đi lại khi thi công.

- Đất đào được bằng máy, xúc lên oto vận chuyển ra nơi quy định. Sau khi thi công xong đài móng, giằng móng sẽ tiến hành san lấp ngay. Công nhân thủ công được sử dụng khi máy đào gần đến cốt thiết kế, đào đến đâu sửa đến đấy. Hướng đào đất và hướng vận chuyển vuông góc với nhau thể hiện ở bản vẽ thi công móng.

- Sau khi đào đất đến cốt yêu cầu, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chếch chéo cốt thép đầu cọc theo đúng yêu cầu thiết kế.

# 2.1.4. Tính toán khối lượng đào đất

Các hố móng cách xa nhau nên ta thực hiện đào hố móng đơn.

2.1.4.1. Lựa chọn, lập phương án đào đất

Phương án đào đất hố móng có thể là đào thành từng hố độc lập, đào thành rãnh móng chạy dài hay đào toàn bộ mặt bằng công trình. Với công trình đã cho có thể đào hố độc lập hay rãnh chạy dài. Để quyết định chọn phương án đào cần tính khoảng cách giữa đỉnh mái dốc của 2 hố đào cạnh nhau.

Nền đất đặt đài móng là nền á sét, chiều sâu hố đào được tính toán như sau :

+ Chiều sâu hố đào H =1.4 (m).

Với chiều sâu hố đào 1.4 m , nền đất sét nên hệ sô mái dốc tự nhiên  m =1/0.5 như vậy bề rộng chân mái dốc hố đào :

B = 1,4 x 0,5 = 0,7(m).

2.1.4.2 Lựa chọn, lập phương án đào đất

*Xác định khối lượng đất đào:

- Thể tích đào móng được tính toán theo công thức:

Trong đó:	H: Chiều cao hố đào.

a,b: Kích thước chiều dài, chiều rộng đáy hố đào .

c,d: Kích thước chiều dài, chiều rộng miệng hố đào.

Từ mặt bằng đào đất ta xác định khối lượng đào đất:

* Tính khối lượng đào đất ao đào A1:

Đào máy:

Số lượng hố đào: 1.

Ta có kích thước mặt hố đào: (cxd) = (62,05x13,9)m

Kích thước đáy hố đào: (axb) = (60,68x12,65)m

Chiều dày lớp đất đào là:  H = 1,25(m) (còn lại nạo bằng vét thủ công 0,15m)

Thể tích khối đào bằng máy:

Đào thủ công:

Số lượng hố đào: 1.

Ta có kích thước mặt hố đào: (cxd) = (60,68x12,65)m

Kích thước đáy hố đào: (axb) = (60,65x12,5)m

Chiều dày lớp đất đào là:  H = 0,15 (m)

Thể tích khối đào thủ công:

Tính toán tương tự ta có bảng xác định khối lượng đào đất:

Đào máy:

| Tên hố đào | Số lượng | Đáy hố đào |  | Mặt hố đào |  | Độ sâu tính toán | Thể tích đào V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d |  |  |
|  |  | m | m | m | m | m | m3 |
| A1 | 1 | 60,68 | 12,65 | 62,05 | 13,9 | 1.25 | 1021,8 |
| H1 | 12 | 5,5 | 2,3 | 6,9 | 2,3 | 1.25 | 214,0 |
| H2 | 2 | 4,1 | 2,3 | 6,9 | 2,3 | 1.25 | 31,6 |
| Tổng khối lượng đào máy |  |  |  |  |  |  | 776,2 |

Đào thủ công:

| Tên cấu kiện | Số lượng cấu kiện | Đáy cấu kiện |  | Mặt cấu kiện |  | Độ sâu tính toán | Thể tích đào V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d |  |  |
|  |  | m | m | m | m | m | m3 |
| A1 | 1 | 60,65 | 12,5 | 160,68 | 12,65 | 0.15 | 114,5 |
| H1 | 12 | 6,9 | 2,3 | 5,5 | 2,3 | 0.15 | 25,66 |
| H2 | 2 | 6,9 | 2,3 | 4,1 | 2,3 | 0.15 | 3.98 |
| Tổng khối lượng đào thủ công |  |  |  |  |  |  | 84,86 |

Từ tính toán ta xác định được:

Tổng khối lượng đào đất là :

Vđào = Vmay+ Vtc = 776,2 + 84,86 = 861,06

Tổng khối lượng đào đất là :

Vđào = Vmay+ Vtc = 776,2 + 84,86 = 861,06

tính thể tích đất lấp.

# Khối lượng bê tông móng

| Tên móng | Số lượng | Kích thước móng |  |  | Khối lượng BT lót móng | Khối lượng BT móng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rộng | Dài | Cao |  |  |
|  |  | m | m | m | m3 | m3 |
| M1 | 32 | 1 | 1.6 | 0.8 | 5.12 | 40.96 |
| M2 | 16 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.64 | 5.12 |
| Tổng | 48 |  |  |  | 5.76 | 46.08 |

# Khối lượng bê tông giằng móng

| Tên giằng móng | Số lượng | Kích thước giằng |  |  | Khối lượng BT lót móng | Khối lượng BT móng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | h | L |  |  |
|  |  | m | m | m | m3 | m3 |
| GM1 | 3 | 0.22 | 0.4 | 59.05 | 3,9 | 15.59 |
| GM2 | 16 | 0.22 | 0.6 | 10.3 | 3.62 | 21.75 |
| Tổng | 19 |  |  |  | 7.52 | 37.34 |

Khối lượng bê tông móng và giằng móng:

Vbt móng+giằng = Vmóng + Vgiằng = 46.08 + 37.34 = 83.42(m3)

Khối lượng bê tông lót:

Vlót = Vlót móng + Vlót giằng= 5.76 + 7.52 = 13.28  (m3)

Tổng khối lượng bê tông đài giằng và lớp lót:

Vbt = 83,42 + 13,28 = 96,7 (m3)

Sau khi đổ xong bêtông móng, ta tiến hành lấp hố móng. Lượng đất dùng để lấp hố móng là:

# Vlấp = Vđào - Vbt /K tơi  = 861,06 - 96,7/1,03 = 767,17 (m3).

# 2.1.5. Lựa chọn thiết bị thi công đào đất

# 2.1.5.1. Chọn máy đào đất

+ Cấp đất đào, mực nước ngầm;

+ Hình dạng kích thước, chiều sâu hố đào;

+ Điều kiện chuyên chở, chướng ngại vật;

+ Khối lượng đất đào và thời gian thi công

- Dựa vào nguyên tắc đó ta chọn máy đào là máy đào gầu nghịch (một gầu), dẫn động thủy lực, mã hiệu EO-3321B1, có các thông số kỹ thuật sau:

| Mã hiệu | q | R | h | H | Trọng lượng máy | tck | A | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3) | (m) | (m) | (m) | (T) | (s) | (m) | (m) |
| EO- 3321B1 | 0,5 | 7,5 | 4,8 | 4,2 | 14,5 | 17 | 2,81 | 3,84 |

Năng suất đào:

N   =  q  nck  K tg  (m3/h)

q  =  0,5m3 ( dung tích gầu )

kđ =  0,8 ( hệ số đầy gầu  đất cấp I ( 0,75  0,9)

kt  =  1,4  (hệ số tơi xốp của đất )

Ktg  =  0,7  (hệ số thời gian )

nck =   ; Tck  =  tck . kvt . kquay

Máy EO-3322B1 có tck = 17 giây

Góc quay = 900   kvt  = 1

Đất đổ lên thùng xe    kquay =  1,1

Tck  = 17.1,1 .1  = 18,7(s )

Số chu kỳ của máy trong 1 giờ  :

nck  =  3600 :  18,7  = 192,51(h-1)

Năng suất đào:

N   =  0,5.(0,8/1,4).192,51. 0,7 = 38,502  m3/h

Năng suất mỗi ca:

N   =  38,502 .8  =  308,016 m3/ca ( ca máy 8 giờ )

Số ca máy cần thiết để đào hết đất móng:

n =  (ca). Lấy n’ = 3 (ca).

# 2.1.5.2. Thiết kế tuyến di chuyển khi thi công đất bằng máy đào

- Ta  chọn máy đào gầu nghịch mã hiệu EO-3322B1, là loại máy di chuyển giật lùi về phía sau. Tại mỗi vị trí đào máy đào xuống đến cốt đó định, xe chuyển đất chờ sẵn bên cạnh, cứ mỗi lần đầy gầu thì máy đào quay sang đổ luôm đất lên xe vận chuyển. Chu kỳ làm việc của máy đào và oto vận chuyển hỗ trợ lẫn nhau tránh lãng phí thời gian các máy phải chờ nhau.

- Tuyến đào thủ công phải thiết kế rõ ràng, đảm bảo thuận lợi khi thi công, thuận lợi khi di chuyển đất, giảm tối thiểu quãng đường di chuyển.

Tuyến đào được thể hiện chi tiết trên bản vẽ TC- 02.

* Sơ đồ tổ chức thi công đào đất móng:

- Sau khi đào xong hố móng bằng thủ công và sửa lại hố móng cho bằng phẳng, đúng cao trình thiết kế, đồng thời thi công lớp bêtông lót móng, sau khi chuẩn bị xong hố móng thì bắt đầu thi công đài cọc.

# 2.2. Thi công lấp đất

# 2.2.1. Yêu cầu kỹ thuật khi thi công lấp đất

- Khi thi công đắp đất phải đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế.

- Với đất đắp hố móng, nếu sử dụng đất đào thì phải đảm bảo chất lượng.

- Nên lấp đất đều nhau thành từng lớp. Không nên lấp từ một phía sẽ gây ra lực đạp đối với công trình.

# 2.2.2. Khối lượng đất lấp

# Khối lượng đất lấp đó tính toán ở trên:

# Vlấp = Vđào - Vbt /K tơi  = 861,06 – 96,7/1,03 = 767,17 (m3).

# 2.2.3. Biện pháp thi công lấp đất

- Tiến hành lấp đất theo 2 phần:

Phần 1: Lấp đất hố móng từ đáy hố đào đến cốt mặt đất tự nhiên.

Phần 2: Tôn nền từ cốt mặt mặt đất tự nhiên đến cốt mặt nền theo thiết kế.

# 2.3. Các sự cố thường gặp khi thi công đào, lấp đất và biện pháp giải quyết

- Đang đào đất, gặp trời mưa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng.

- Cần tiêu nước bề mặt để khi gặp mưa nước không chảy từ mặt xuống hố đào. Làm rãnh ở mép ao đào để thu nước, phải có rãnh quanh công trình để tránh nước trên bề mặt chảy xuống hố đào.

- Thoát nước hố móng đơn.

- Khi đào gặp đỏ "mồ cụi nằm chắn" hoặc khối rắn nằm không hết đáy móng thì phải phá bỏ để thay vào bằng lớp cốp pha đỏ dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải đều.

# 3. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG MÓNG, GIẰNG MÓNG

3.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công đài móng

3.1.1. Giác móng

- Trải lưới ô trên bản vẽ thành lưới ô trên mặt hiện trường và toạ độ của góc nhà để giác móng. Chú ý đến sự mở rộng do đào dốc mái đất.

- Dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m. Trên các cọc, đóng miếng gỗ có chiều dày 20mm, rộng 150mm, dài hơn kích thước móng phải đào 400mm. Đóng đinh ghi dấu trục của móng và hai mép móng; sau đó đóng 2 đinh vào hai mép đào đó kể đến mái dốc

- Căng dây thép (d = 1mm) nối các đường mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng mép móng này làm cữ đào.

- Phần đào bằng máy cần lấy vôi bột đánh dấu vị trí đào.

3.1.2. Đập bê tông đầu cọc

- Bê tông đầu cọc được phá bỏ 1 đoạn dài 0,35 m. Ta sử dụng các dụng cụ như máy phá bê tông, đục...

- Yêu cầu của bề mặt bê tông đầu cọc sau khi phá phải có độ nhỏm, phải vệ sinh sạch sẽ bề mặt đầu cọc trước khi đổ bê tông

- Phần đầu cọc sau khi đập bỏ phải cao hơn cốt đáy đài là 150 mm.

- Khối lượng bê tông đầu cọc đập bỏ:

Vđầucọc = 0,2 0,20,35224= 3,14 m3

3.1.3. Thi công bê tông lót móng

Bê tông lót móng có khối lượng nhỏ V = 13,28 (m3) cường độ thấp nên được đổ thủ công kết hợp với máy trộn.

Căn cứ vào tính chất công việc và tiến độ thi công công trình cần như chất lượng bê tông cần trộn, ta chọn máy quả lờ có dung tích thùng V = 250lít, xe đẩy mã hiệu SB - 30V (theo sổ tay chọn máy xây dùng của Nguyễn Tiến Thu) có các thông số như trong bảng sau:

Các thông số kỹ thuật của máy trộn

| Mã hiệu | V thùng (lít) | V Xuất liệu (lít) | N quay (v/ph) | T trộn (s) | Ne Động Cơ (Kw) | Góc nghiêng thùng (độ) |  | Kích thước giới hạn |  |  | Trọng lượng (Tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Trộn | Đổ | Dài | Rộng | Cao |  |
| SB- 30V | 250 | 165 | 20 | 60 | 4,1 | 10 | 50 | 1,915 | 1,59 | 2,26 | 0,8 |

Năng suất của máy trộn quả lờ:

: dung tích sản xuất của thùng trộn,m3.

m3.

Lấy

Kxl = 0,7 là hệ số xuất liệu khi trộn bê tông.

Ktg = 0,8 là hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian.

là số mẻ trộn thực hiện trong 1 giờ.

Tck = tđổ vào + ttrộn + tđổ ra

tđổ vào = 20 (s) là thời gian đổ vật liệu vào thùng

ttrộn = 80 (s) là thời gian trộn bê tông

tđổ ra = 20 (s) là thời gian đổ bê tông ra.

Tck = 20 + 80 + 20 = 120(s)

= 30(mẻ/giờ)

Vậy trong 1 ca máy trộn sẽ trộn được là: Vtc = 2,52  8 = 20,16(m3)

Số ca máy cần trộn hết khối lượng bê tông lót là: n =  (ca)

Chọn số ca máy là 1 ca.

3.2. Lập phương án thi công ván khuôn, cốt thép và bê tông móng, giằng móng

3.2.1. Tính toán khối lượng bê tông

a.  Khối lượng bê tông đài móng, giằng móng

Ta có bảng xác định khối lượng bê tông móng và lót móng:

# Khối lượng bê tông móng

| Tên móng | Số lượng | Kích thước móng |  |  | Khối lượng BT lót móng | Khối lượng BT móng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rộng | Dài | Cao |  |  |
|  |  | m | m | m | m3 | m3 |
| M1 | 32 | 1 | 1.6 | 0.8 | 5.12 | 40.96 |
| M2 | 16 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.64 | 5.12 |
| Tổng | 48 |  |  |  | 5.76 | 46.08 |

# Khối lượng bê tông giằng móng

| Tên giằng móng | Số lượng | Kích thước giằng |  |  | Khối lượng BT lót móng | Khối lượng BT móng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | h | L |  |  |
|  |  | m | m | m | m3 | m3 |
| GM1 | 3 | 0.22 | 0.4 | 59.05 | 3,9 | 15.59 |
| GM2 | 16 | 0.22 | 0.6 | 10.3 | 3.62 | 21.75 |
| Tổng | 19 |  |  |  | 7.52 | 37.34 |

Khối lượng bê tông móng và giằng móng:

Vbt móng+giằng = Vmóng + Vgiằng = 46,08 + 37,34 = 83,42(m3)

Khối lượng bê tông lót:

Vlót = Vlót móng + Vlót giằng= 5,76 + 7,52 = 13,28  (m3)

Tổng khối lượng bê tông đài giằng và lớp lót:

Vbt = 83,42 + 13,28 = 96,7 (m3)

3.2.2. Lựa chọn biện pháp thi công móng, giằng móng

3.2.2.1. Phương pháp thi công bê tông hoàn toàn bằng thủ công

Nếu thi công theo phương pháp đổ bê tông bằng thủ công thì tuy có ưu điểm là đơn giản và có thể tiến hành song song với việc thi công ván khuôn, cốt thép móng, dễ tổ chức theo dây truyền. Nhưng với khối lượng bê tông lớn thì số lượng công nhân phải  lớn mới đảm bảo được rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức không khéo thì sẽ gây trở ngại cho nhau dẫn đến năng suất lao động giảm, không đảm bảo được tiến độ.

3.2.2.2. Phương án thi công bê tông hoàn toàn bằng máy (bê tông thương phẩm)

Việc thi công bê tông bằng máy sẽ cho năng suất cao, thời gian thi công ngắn, tính cơ giới cao. Nếu thi công theo phương pháp này thì có ưu điểm nổi bật là rút ngắn thời gian thi công, bảo đảm kỹ thuật mà tiết kiệm được nhân lực.

Đài móng cao 0,8(m); giằng móng cao 0,4(m).

Như vậy sẽ tiến hành đổ bêtông 1 đợt cao 0,8(m) tới lớp giằng.

3.2.2.3. Lựa chọn máy thi công thi công bê tông

a. Chọn máy bơm bê tông

Bề rộng mặt bằng móng có kích thước (10x59,05)m nên để bê tông đến móng xa nhất ta bố trí máy bơm đặt tại vị trí 1/3 và 2/3 chiều dài và đổ bê tông dọc công trình. Chọn máy bơm Putzmeister M43.

Bảng thống kê thông số kỹ thuật máy Putzmeister M43

| Ký hiệu máy | Lưu lượng Qmax (m3/h) | Áp lực Kg/cm2 | Cự ly vận chuyển max(m) |  | Cỡ hạt cho phép (mm) | Chiều cao bơm bằng ống vũi voi (m) | Công suất kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngang | Đứng |  |  |  |
| NCP 700 - IS | 60 | 11,2 | 41,4 | 39,1 | 50 | 21,1 | 45 |

Tính số giờ bơm bê tông móng:

Khối lượng bê tông phần móng công trình là 83,42 (m3). Cự ly lớn nhất theo phương ngang : 10,3 (m)

Số giờ bơm cần thiết:

Trong đó: 0,6 là hiệu suất làm việc của máy bơm, thông thường (0,6 - 0,7)

Dự định thi công trong 1 ngày, do có kể đến thời gian chờ bê tông, thời gian kiểm tra các thông số bê tông trước khi cho phép đổ, bố trí tổ đội thi công bê tông hợp lý,...

b. Chọn xe vận chuyển bê tông

Phương tiện vận chuyển vữa bê tông chọn ô tô có thùng trộn các thông số như sau:

Bảng thống kê thông số kỹ thuật ụ tụ Kamaz-5511

| Dung tích thùng trộn (m3) | Ô tô cơ sở | Dung tích thùng nước (m3) | Công suất động cơ (W) | Tốc độ quay (v/phút) | Độ cao đổ phối liệu vào (m) | Thời gian đổ bê tông ra tmin (phút) | Trọng lượng khi có bê tông (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Kamaz - 5511 | 0,75 | 40 | 9-14,5 | 3,5 | 10 | 21,85 |

oto vận chuyển bê tông Kamaz-5511

Tính số xe vận chuyển bê tông:

Áp dụng công thức:

n: Là số xe vận chuyển.

V: Thể tích bê tông mỗi xe, V = 6(m3).

L: Đoạn đường vận chuyển từ nhà máy bê tông tới công trình, L = 15(km).

S: Tốc độ xe, S = 20(km/h).

T: Thời gian gián đoạn, T = 10(phút/h).

Q: năng suất máy bơm, Q = 36(m3/h).

= 5,5 (xe)

Chọn 6 xe để phục vụ công tác bê tông đài và giằng móng

Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông là:  (chuyến).

c. Chọn máy đầm

Thông số kỹ thuật của máy đầm bê tông

| Các thông số | Đơn vị tính | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Thời gian đầm bê tông | giây | 30 |
| Bán kính tác dụng | cm | 20 - 35 |
| Chiều sâu lớp đầm | cm | 20 - 40 |
| Theo diện tích được đầm | m2/h | 20 |
| Theo khối lượng bê tông | m3/h | 6 |

3.2.3.  Tính toán cốp pha móng, giằng móng

3.2.3.1. Lựa chọn phương án cốp pha móng, giằng móng

a. Công tác ván khuôn đài và giằng móng:

- Sau khi đặt cốt thép ta tiến hành ghép ván khuôn đài và giằng móng. Công tác ghép ván khuôn có thể được được tiến hành song song với công tác cốt thép.

* Ván khuôn đài móng

+ Chọn ván khuôn gỗ cho ván khuôn móng va giằng móng có những đặc điểm sau:

- Nhóm gỗ:nhóm V-VI .

- đặc điểm: + khối lượng riêng của gỗ:

+ứng suất cho phép:

+Cường độ gỗ:

+

Ván: phẳng nhẵn, ít cong vênh, nứt nẻ. Ván không chịu lực chọn bề dày , ván chịu lực chọn .

Cây chống: thẳng, đường kính 60mm.

Sạch.

Tính ván khuôn móng M1 (móng điển hình). Ván khuôn gỗ.

- Móng M1 kích thước axbxh=2,5x3,0x1,5m.

- Chọn chiều dày ván gỗ

* Sơ đồ tính: Sơ đồ dầm liên tục kê lên các

gối tựa là các thanh sườn.

* Tải trọng tác dụng lên ván khuôn:

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn bao gồm áp lực ngang của bê tông mới đổ và tải trọng do đổ và đầm bê tông.

Tải trọng áp lực tĩnh của vữa bê tông.

q= n..H = 1,325000,75 =2250 kG/m2

( H=R = 0,75 m, với:	R – Bán kính tác dụng của đầm bê tông, thường lấy bằng 0,75m.

-   Tải trọng do đầm bê tông : (đầm dùi có  D = 70 mm)

q= 1,3200 = 260 kG/m2.

=>Tải trọng ngang tổng cộng tác dụng vào ván khuôn là:

qtt = 2250+ 260   =2510 kG/m2

q tc = 2510 /1,3= 1930 kG/m2

= >Tải trọng tác dụng lên tấm ván khuôn bề rộng b=20cm

qt.tv = qt.t. b=2510x0,2=502(kG/m)=5,02(kG/cm)

qt.cv = qt.c. b=1930x0,2=386(kG/m)=3,86(kG/cm)

* Sơ đồ tính ván khuôn cho đài móng.

Gọi khoảng cách giữa các sườn đứng là lsđ, coi ván khuôn thành móng như  một dầm liên tục với các gối tựa là các sườn đứng, chiều rộng của tấm ván là 200 mm.

- Tính ván khuôn thành móng theo điều kiện bền:

= Mmax/W  []

Trong đó: Mmax = qttv.lsđ2/10 KG.cm

lsđ – Khoảng cách bố trí các thanh sườn đứng.

W = bv.v2/6 = 20.32/6 = 30 cm3

v là bề dày, bv là bề rộng của tấm ván khuôn.

[] = 95: ứng suất cho phép của gỗ.

lsd≤  = =72,65 cm (1)

- Tính độ võng cho một tấm ván khuôn.

- Độ võng của ván khuôn  tính theo công thức:

=

Mô đun đàn hồi của gỗ: E = 1,2.105 (kG/cm2)

Mô men quán tính: J = bv.v3 / 12 = 20x33 /12 = 15 cm4

lsđ≤  = =51,78 cm (2)

Từ (1) và (2)  Khoảng cách bố trí các thanh sườn: lsđ = 50 cm.

Vậy với lsđ = 50cm thì ván khuôn thỏa mãn điều kiện bền và võng.

Tính toán thanh sườn :

+Sườn đứng như dầm gối tại vị trí cây chống xiên chịu lực phân bố do ván khuôn truyền vào.

Tải trọng phân bố trên chiều dài sườn đứng:

qt.ts = qt.t . ls=2510x 0,5= 1255 (Kg/m) = 12,55 (Kg/cm)					                                   q= q/1,3 = 12,55/1,3 = 9,65 Kg/cm

+ Chọn sườn đứng bằng gỗ, kích thước: 6x6 cm.

+ Sơ đồ tác dụng

Tính  thanh sườn đứng:

+ Tính độ bền:

Điều kiện kiểm tra:

Trong đó:  Mmax =

W =

=> lc  cm   (1)

+ Tính độ võng của thanh sườn đứng:

Điều kiện kiểm tra:

Trong đó:

+  Mô đun đàn hồi của gỗ: E = 1,2x105 kG/cm2

+  Moment quán tính:

=> lc   (2)

Từ (1) và (2) => khoảng cách giữa các thanh chống xiên là : lc  50,3 cm

Vậy khoảng cách giữa các thanh chống xiên là lc = 75 cm

* Thi công lắp dựng ván khuôn móng:

- Ván khuôn đài cọc được chế tạo sẵn thành từng modun theo từng mặt bên móng vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hố móng.

- Dùng cần cẩu, kết hợp với thủ công để đưa ván khuôn tới vị trí của từng đài.

- Khi cẩu lắp chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh gây biến dạng cho ván khuôn.

- Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất , căng dây lấy tim và hình bao chu vi của từng đài.

- Ghép ván thành hộp.

- Xác định trung điểm các cạnh ván khuôn, qua các trung điểm đó đóng 2 thước gỗ vuông góc với nhau thả dọi theo dây căng xác định tim cột sao cho các cạnh thước đi qua các trung điểm trùng với điểm dóng của dọi.

- Cố định các tấm ván khuôn với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng cọc cữ, neo và cây chống.

- Kiểm tra chất lượng bề mặt và ổn định của ván khuôn.

- Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thước ,dây dọi để đo lại kích thước, cao độ của các đài.

- Kiểm tra tim và cao trình đảm bảo không vượt quá sai số cho phép.

- Khi ván khuôn đã lắp dựng xong, phải tiến hành kiểm tra và nghiệm thu theo các điểm sau:

- Độ chính xác của ván khuôn so với thiết kế

- Độ chính xác của các bu lông neo và các bộ phận lắp đặt sẵn cùng ván khuôn.

- Độ chặt, kín khít giữa các tấm ván khuôn và giữa ván khuôn với mặt nền.

- Độ vững chắc của ván khuôn, nhất là ở các chỗ nối.

# Thi công gia công lắp dựng cốt thép

Cốt thép đài cọc được thi công trực tiếp ngay tại vị trí  của đài. Các thanh thép được cắt theo đúng chiều dài thiết kế, đúng chủng loại thép. Lưới thép đáy đài là lưới thép buộc với nguyên tắc giống như buộc cốt thép sàn.

+  Đảm bảo vị trí các thanh.

+  Đảm bảo khoảng cách giữa các thanh.

+  Đảm bảo sự ổn định của lưới thép khi đổ bê tông.

+ Sai lệch khi lắp dựng cốt  thép lấy theo quy phạm.

+ Vận chuyển và lắp dựng cốt thép cần:

+ Không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt  thép.

+ Cốt thép khung phân chia thành bộ phận nhỏ phù hợp phương tiện vận chuyển.

Xác định tim đài theo 2 phương. Lúc này trên mặt lớp bêtông lót đã có các đoạn cọc còn nguyên (dài 20cm) và những râu thép dài 45cm sau khi phá vỡ bêtông đầu cọc.

Lắp dựng cốt thép trực tiếp ngay tại vị trí đài móng. Trải cốt thép chịu lực chính theo khoảng cách thiết kế (bên trên đầu cọc). Trải cốt thép chịu lực phụ theo khoảng cách thiết kế. Dùng dây thép buộc lại thành lưới sau đó lắp dựng cốt thép chờ của đài. Cốt thép giằng được tổ hợp thành khung theo đúng thiết kế đưa vào lắp dựng tại vị trí cốp pha.

# Nghiệm thu cốt thép, cốp pha đài, giằng móng

Theo các yêu cầu của bảng 1, sai lệch không được vượt quá các trị số của bảng 2  TCVN 4453-1995

Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha đà giáo được tiến hành tại hiện trường, kết hợp với việc đánh giá xem xét kết quả kiểm tra theo quy định ở bảng 1 và các sai lệch không vượt quá các trị số ghi trong bảng 2. Cụ thể:

Sai lệch khoảng cách giữa các cột chống cốp pha, trụ đỡ giằng neo cột chống so với thiết kế:

- Trên mỗi mét dài, mức cho phép là: 2.5 mm.

- Trên toàn bộ khẩu độ: 7.5 mm

Sai lệch mặt phẳng cốp pha và các đường giao nhau của chúng so với chiều thẳng đứng và độ nghiêng thiết kế:

- Đối với móng là: 20 mm.

- Cột và vách là: 10 mm.

Sai lệch trục côp pha so với thiết kế:

- Móng là: 15 mm.

- Tường và cột là: 8 mm.

Trước khi tiến hành thi công bê tông phải làm biên bản nghiệm thu cốt thép gồm có:

Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình (Bên A)- Cán bộ kỹ thuật của bên nhà thầu thi công (Bên B).

Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu:

Đường kính cốt thép, hình dạng, kích thước, mác, vị trí, chất lượng mối buộc, số lượng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế.

Chiều dày lớp bêtông bảo vệ.

Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lượng cốt thép, nếu cần phải sửa chữa thì tiến hành ngay trước khi đổ bêtông. Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm thu phải ký vào biên bản.

Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu để xem xét quá trình thi công sau này.

b. Công tác đổ bê tông móng:

- Công tác chuẩn bị:

+Làm  nghiệm  thu ván khuôn, cốt thép trước khi đổ bê tông.

+ Nền đổ bê tông phải được chuẩn bị tốt.

+ Với ván khuôn phải kín khít; nếu hở ít ( 4mm) thì tưới nước cho gỗ nở ra, nếu hở nhiều ( 5mm) thì chèn kín bằng giấy xi măng hoặc bằng nêm tre hay nêm gỗ.

+ Tưới nước vào ván khuôn để làm cho gỗ nở ra bịt kín các khe hở và không hút nước bê tông sau này.

+ Các ván khuôn được quét 1 lớp chống dính để dễ dàng tháo rỡ ván khuôn về sau.

+ Phải dọn dẹp, làm sạch rác bẩn ở ván khuôn.

+ Phải giữ chiều dày lớp bảo vệ bê tông bằng cách buộc thêm các cục kê bằng vữa bê tông giữa cốt thép và ván khuôn.

+ Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra hình dạng và kích thước, vị trí, độ sạch và độ ổn định của ván khuôn và cốt thép.

+ Trong suốt quá trình đổ bê tông, phải thường xuyên kiểm tra ván khuôn, thanh chống. Tất cả những sai sót, hư hỏng phải được sửa chữa ngay.

- Công tác kiểm tra bê tông:

Đây là khâu quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết cấu sau này. Kiểm tra bê tông được tiến hành trước khi thi công ( kiểm tra độ sụt của bê tông ) và sau khi thi công ( kiểm tra cường độ bê tông ).

- Kỹ thuật đổ bê tông.

+ Bê tông thương phẩm được chuyển đến bằng ô tô chuyên dùng, thông qua máy và phễu đưa vào ô tô bơm.

+ Bê tông được ô tô bơm vào vị trí của kết cấu : Máy bơm phải bơm liên tục từ đầu này đến dầu kia. Khi cần ngừng vì lý do gì thì cứ 10 phút lại phải bơm lại để tránh bê tông làm tắc ống.

+ Nếu máy bơm phải ngừng trên 2 giờ thì phải thông ống bằng nước. Không nên để ngừng trong thời gian quá lâu. Khi bơm xong phải dùng nước bơm rửa sạch.

+ Khi đã đổ được lớp bê tông dày 30 cm ta sử dụng đầm dùi để đầm bê tông.

+ Chia kết cấu thành nhiều khối đổ theo chiều cao.

+ Bê tông cần được đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dày bằng nhau phù hợp với đặc trưng của máy đầm sử dụng theo 1 phương nhất định cho tất cả các lớp.

- Kỹ thuật đầm bê tông:

+ Mục đích:

Đảm bảo cho khối bê tông được đồng nhất.

Đảm bảo cho khối bê tông đặc chắc không bị rỗng hoặc rỗ ngoài.

Đảm bảo cho bê tông bám chặt vào cốt thép để toàn khối bê tông cốt thép cùng chịu lực.

+ Phương pháp đầm:

*Với bê tông lót móng:

Đầm bê tông lót bằng máy đầm chấn động mặt (đầm bàn), thời gian đầm một chỗ với đầm bàn là từ (30  50) s.

Khi đầm bê tông bằng đầm bàn phải kéo từ từ và đảm bảo  vị trí đế giải đầm sau ấp lên giải đầm trước một khoảng từ (5  10) cm

*Với bê tông móng và giằng.

+ Với bê tông móng và giằng chọn máy đầm dùi U21 có năng suất 6 (m3/h). Các thông số của đầm được cho trong bảng sau:

| Các thông số | Đơn vị tính | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Thời gian đầm bê tông Bán kính tác dụng Chiều sâu lớp đầm | Giây cm cm | 30 20 - 35 20 – 40 |
| Năng suất - Theo diện tích được đầm - Theo khối lượng bê tông | m3/h m3/h | 20 6 |

- Khi sử dụng đầm chấn động trong cần tuân theo một số quy định sau:

+ Đầm luôn luôn phải hướng vuông góc với mặt bê tông.

+BT đổ làm nhiều lớp thì đầm phải cắm được 5  10 cm vào lớp BT đổ trước.

+ Chiều dày của lớp bê tông đổ để đầm không vượt quá 3/4 chiều dài của đầm.

+ Khi đầm xong 1 vị trí, di chuyển sang vị trí khác phải nhẹ nhàng, rút lên hoặc tra đầm xuống từ từ.

+ Khoảng cách giữa 2 vị trí đầm là 1,5r0.Với r0-Là bk  ảnh hưởng của đầm.

+ Khi đầm phải tránh làm sai lệch vi trí cốt thép hoặc ván khuôn.

+ Dấu  hiệu chứng tỏ đã đầm xong là không thấy vữa sụt lún rõ ràng, trên mặt bằng phẳng.

+ Nếu thấy nước có đọng thành vũng chứng tỏ vữa bê tông đã bị phân tầng do dầm quá lâu tại 1 vị trí.

- Chú ý khi dùng đầm rung đầm bê tông cần:

+  Nối đất với vỏ đầm rung.

+ Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm.

+ Làm sạch đầm rung lau khô và quấn dây dẫn khi ngừng làm việc.

+ Ngừng đầm rung từ 5 - 7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30 -35 phút.

+ Công nhân vận hành máy phải trang bị ủng cao su cách điện và các phương tiện bảo vệ cá nhân khác .

- Bảo dưỡng bê tông đài và giằng móng.

+ Cần che chắn cho bê tông đài móng không bị ảnh hưởng của môi trường.

+ Trên mặt bê tông sau a độ ẩm như bao tải,mùn cưa...

+ Thời gian giữ độ ẩm cho bê tông đài: 7 ngày

Lần đầu tiên tưới nước cho bê tông là sau 4h khi đổ xong bê tông. Hai ngày đầu cứ sau 2 tiếng đồng hồ tưới nước một lần. Những ngày sau cứ 3-10 h tưới nước 1 lần.

+ Khi bảo dưỡng chú ý: Khi bê tông chưa đủ cường độ, tránh va chạm vào bề mặt bê tông. Việc bảo dưỡng bê tông tốt sẽ đảm bảo cho chất lượng bê tông đúng như mác thiết kế và giúp cho kết cấu làm việc ổn định sau này.

- Phương án đổ bê tông là:

+ Bê tông lót đổ thủ công bằng máy trộn tại chỗ.

+ Bê tông đài và giằng đổ bằng máy bơm.

B. THI CÔNG PHẦN THÂN

# 1. Giải pháp công nghệ

# 1.1. Ván khuôn, cây chống

Sử dụng giáo PAL do hãng Hòa Phát chế tạo.

* Ưu điểm của giáo PAL:

- Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế.

- Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu nặng đặt ở độ cao lớn.

*Cấu tạo giáo PAL:

- Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một khung tam giác được lắp dựng theo kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như:

+ Phần khung tam giác tiêu chuẩn.

+ Thanh giằng chéo và giằng ngang.

+ Kích chân cột và đầu cột.

+ Khớp nối khung.

+ Chốt giữ khớp nối.

* Trình tự lắp dựng:

- Đặt bộ kích (gồm đế và kích),liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm ngang và giằng chéo.

- Lắp khung tam giác vào từng bộ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung tam giác tiếp xúc với đai ốc cánh.

- Lắp tiếp các thanh nằm ngang và giằng chéo.

- Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống thêm một khung phụ lên trên.

- Lắp các kích đỡ phía trên.

Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều chỉnh chiều cao nhờ hệ kích dưới trong khoảng từ 0 đến 750 mm.

* Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau:

- Lắp các thanh giằng ngang theo hai phương vuông góc và chống chuyển vị bằng giằng chéo. Trong khi dựng lắp không được thay thế các bộ phận và phụ kiện của giáo bằng các đồ vật khác.

Cấu tạo khung giáo thép

* Chọn cây chống

Sử dụng cây chống đơn kim loại LENEX. Dựa vào chiều dài và sức chịu tải ta chọn cây chống V của hãng LENEX có các thông số sau:

Thông số về cây chống V của hãng LENEX

| Lmax (mm) | Lmin (mm) | Chiều dài ống trên (mm) | Chiều dài đoạn điều chỉnh (mm) | Sức chịu tải max khi Lmin (kG) | Sức chịu tải max khi Lmax (kG) | Trọng lượng (kG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3300 | 1800 | 1800 | 120 | 2200 | 1700 | 12,3 |

# 1.1.2. Phương án sử dụng ván khuôn

a. Mục tiêu:

- Đạt được mức độ luân chuyển ván khuôn tốt.

b. Biện pháp:

- Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn hai tầng rưỡi (2,5 tầng) có nội dung như sau:

+ Bố trí hệ cây chống và ván khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng (chống đợt 1), sàn kề dưới tháo ván khuôn sớm (bê tông chưa đủ cường độ thiết kế) nên phải tiến hành chống lại (với khoảng cách chống lại - giáo chống lại).

+ Các cột chống lại là những thanh chống thép có thể tự điều chỉnh chiều cao, có thể bố trí các hệ giằng ngang và dọc theo hai phương.

# 1.2. Giải pháp tổng thể thi công bê tông

# 1.2.1. Thi công bê tông cột

a. Khối lượng bê tông cột cho 1 tầng

Bảng khối lượng bê tông cột tầng 4

| STT | Cột | Kích thước |  |  | Số lượng | Khối lượng bê tông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rộng | Dài | Cao |  |  |
|  |  | m | m | m |  | m3 |
| 1 | C1 | 0.22 | 0.22 | 3.45 | 16 | 2.67 |
| 2 | C2 | 0.22 | 0.4 | 3.1 | 16 | 4.3 |
| 3 | C3 | 0.22 | 0.4 | 3.1 | 16 | 4.3 |
| Tổng |  |  |  |  | 48 | 11.3 |

b. Phương tiện vận chuyển bê tông

Với khối lượng bê tông cột tầng 4 cần đổ nhỏ (11.3m3 ) ta chọn phương án đổ bê tông thủ công.

c. Phương tiện vận chuyển nhân công, các vật liệu rời, ván khuôn, cốt thép

Chọn máy vận thăng:

Vận thăng được sử dụng để vận chuyển cao. Sử dụng 1vận thăng lồng và 1 vận thăng tải.

- Vận thăng lồng:

Vận thăng lồng sử dụng loại MGP-1000-110, cú các thụng số sau:

+ Sức nõng 1(T)

+ Công suất động cơ 22(kW)

+ Độ cao nâng 110(m)

+ Tầm với R = 1,5(m)

+ Chiều dài sàn cabin 1,9(m)

+ Trọng lượng máy: 36(T)

+ Vận tốc nâng: 38(m/phút)

- Vận thăng tải:

Vận thăng tải sử dụng loại sử dụng vận thăng

PGX- 800 - 16, có các thông số sau:

+ Sức nâng 800(kG	).

+ Công suất động cơ 3,1(kW).

+ Độ cao nâng 50(m).

+ Chiều dài sàn vận tải 1,5.

+ Tầm với R = 1,3(m).

+ Trọng lượng máy: 18,7(T).

+ Vận tốc nâng: 16(m/phút).

# 1.2.2. Thi công bê tông dầm sàn

a. Khối lượng bê tông dầm sàn cho 1 tầng (tầng 4)

Bảng khối lượng bê tông dầm tầng 4

| STT | Dầm | Kích thước (m) |  |  | Khối lượng bê tông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rộng | Cao | Tổng chiều dài | m3 |
| 1 | D1 (trục A) | 0.22 | 0.25 | 55.28 | 3.04 |
| 2 | D2 (trục B) | 0.22 | 0.25 | 55.28 | 3.04 |
| 3 | D3 (trục C) | 0.22 | 0.25 | 55.28 | 3.04 |
| 4 | D4 (dầm phụ) | 0.22 | 0.20 | 47.32 | 2.08 |
| 5 | D5 (khung AB) | 0.22 | 0.25 | 39.68 | 2.18 |
| 6 | D6 (khung BC) | 0.22 | 0.60 | 100.48 | 13.3 |
| 7 | D7 (cầu thang) | 0.22 | 0.60 | 6,56 | 0.86 |
| Tổng |  |  |  |  | 22.5 |

Diện tích sàn tầng 4: 10,4. 56,250 - 2. 5,3. 4,0 = 540,26 (m2)

Chiều dày sàn: 0,1 (m).

Khối lượng bêtông sàn tầng 4:  .540,26. 0,1 = 54.026  (m3)

Tổng khối lượng bê tông dầm sàn tầng 4:

22,5 + 54,026 = 76,6 (m3)

b. Phương tiện vận chuyển

bê tông dầm, sàn ta dùng phương án sử dụng bê tông thương phẩm dùng máy bơm bê tông.

c. Lựa chọn máy bơm bê tông

Chọn máy bơm Putzmeister M43 có các thông số kỹ thuật đã trình bày ở mục "Thi công phần ngầm".

Bảng thống kê thông số kỹ thuật máy Putzmeister M43

| Ký hiệu máy | Lưu lượng Qmax (m3/h) | Áp lực Kg/cm2 | Cự ly vận chuyển max(m) |  | Cỡ hạt cho phép (mm) | Chiều cao bơm bằng ống vòi voi (m) | Công suất kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngang | Đứng |  |  |  |
| Putzmeister M43 | 60 | 11,2 | 41,4 | 39,1 | 50 | 21,1 | 45 |

Tính số giờ bơm bê tông dầm sàn:

Khối lượng bê tông là 76.6 (m3).

Số giờ bơm cần thiết: 76,660,4=3,2

Trong đó: 0,4 là hiệu suất làm việc của máy bơm, thông thường (0,4 - 0,6)

Lựa chọn và tính toán số xe chở bê tông.

Chọn xe chở bê tông có thùng trộn mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật đã trình bày ở mục "Thi công phần ngầm".

* Tính số xe vận chuyển bê tông.

Số xe vận chuyển:

Với,  V: Thể tích bê tông mỗi xe V = 6(m3)

L: Đoạn đường vận chuyển từ nhà máy bê tông tới công trình là  L = 15(km)

S: Tốc độ xe S = 20(km/h)

T: Thời gian gián đoạn T = 10(phút/h)

Q: Năng suất máy bơm Q = 0,4.60=24(m3/h)

= 3,67 (xe)

Chọn 4 xe để phục vụ công tác bê tông dầm sàn tầng 4.

Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông dầm sàn tầng 4 là:

N = 76,66=12,7 chuyến.  Lấy 13 chuyến.

# 2. Tính toán ván khuôn cây chống cho công trình

2.2. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống

2.2.1. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho cột tầng 4.

8.2.1.1. Lựa chọn ván khuôn và gông cột.

- Kích thước cột tầng 3 có tiết diện 22x22 cm (cột biên)

- Kích thước cột tầng 3 có tiết diện 22x40 cm (cột giữa)

→ Chiều cao cột: H= 3,8 – 0,7 = 3,1 (m);

(tính đến cao trình đáy dầm, dầm cao 700 mm)

- Chiều cao tầng 3: 3,1 (m)

- Vì chiều cao đổ bê tông cột >2m, nên khi ghép ván khuôn phải để cửa đổ bê tông. Cửa này được tạo ra bằng cách: nhấc 1 tấm ván khuôn phía trên 1 khoảng đúng bằng khoảng cách 1 lỗ chốt nêm (300 mm), khi đổ bê tông đến gần miệng lỗ thì cho tháo chốt nêm ra và hạ ván thành xuống.

Tổ hợp ván khuôn như hình vẽ dưới:

- Với cột biên 220×220 (mm) ta dùng:

+ 32 tấm ván khuôn có kích thước 220x900x55 (mm)

- Với cột giữa 220×400 (mm) ta dùng:

+ 64 tấm ván khuôn có kích thước 200x900x55 (mm)

8.2.1.2. Kiểm tra ván khuôn cột

- Sơ đồ tính

Dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều gối tựa là các gông có lg= 900 (mm).

- Tải trọng tác dụng lên ván khuôn cột

- Tải trọng do áp lực ngang tối đa của bê tông tươi.

qtt1= n1.γ.H= 1.2×2500×0.7= 2250 (kG/m2)

Trong đó: n1 = 1,2 là hệ số độ tin cậy

H = 0.7  0.75 (m) chiều cao ảnh hưởng của thiết bị đầm sâu

= 2500 (Kg/m3) dung trọng của bê tông

qtc1= 2250/1.3=1730 (kG/m2)

- Tải trọng do áp lực ngang đầm bêtông bằng máy.

qtt2= n2.qd= 1.3×200= 260 (kG/m2); với n2 = 1.3 là hệ số độ tin cậy

qtc2=  260/1.3=200 (kG/m2);

- Tải trọng ngang do bơm bê tông.

qtt3= n3.qb= 1.3×400= 520 (kG/m2); với n3 = 1.3 là hệ số độ tin cậy

qtc3= 520/1.3=4000 (kG/m2)

→ Tổng tải trọng tác dụng vào 1 (m2) ván khuôn cột là:

qtt=qtt1 + qtt3 = 2250 + 520 = 2770 (kG/m2)

qtc=qtc1 + qtc3 = 1730 + 400 = 2130 (kG/m2)

→ Tải trọng tác dụng lên ván khuôn có bề rộng 220 (mm) là:

qvtt= 2770×0.22= 554 (kG/m)

qvtc= 2130×0.22 = 426 (kG/m)

- Kiểm tra bền và độ võng ván khuôn

- Kiểm tra bền: σ =  ≤ [σ]thép

Trong đó :

(lg – khoảng cách bố trí các gông)

W: Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn (tra bảng); W= 4.42 (cm3)

[σ]thép = 2100 (kG/cm2) – Cường độ của thép

→ σ = = 451.2 (kG/cm2) ≤ [σ]thép= 2100 (kG/cm2)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện bền

- Kiểm tra độ võng: f = ≤ [f] =

Trong đó : E: Modul đàn hồi của thép; E = 2,1.106 (KG/cm2)

J: Mômen quán tính (tra bảng); J = 20.2 (cm4)

→ f = = 0.01 (cm) < [f]= = 0.15 (cm)→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện độ cứng

8.2.1.3. Kiểm tra gông

- Sơ đồ tính

Dầm đơn giản với nhịp tính toán: ltt = hcột = 600 (mm)

Tải trọng tác dụng lên gông

qgtt = qtt×lg = 2770×0.6= 1662 (kG/m)

qgtc = qtc×lg = 2130×0.6 = 1278 (kG/m)

- Chọn gông thép hình CIC 7512 có: W= 5.43 (cm3); J= 24.52 (cm4)

- Kiểm tra bền và độ võng của gông

- Kiểm tra bền: σ =  ≤ [σ]thép

Trong đó :

[σ]thép = 2100 (kG/cm2) – Cường độ của thép

→ σ = = 1746.02 (kG/cm2) ≤ [σ]thép= 2100 (kG/cm2)

→ Vậy gông thoả mãn điều kiện bền

- Kiểm tra độ võng: f = ≤ [f] =

Trong đó :

E: Modul đàn hồi của thép; E = 2.1x106 (KG/cm2)

→ f = = 0.056 (cm) < [f]= = 0.15 (cm)

→ Vậy gông thoả mãn điều kiện độ cứng.

8.2.2. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho dầm (220×700) trục B-C tầng 4

- Ván khuôn dầm cũng sử dụng ván khuôn thép, các tấm ván dầm được tựa lên các thanh xà ngang, xà dọc, dùng giáo PAL để đỡ xà gồ.

Chiều dài dầm ld= 7500 + 220 – 400.2  = 6920 (mm)

- Chiều dài tính toán của dầm là 6,920m nên sử dụng 5 tấm chiều dài 1200x250 và 1 tấm chiều dài 900x250 được tựa lên các xà gồ kê trực tiếp lên 2 xà gồ dọc còn lại bù gỗ 320mm , 2 xà gồ dọc được tựa lên giá đỡ chữ U của hệ giáo PAL.

TỔ HỢP VÁN KHUÔN ĐÁY DẦM

- Chiều cao tính toán của ván khuôn thành dầm là:  h = hdầm - hsàn  = 700 -10 = 60 (cm)

TỔ HỢP VÁN KHUÔN THÀNH DẦM

8.2.2.1. Kiểm tra ván khuôn đáy dầm

- Sơ đồ tính:

- Sơ đồ dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố đều tựa lên các xà gồ ngang.

- Tải trọng tác dụng lên đáy dầm

- q1: Tải trọng bản thân ván khuôn, n1 = 1.1

q1tt = n1.q1tc.b

q1tc = 20 (KG/m2)

→ q1tt = 1.1×20×0.2 = 4.4 (KG/m)

- q2: Trọng lượng BTCT dầm, n2 = 1.2

q2tt = n2.γBTCT.hd.b

γBTCT = 2500 + 100 = 2600 (KG/m3)

→ q2tt = 1.2×2600×0.6×0.25 = 436.8 (KG/m)

- q3: Tải trọng do trút vữa BT, n3 = 1.3

q3tt = n3. q3tc.b

Đổ BT bằng bơm  có  0.2 < Vthùng < 0.8 m3 → q3tc = 400 (KG/m2)

→ q3tt = 1.3×400×0.2 = 104 (KG/m)

- q4: Tải trọng do đầm BT, n4 = 1.3

q4tt = n4. q4tc.b

→ q4tt = 1.3×200×0.25 = 52 (KG/m)

- Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn: (Trong 2 giá trị q3 và q4 ta lấy q3)

qtc = q1tt/n1 + q2tt/n2 + q3tt/n3 = 4.4/1.1 + 436.8/1.2 + 104/1.3 = 448 (KG/m)

qtt = q1tt + q2tt + q3tt  = 4.4 + 436.8 + 104 = 545.2 (KG/m)

- Kiểm tra ván khuôn đáy dầm P2512 theo điều kiện bền và độ cứng

- Kiểm tra bền:

Trong đó :

(lx.ng – khoảng cách bố trí các xà ngang)

W: Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn (tra bảng); W= 6.34 (cm3)

Rthép = 2100 (kG/cm2) – Cường độ của thép

→ σ = = 1283.7 (kG/cm2) ≤ Rthép= 2100 (kG/cm2)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện bền

- Kiểm tra độ võng :

Trong đó :

E: Modul đàn hồi của thép; E = 2.1x106 (KG/cm2)

J: Mômen quán tính ( tra bảng ); J = 27.33 (cm4)

→ f = = 0.05 (cm) < [f]= = 0.225 (cm)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện độ cứng.

9.2.2.1.1. Kiểm tra xà ngang đỡ đáy dầm

- Chọn tiết diện xà gồ: 80×120 (mm)

Sơ đồ dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung đặt giữa dầm, gối tựa là các xà gồ dọc, nhịp 1.2 (m)

- Tải trọng tác dụng lên xà ngang

- Tải trọng tác dụng lên xà ngang là tải phân bố trên bề rộng ván đáy, coi như tải tập trung đặt giữa xà gồ + trọng lượng bản thân xà gồ.

Ptcx.ng = P1tc + Ptc2

- Tải trọng ván truyền xuống:

Ptt1 = qtt.lx.ng = 545.2×0.6 = 327.12 (KG)

Ptc1 = qtc.lx.ng = 448×0.6 = 268.8 (KG)

- Tải trọng bản thân xà gồ:

Ptt2 = n2.bx.ng.hx.ng.lx1.gỗ = 1.1×0.08×0.12×1.4×600 = 8.87 (KG)

Ptc2 = Ptt2/n2 = 8.06 (kG)

Với γgỗ = 600 (kG/m3)

→ Ptcx.ng = P1tc + Ptc2 = 268.8 + 8.06 = 276.86 (KG)

→ Pttx.ng = P1tt + Ptt2 = 327.12 + 8.87 = 336 (KG)

Trong đó :

bx.ng: Chiều rộng tiết diện xà gồ ngang 0.08 (m)

hx.ng: Chiều cao tiết diện xà gồ ngang 0.12 (m)

lx1: Chiều dài xà gồ ngang 1.4 (m)

- Kiểm tra độ bền và độ võng của xà ngang

- Kiểm tra bền: gỗ

Trong đó:

Mmax= = = 100.8 (kG.m)

(lxd: khoảng cách bố trí các xà dọc)

W= = = 192 (cm3)

→ σ = = 52.5 (kG/cm2) ≤ [σ]= 110 (kG/cm2)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện bền.

- Kiểm tra độ võng:

Trong đó :

E : Modul đàn hồi của gỗ: E = 1.2x105 (KG/cm2)

J : Momen quán tính:  J= = = 1152 (cm4)

→ f = = 0.07 (cm) < [f] = = 0.3 (cm)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện độ cứng.

8.2.2.2. Kiểm tra xà dọc đỡ xà ngang

Sơ đồ dầm liên tục chịu tải trọng tập trung đặt tại gối và giữa dầm, gối tựa là các đầu giáo nhịp 1.2 (m).

Tải trọng tác dụng lên xà dọc

- Tải trọng tác dụng lên xà dọc là tải tập trung đặt tại gối và giữa dầm.

Ptcx.d = Ptcx.ng/2 + Ptcb.t.x.d

Ptcb.t.x.d = bx.d.hx.d.lx2.γgỗ = 0.1×0.12×1.2×600 = 8.64 (KG)

→ Ptcx.d = 276.86/2 + 8.64 = 147.07 (KG)

Pttx.d = Px.ngtt/2 + Pttbtxd

Pttbtxd = n.bx.d.hx.d.lx2.γgỗ = 1.1×0.1×0.12×1.2×600 = 9.504 (KG)

→ Pttx.d = 336/2 + 9.504 = 177.5 (KG)

Kiểm tra độ bề và độ võng của xà dọc Trong đó :

n: Hệ số vượt tải

bx.d: Chiều rộng tiết diện xà gồ dọc 0.1 (m)

hx.d: Chiều cao tiết diện xà gồ dọc 0.12 (m)

lx2: Chiều dài đoạn xà dọc 1.2 (m)

- Kiểm tra bền: gỗ

Trong đó:

Mmax= = = 53.25 (kG.m)

(lc: khoảng cách giáo chống)

W= = = 240 (cm3)

→ σ = = 22.18 (kG/cm2) ≤ [σ]= 110 (kG/cm2)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện bền.

- Kiểm tra độ võng:

Trong đó :

E : Modul đàn hồi của gỗ: E = 1.2x105 (KG/cm2)

J : Momen quán tính:  J= = = 1440 (cm4)

→ f = = 0.03 (cm) < [f] = = 0.3 (cm)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện độ cứng.

8.2.2.3.  Kiểm tra lực tới hạn của giáo chống.

Lực tác dụng lên đầu giáo :

N = 2.Pttx.d = 2×177.5 = 355 (KG)

Điều kiện: N ≤ [Pgh]; với [Pgh] = 35300 (KG)

Vậy N ≤ [Pgh] → Giáo đủ khả năng chịu lực.

8.2.2.4. Kiểm tra ván khuôn thành dầm

- Sơ đồ tính ván khuôn là dầm liên tục kê trên các gối tựa là các thanh sườn.

→ Khoảng cách bố trí các thanh sườn là 750 (mm)

- Tải trọng tác dụng lên ván khuôn

- q1: Tải trọng do áp lực tĩnh của bêtông, n1 = 1.2

qtc1 = γ.H – nếu H ≤ R

qtc1 = γ.R – nếu H ≥ R

Với :

R – Bán kính tác dụng đầm BT, thường lấy bằng 0.75 (m).

H – Chiều cao đổ BT

Vậy :

qtc1 = γ.H= 2500×0.75 = 1875 (kG/m2)

qtt1 = n1.γ.H= 1.2×2500×0.75 = 2250 (kG/m2)

- q2: Tải trọng do đầm BT, n2 = 1.3

Với đầm có D= 70 (mm), lấy:

qtc2 = 200 (kG/m2)

qtt2 = 1.3×200 = 260 (kG/m2)

- Tổng tải trọng tác dụng lên hệ thống ván khuôn:

qtc = qtc1 + qtc2 = 1875 + 200 = 2075 (kG/m2)

qtt = qtt1 + qtt2 = 2250 + 260 = 2510 (kG/m2)

- Tổng tải trọng tác dụng lên hệ thống ván khuôn có bề rộng b = 250 (mm).

qtcv = qtc.b = 2075×0.25 = 518.75 (kG/m)

qttv = qtt.b = 2510×0.25 = 627.5 (kG/m)

- Kiểm tra độ bền và độ võng ván khuôn:

- Kiểm tra bền:

Trong đó :

(ls – khoảng cách bố trí các thanh sườn)

W: Momen kháng uốn của tấm ván khuôn (tra bảng); W = 6.34 (cm3)

Rthép = 2100 (kG/cm2) – Cường độ của thép

→ σ = = 556.7 (kG/cm2) ≤ Rthép= 2100 (kG/cm2)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện bền

- Kiểm tra độ võng :

Trong đó :

E: Modul đàn hồi của thép; E = 2.1x106 (KG/cm2)

J: Mômen quán tính ( tra bảng ); J = 27.33 (cm4)

→ f = = 0.02 (cm) < [f]= = 0.187 (cm)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện độ cứng.

8.2.2.5. Kiểm tra sườn đứng ván khuôn thành dầm

- Tải trọng tác dụng lên thanh sườn:

qtt = 2510×0.75 = 1882,5 (kG/m)

qtc = 2075×0.75= 1556,25 (kG/m)

- Kiểm tra độ bền và độ võng thanh sườn :

- Kiểm tra độ bền: σ = ≤ [σ]gỗ = 110 (kg/cm2)

Chọn sườn bằng gỗ có kích thước 80 x 12 (mm)

→ W = 8×122/6 = 192 (cm3); J = 8×123/12 = 1152 (cm4); E = 1.2x105 (Kg/cm2)

ls = 75 (cm), sườn làm việc như dầm đơn giản:

→ σ = = = 35.3 ≤ [σ]gỗ = 110 (kg/cm2)

→ Vậy thanh sườn thoả mãn điều kiện bền.

- Kiểm tra độ võng:

→ f = = 0.009 (cm) < [f]= = 0.1875 (cm)

→ Vậy thanh sườn thoả mãn điều kiện độ cứng.

2.2.3. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống sàn

8.2.3.1. Tính toán ván khuôn sàn có kích thước 7500x4200mm

- Kích thước: Lth=7500-250= 7250 (mm);  Bth=4200 -250 = 3950 (mm)

- Dùng hết 80 tấm ván khuôn 300x1200,và 8 tấm ván khuôn góc trong150x150x1200 phần còn thiếu bù bằng ván gỗ. Ván khuôn được bố trí như hình vẽ trên.

- Để thuận tiện cho việc thi công ta chọn khoảng cách giữa các thanh xà gồ lớp trên là 60 cm, khoảng cách giữa các thanh xà gồ lớp dưới là 120cm (bằng kích thước của giáo PAL)

Ta tính toán kiểm tra độ bền và độ võng của ván khuôn sàn và chọn tiết diện các thanh xà ngang, xà dọc.

- Sơ đồ tính ván khuôn

Sơ đồ dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều tựa lên các xà gồ ngang.

- Tải trọng tác dụng lên ván khuôn

- q1: Tải trọng bản thân ván khuôn, n1 = 1.1

q1tt = n1.q1tc

q1tc = 20 (KG/m2)

→ q1tt = 1.1×20 = 22 (KG/m2)

- q2: Trọng lượng BTCT, n2 = 1.2

q2tt = n2.BTCT.hs

BTCT = 2500 + 100 = 2600 (KG/m3)

→ q2tt = 1.2×2600×0.12 = 312 (KG/m3)

- q3: Tải trọng do trút vữa BT, n3 = 1.3

q3tt = n3. q3tc

Đổ BT bằng bơm  có  0,2 < Vthùng < 0,8 m3 → q3tc = 400 KG/m2

→ q3tt = 1.3×400 =520 (KG/m2)

- q4: Tải trọng do đầm BT, n4 = 1.3

q4tt = n4. q4tc

→ q4tt = 1.3×130= 169 (KG/m2)

- q5: hoạt tải do người đi lại và dụng cụ thi công, q5tc = 250 (KG/m2), n5 = 1.3

q5 = n5.q5tc=1.3×250 = 325 (KG/m2)

- Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn: ( Trong 2 giá trị q3 và q4 ta lấy q3 )

qtt = q1tt + q2tt + q3tt + q5tt = 22 + 312 + 520 + 325 = 1179 (KG/m2)

qtc = q1tc + q2tc + q3tc + q5tc= 20 + 260 + 400 + 250 = 930 (KG/m2)

- Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn bề rộng b:

qtcv= qtc.b = 930×0.3 = 279 (KG/m)

qttv= qtt.b = 1179×0.3 = 353.7 (KG/m)

- Kiểm tra ván khuôn sàn

- Kiểm tra bền:

Trong đó :

(lx1 – khoảng cách bố trí các xà gồ lớp trên)

W: Momen kháng uốn của tấm ván khuôn ( tra bảng ); W = 6.45 (cm3)

Rthép = 2100 (kG/cm2) – Cường độ của thép

→ σ = = 308.46 ≤ Rthép = 2100 (KG/cm2)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện bền

- Kiểm tra độ võng:

Trong đó:

E: Modul đàn hồi của thép ; E = 2.1x106 ( KG/cm2 )

J: Momen quán tính ( tra bảng ) ; J = 28.59 (cm4)

→ f = = 0.01 (cm) < [f]= = 0.15 (cm)

→ Vậy ván khuôn thoả mãn điều kiện độ cứng.

2.2.3.2.  Tính toán kiểm tra xà gồ lớp trên đỡ ván sàn

- Sơ đồ tính

Sơ đồ dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều, gối tựa là các xà gồ lớp dưới.

- Tải trọng tác dụng lên xà gồ

qtcx1 = qtc.lx1 + bx1.hx1.gỗ = 930×0.6 + 0.1×0.12×600 = 704.7 (KG/m)

qttx1= qtt.lx1 + n.bx1.hx1.gỗ = 1179×0.6+1.1×0.1×0.12×600= 892.17 ( KG/m)

Trong đó :

bx1: Chiều rộng tiết diện xà gồ lớp trên: 0.1 (m)

hx1: Chiều cao tiết diện xà gồ lớp trên: 0.12 (m)

lx1: Khoảng cách bố trí xà gồ lớp trên: 0.6 (m)

- Kiểm tra độ bề và độ võng của xà gồ lớp trên

- Kiểm tra bền: gỗ

Trong đó:

Mmax= = = 128.47 (kG.m)

W= = = 240 (cm3)

→ σ = = 53.53 (kG/cm2) ≤ [σ]= 110 (kG/cm2)

→ Vậy xà gồ thoả mãn điều kiện bền.

- Kiểm tra độ võng:

Trong đó :

E : Modul đàn hồi của gỗ: E = 1.2x105 (KG/cm2)

J : Momen quán tính:  J= = = 1440 (cm4)

→ f = = 0.06 (cm) < [f] = = 0.3 (cm)

→ Vậy xà gồ thoả mãn điều kiện độ cứng.

2.2.3.3.  Tính toán kiểm tra xà gồ lớp dưới đỡ xà gồ lớp trên

- Sơ đồ tính

- Sơ đồ dầm liên tục chịu tải trọng tập trung đặt tại gối, gối tựa là các đầu giáo nhịp 1.2m và các thanh chống

- Tải trọng tác dụng lên xà dọc

- Tải trọng tác dụng lên xà dọc là tải tập trung đặt tại gối và giữa dầm.

Ptcx2= qtcx1.lx2 + bx2.hx2.lg.γgỗ= 704.7×1.2 + 0.12×0.12×1.2×600= 856 (KG)

Pttx2= qttx1.lx2 + n.bx2.hx2.lg.γgỗ= 892.17×1.2+1.1×0.12×0.12×1.2×600= 1082 (KG)

Trong đó : n: Hệ số vượt tải

bx2: Chiều rộng tiết diện xà gồ lớp dưới 0.12 (m)

hx2: Chiều cao tiết diện xà gồ lớp dưới 0.12 (m)

lx2: Khoảng cách các đầu giáo: 1.2 (m)

- Kiểm tra độ bề và độ võng của xà dọc

- Kiểm tra bền: gỗ

Trong đó :

Mmax= = = 273 (kG.m)

(lg: khoảng cách bố trí các giáo chống)

W= = = 288 (cm3)

→ σ = = 94,8 (kG/cm2) ≤ [σ]= 110 (kG/cm2)

→ Vậy xà gồ thoả mãn điều kiện bền.

- Kiểm tra độ võng:

Trong đó :

E: Modul đàn hồi của gỗ: E = 1.2x105 (KG/cm2)

J: Momen quán tính:  J= = = 1728 (cm4)

→ f = = 0.148 (cm) < [f] = = 0.3 (cm)

→ Vậy xà gồ thoả mãn điều kiện độ cứng.

2.2.3.4.  Kiểm tra cột chống giáo

- Lực tác dụng lên đầu giáo :

N = 2.Pttx.2= 2×1082  = 2164 (KG)

N ≤ [Pgh]

[Pgh] = 35300 ( KG )

Vậy N ≤ [Pgh] → Giáo đủ khả năng chịu lực.

# 3. Tính toán khối lượng công tác, chọn phương tiện vận chuyển lên cao và thiết bị thi công

# 3.1 Tính khối lượng công tác

# 3.1.1. Tính khối lượng ván khuôn, cây chống cho cột, dầm, sàn của 1 tầng

- khối lượng ván khuôn cho cột

Bảng diện tích ván khuôn cột tầng 4

| STT | Cột | Kích thước |  |  | Số lượng | Khối lượng ván khuôn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rộng | Dài | Cao |  |  |
|  |  | m | m | m |  | M2 |
| 1 | C1 | 0.22 | 0.22 | 3.35 | 16 | 48.6 |
| 2 | C2 | 0.22 | 0.4 | 3.0 | 16 | 61.50 |
| 3 | C3 | 0.22 | 0.4 | 3.0 | 16 | 61.50 |
| Tổng |  |  |  |  | 48 | 171.7 |

- khối lượng ván khuôn cho sàn

Bảng khối lượng ván khuôn dầm tầng 4

| STT | Dầm | Kích thước (m) |  |  | Khối lượng ván khuôn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rộng | Cao | Tổng chiều dài | M2 |
| 1 | D1(trục A) | 0.22 | 0.25 | 52.92 | 40.11 |
| 2 | D2(trục B) | 0.22 | 0.25 | 52.92 | 40.11 |
| 3 | D3(trục C) | 0.22 | 0.25 | 52.92 | 40.11 |
| 4 | D4(dầm phụ) | 0.22 | 0.25 | 45.36 | 34.38 |
| 5 | D5(khung AB) | 0.22 | 0.25 | 38,24 | 31.104 |
| 6 | D6(khung BC) | 0.22 | 0.25 | 112 | 179.4 |
| 7 | D7(cầu thang) | 0.22 | 0.2 | 6,56 | 5.00 |
| Tổng |  |  |  |  | 370.214 |

Diện tích sàn tầng 4: 545.06 (m2)

Tổng khối lượng ván khuôn dầm sàn tầng 5:  370,3 + 545.06 = 915,3 (m2)

# 3.1.2. Tính khối lượng cốt thép cho một tầng

- khối lượng cốt thép cho cột

Khối lượng cốt thép cột thực tế : (100kg-150kg)/m3 bê tông.

Chọn khối lượng cốt thép cột: 150kg/m3 bê tông.

Vậy khối lượng cốt thép cột: 0,15. 11,75 = 1,76 (T) .

- khối lượng cốt thép cho sàn

Khối lượng cốt thép dầm sàn thực tế : (80kg-100kg)/m3 bê tông.

Chọn khối lượng cốt thép dầm sàn: 100kg/m3 bê tông.

Vậy khối lượng cốt thép dầm sàn: 0,1. 88,284 = 8,8284 (T) .

# 3.2 Chọn thiết bị vận chuyển lên cao và thiết bị thi công

# 3.2.1. Chọn phương tiện vận chuyển lên cao

Vận thăng được sử dụng để vận chuyển lên cao. Sử dụng 1vận thăng lồng và 1 vận thăng tải. (Các thông số của vận thăng: "Mục 1.2.1.c")

# 3.2.2. Chọn các loại máy trộn, máy đầm và các thiết bị cần thiết khác

- Chọn máy bơm bê tông Putzmeister M43 có các thông số kỹ thuật đó trình bày ở mục "Thi công phần ngầm".

- Chọn máy đầm có các thông số kỹ thuật đó trình bày ở mục "Thi công phần ngầm".

# 4. Công tác thi công cốt thép, ván khuôn cột, dầm sàn

# 4.1 Công tác cốt thép cột, dầm, sàn

# 4.1.1. Các yêu cầu chung khi gia công, lắp dựng cốt thép:

- Cốt thép dùng phải đúng số hiệu, chủng loại, đường kính, kích thước và số lượng.

- Cốt thép phải được đặt đúng vị trí theo thiết kế đó quy định.

Cốt thép phải sạch, không han gỉ.

Khi gia công cắt, uốn, kéo, hàn cốt thép phải tiến hành đúng theo các quy định với từng chủng loại, đường kính để tránh không làm thay đổi tính chất cơ lý của cốt thép. Dựng tời, máy tuốt để nắn thẳng thép nhỏ. Thép có đường kính lớn thì dựng ván thủ công hoặc máy uốn.

Các bộ phận lắp dựng trước không gây cản trở cho các bộ phận lắp dựng sau.

# 4.1.2. Công tác cốt thép cột

- Sau khi gia công và sắp xếp đúng chủng loại ta dùng cần trục tháp đưa cốt thép lên sàn tầng thi công.

- Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp dựng dàn giáo, sàn công tác (dàn giáo Minh Khai).

- Nối cốt thép dọc với thép chờ. Nối buộc cốt đai theo đúng khoảng cách thiết kế, sử dụng sàn công tác để buộc cốt đai ở trên cao. Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo chắc chắn để tránh làm sai lệch, xộc xệch khung thép.

- Cần buộc sẵn các viên kê bằng bê tông có râu thép vào các cốt đai để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm.

- Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn.

# 4.1.3. Công tác cốt thép dầm, sàn

Cốt thép dầm được đặt trước sau đó đặt cốt thép sàn.

Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang. Đặt các thanh thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt đai được san thành từng túm, sau đó luồn cốt dọc chịu lực vào. Tiến hành buộc cốt đai vào cốt chịu lực theo đúng khoảng cách thiết kế. Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt thép xuống ván khuôn dầm.

Trước khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần  chú ý đặt các con kê có chiều dày bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ được đúc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy ván khuôn.

Cốt thép sàn được lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn. Rải các thanh thép chịu mô men dương trước buộc thành lưới theo đúng thiết kế , sau đó là thép chịu mô men âm và cốt thép cấu tạo của nó. Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để tránh dẫm bẹp thép trong quá trình thi công.

Sau khi lắp dựng cốt thép sàn phải dựng các con kê bằng bê tông có gắn râu thép có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ và buộc vào mắt lưới của thép sàn.

# 4.2 Công tác ván khuôn cột, dầm, sàn

# 4.2.1. Công yêu cầu chung khi lắp dựng ván khuôn, cột chống

Yêu cầu ván khuôn, cột chống:

- Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước cấu kiện theo yêu cầu thiết kế.

- Đảm bảo độ bền vững, ổn định trong quá trình thi công.

- Đảm bảo độ kín khít để khi đổ bê tông nước ximăng không bị chảy ra gây ảnh hưởng đến cường độ của bê tông.

- Lắp dựng và tháo dỡ một cách dễ dàng.

Những yêu cầu khi lắp dựng ván khuôn, cây chống:

Vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm ván khuôn bị

biến dạng.

- Ván khuôn được ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông.

- Đảm bảo kích thước, vị trí, số lượng theo đúng thiết kế.

- Phải làm vệ sinh sạch sẽ ván khuôn và trước khi lắp dựng phải quét một lớp dầu chống dính để công tác tháo dỡ sau này được thực hiện dễ dàng.

- Cột chống được giằng chéo, giằng ngang đủ số lượng, kích thước, vị trí theo đúng thiết kế.

- Cốp pha, đà giáo lắp dựng xong phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các côngviệc tiếp theo.

# 4.2.2. Công tác ván khuôn cột

- Vận chuyển ván khuôn, cây chống lên sàn tầng thi công bằng cần trục tháp sau đó vận chuyển ngang đến vị trí các cột.

Lắp, ghép các tấm ván thành với nhau thông qua tấm góc ngoài, sau đó tra chốt nêm dùng búa gõ nhẹ vào chốt nên đảm bảo chắc chắn. Ván khuôn cột các gông đặt theo thiết kế.

- Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đó đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên mặt bằng. Sau khi ghép ván khuôn phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phương bằng quả dọi. Dùng cây chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh để giữ ổn định cho ván khuôn. Khi lắp dựng ván khuôn chú ý phải để chừa cửa đổ bê tông và cửa vệ sinh theo đúng thiết kế.

# 4.2.3. Công tác ván khuôn dầm, sàn

Sau khi đổ bê tông cột hai ngày ta tiến hành tháo dỡ ván khuôn cột và tiến hành lắp dựngván khuôn dầm sàn. Đặt các thanh đà ngang lên đầu trên của cây chống đơn. Điều chỉnh tim và cao tránh đáy dầm  đúng với thiết kế .

Tiến hành lắp ghép ván khuôn thành dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng tấm góc ngoài và chốt nêm.

Ổn định ván khuôn thành dầm bằng các thanh chống xiên, các thanh chống xiên này được liên kết với thanh đà ngang bằng đinh và các con kê giữ cho thanh chống xiên không bị trượt. Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo  trình tự sau:

Đặt các thanh xà gồ lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp, cố định các thanh xà gồ bằng đinh thép.

Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh xà gồ với khoảng cách 60cm.

Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm, liên kết với ván khuôn thành dầm bằng các tấm gác trong dựng cho sàn.

Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của xà gồ, khoảng cách các xà gồ phải đúng theo thiết kế.

Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn.

Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của vỏn khuôn dầm sàn một lần nữa.

Công tác chống dầm phải được giằng  ngang để đảm bảo độ ổn định.

# 5. Công tác thi công bê tông

# 5.1 Thi công bê tông cột

# 5.1.1. Vận chuyển cao và vận chuyển ngang.

Công trình có chiều cao không lớn phù hợp với tầm với của máy bơm bê tông. Do đó vận chuyển bê tông lên cao và vận chuyển ngang dùng máy bơm bê tông là hợp lý.

# 5.1.2. Thứ tự đổ bê tông các nhóm cột.

Chia nhóm cột đổ bê tông để đảm bảo sự luân chuyển ván khuôn và các tổ đội thi công cốt thép, ván khuôn, bê tông hợp lý và đạt hiệu quả cao.

# 5.1.3. Đổ bê tông cột

- Cột có chiều cao 3.45(m) < 5(m) nên có thể tiến hành đổ liên tục.

- Bê tông được đổ từ máy bơm bê tông.

- Chiều cao mỗi lớp đổ từ 3040(cm) thì cho đầm ngay

- Khi đổ bê tông cần chú ý đến việc đặt thép chờ cho dầm.

# 5.1.4. Đầm bê tông cột

- Bê tông  cột được đổ thành từng lớp dày 30 ỏ 40 (cm) sau đó được đầm kỹ bằng đầm dùi. Đầm xong lớp này mới được đổ và đầm lớp tiếp theo. Khi đầm, lớp bê tông phía trên phải ăn sâu xuống lớp bê tông dưới từ 5 ỏ10 (cm) để làm cho hai lớp bê tông  liên kết với nhau.

- Khi rút đầm ra khỏi bê tông  phải rút từ từ và không được tắt động cơ trước và trong khi rút đầm, làm như vậy sẽ tạo ra một lỗ rỗng trong bê tông.

- Không được đầm quá lâu tại một vị trí, tránh hiện tượng phân tầng. Thời gian đầm tại một vị trí ấ 30(s). Đầm cho đến khi tại vị trí đầm nổi nước xi măng bề mặt và thấy bê tông không có xu hướng tụt xuống nữa là đạt yêu cầu.

- Khi đầm không được bỏ sót và không để quả đầm chạm vào cốt thép làm rung cốt thép phía sâu nơi bê tông đang bắt đầu quá trình ninh kết dẫn đến làm giảm lực dính giữa thép và bê tông.

# 5.2 Thi công bê tông dầm, sàn

Trước khi đổ bê tông dầm, sàn cần tiến hành kiểm tra tổng thể mặt bằng để khẳng định rằng ván khuôn, đà giáo, thép và các chi tiết đặt sẵn, các vị trí, đường ống, đường dây kỹ thuật khác đó được lắp chính xác và cố định đúng theo thiết kế.

Nếu trong quá trình kiểm tra, phát hiện các công việc trên chưa đảm bảo yêu cầu thiết kế thì phải tiến hành sửa chữa, bổ xung, Tiến hành kiểm tra các công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông như việc tập kết vật liệu, thiết bị đầm, cung cấp điện, phương tiện vận chuyển và nhân công.

Phương pháp thi công bê tông:

Bêtông dầm, sàn được thi công bằng máy bơm.

Để khống chế chiều dày sàn, ta chế tạo những cột mốc bằng bờ tường có chiều cao bằng chiều dày sàn.

Thi công bê tông:

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công:

- Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bêtông trước khi đổ

- Xe bêtông thương phẩm lùi vào và trút bêtông vào xe bơm đó chọn, xe bơm bê tông bắt đầu bơm.

- Người điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn tầng vừa quan sát, vừa điều khiển vị trí đặt vòi sao cho đổ bêtông theo đúng hướng đổ thiết kế, tránh dồn BT một chỗ quá nhiều.

- Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí cần trục tháp. Trước tiên đổ bê tông vào dầm. Hướng đổ bê tông dầm theo hướng đổ bê tông sàn và đổ đến đâu ta tiến hành kéo ống BT đổ đến đó.

Bố trí 3 công nhân theo sát vòi đổ và dùng cào san bê tông cho phẳng và đều.

Bố trí 3 nhóm phụ trách đổ bê tông vào kết cấu, đầm bê tông hoàn thiện bề mặt kết cấu ( 3 nhóm, mỗi nhóm 5 người)

Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn bằng đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đó tránh bày ở các phần trước cũn đầm bàn thì tiến hành như sau:

- Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trước từ 5-10(cm).

Đầm bao giờ thấy vữa bêtông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nước xi măng thì thôi tránh đầm một chỗ lâu quá bêtông sẽ bị phân tầng. Thường thì khoảng 2030(s).

Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Nên bố trí xe vào đổ và xe đổ xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất.

Công tác thi công bê tông cứ tuần tự như vậy nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện sau:

Trong khi thi công mà gặp mưa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi công. Điều này thường gặp nhất là thi công trong mùa mưa. Nếu thi công trong mùa mưa cần phải có các biện pháp phòng ngừa như thoát nước cho bê tông đó đổ, che chắn cho bêtông đang đổ và các bãi chứa vật liệu.

Nếu đến giờ nghỉ hoặc gặp trời mưa mà chưa đổ tới mạch ngừng thi công thì vẫn phải đổ bê tông cho đến mạch ngừng mới được nghỉ. Tuy nhiên do công suất máy bơm rất lớn nên có thể không cần bố trí mạch ngừng (Đổ BT liên tục)

- Mạch ngừng (nếu cần thiết) cần đặt thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh ván gỗ để chắn mạch ngừng, vị trí  mạch ngừng nằm vào đoạn 1/4 nhịp sàn.

- Tính toán số lượng xe vận chuyển chính xác để tránh cho việc thi công bị gián đoạn.

Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tưới vào đó nước hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào.

Sau khi thi công xong cần phải rửa ngay các trang thiết bị thi công để dùng cho các lần sau tránh để vữa bêtông bám vào làm hỏng.

# 5.3. Công tác bảo dưỡng bê tông

a).Yêu cầu chung khi bảo dưỡng bê tông

Bảo dưỡng là quá tránh giữ cho bê tông có đủ độ ẩm để ninh kết và đóng rắn sau khi tạo hình. Phương pháp và quy trình bảo dưỡng ẩm thực hiện theo TCVN 5592:1991 “Bê tông nặng- yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên”

Thời gian dưỡng ẩm cần thiết không được nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng dưới đây.

b). Công tác bảo dưỡng bê tông cột

Sau khi đổ bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.

Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa.

Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm. Hai ngày đầu để giữ ẩm cho bê tông thì cứ 2 giờ tưới nước  một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê tông từ 47 giờ, những ngày sau 310 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

c). Công tác bảo dưỡng bê tông dầm, sàn

Công tác bảo dưỡng bê tông dầm, sàn dựa vào bản đồ phân vùng khí hậu Việt Nam như phần bảo dưỡng bê tông móng.

Bê tông sau khi đổ được từ  1012h được bảo dưỡng theo TCVN 4453:1995. Cần chú ý tránh khôngcho bê tông va chạm trong thời kỳ đông cứng. Bê tông được tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời gian bảo dưỡng bê tông theo bảng 24 TCVN 4453:1995.

Bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp.

Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa.

Thời gian bắt đầu bảo dưỡng:

- Nếu trời nắng thì sau 23h

- Nếu trời mưa thì sau 1224h

Phương pháp bảo dưỡng:

- Tưới nước: Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 4 ngày đêm. Hai ngày đầu giữ độ ẩm cho bê tông cứ 2 giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê tông được 47h, những ngày sau cứ 310h tưới nước một lần tuỳ vào nhiệt độ môi trường

- Bảo dưỡng bằng keo (nếu cần): loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử dụng keo bơm lên bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nước do bốc hơi và đảm bảo cho bê tông có được độ ẩm cần thiết.

- Việc đi lại trên bê tông chỉ cho phép khi bê tông đạt được 25(kG/cm2) ( mựa hố từ 13 ngày, mùa đông khoảng 3 ngày).

# 5.4. Tháo dỡ ván khuôn

a. Yêu cầu chung của công tác tháo dỡ ván khuôn

Ván khuôn đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ ván khuôn đà giáo cần tính không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hỏng đến kết cấu bê tông.

Các bộ phận ván khuôn đà giáo không còn chịu lực khi bê tông đó đóng rắn ( như cốp pha thành bên của dầm, cột, tường) có thể tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50daN/cm2. Đối với ván khuôn đà giáo chịu lực của kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống) nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế  thì được tháo dỡ khi bê tông đạt đựoc cường độ ghi trong bảng dưới.

Các kết cấu ô văng, công xôn, sênô chỉ được tháo cột chống và côppha đáy khi bê tông đạt đủ mác thiết kế và đó cú đối trọng chống lật.

Bảng cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốppha

đà giáo chịu lực () khi chưa chất tải

| Loại kết cấu | Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo côppha, | Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo cốp pha các mùa và vùng khí hậu-bảo dưỡng bê tông TCVN 4453:1995 |
| --- | --- | --- |
| Bản, dầm, khẩu độ < 2m | 50 | 7 |
| Bản, dầm, khẩu độ từ 2 đến 8m | 70 | 10 |
| Bản, dầm, khẩu độ > 8m | 90 | 23 |

b. Tháo dỡ ván khuôn cột

Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau khi hai ngày có thể tháo dỡ ván khuôn cột để làm công tác tiếp theo. Thi công bê tông dầm sàn

Trình tự tháo dỡ ván khuôn cột như sau:

- Tháo cây chống dây chằng ra trước .

- Tháo gông cột và cuối cùng là tháo dỡ ván khuôn (tháo từ trên xuống dưới)

c. Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn

Công cụ tháo lắp là búa nhổ đinh, xà cầy và kìm rút đinh.

đầu tiên tháo ván khuôn dầm trước sau đó tháo ván khuôn sàn.

Cách tháo như sau:

- Đầu tiên  là nới các chốt đinh của cây chống tổ hợp ra.

- Tiếp theo là tháo các thanh đà dọc và đà ngang ra.

- Sau đó tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra,

Sau cùng là tháo cấy chống tổ hợp.

# 5.5. Sửa chữa khuyết tật trong bêtông

Khi thi công bêtông cốt thép toàn khối, sau khi đó tháo dỡ cốp pha thường xảy ra các khuyết tật sau.

a. Hiện tượng rỗ bê tông

- Rỗ mặt: Rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép.

Rỗ sâu: Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực.

Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu.

* Nguyên nhân

Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nước xi măng. Do vữa bê tông bị phân tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của lớp bê tông đổ  quá lớn vượt quá ảnh hưởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt thép nhỏ nên vữa không lọt qua.

* Biện pháp sửa chữa

- Đối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng.

- Đối với rỗ sâu: Dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó ghép ván khuôn (nếucần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ.

- Đối với rỗ thấu suốt: Trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ.

b. Hiện tượng trắng mặt bê tông

*  Nguyên nhân

Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít nước nên xi măng bị mất nước.

*  Sửa chữa

Đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 ỏ7 ngày.

c. Hiện tượng nứt chân chim

Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển không theo hướng nào như vết chân chim.

* Nguyên nhân

Do không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nước bốc hơi quá nhanh, bê tông co ngút làm nứt.

* Biện pháp sửa chữa

Dùng nước xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tưới nước bảo dưỡng. Có thể dùng keo SIKA, SELL .. bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm keo vào.

CHƯƠNG 9: LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG,TIẾN ĐỘ THI CÔNG

9.1.TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG THEO CÁC CÔNG VIỆC

9.1.1.PHẦN MÓNG

9.1.1.1. Khối lượng đất đào móng.

Từ mặt bằng móng, cấu tạo các lớp địa chất ta chọn giải pháp đào hố móng theo kiểu vát thành

- Khối lượng đất đào bằng máy : 1399 m3

- Khối lượng đất đào bằng tay : 569 m3

9.1.1.2. Khối lượng đất lấp móng

Khối lượng đất lấp : Vlấp = V/3 = (1399+569)3 = 656 m3

9.1.1.3. Khối lượng đổ bê tông móng.

-Bê tông lót móng mác 100#, đá 4x6 .

VBT lót = 52 x 2 x 2 x 0,1 = 20,8 (m3)

- Khối lượng bê tông móng : 216 (m3)

- Khối lượng bê tông giằng móng : 59,7 (m3)

=> VBT móng = 216 + 59,7 = 275,7 (m3).

9.1.1.4. Tính toán khối lượng cốt thép móng.

Hàm lượng cốt thép là: 100kg/m3 cho bê tông móng: thép AI

Khối lượng cốt thép móng sẽ là:

100 x 275,7 = 27570 (kg) = 27,57 (tấn).

9.1.1.5. Gia công lắp dựng ván khuôn móng.

Chọn ván khuôn thép để làm ván khuôn móng.

- Khối lượng ván khuôn đài móng

Sđm = 52 x (1,8 x 1,2 x 4) + 4 x (1,4 x 1,2 x 4 ) + 2 (0,6 x 1,4 x 4) = 482,9 m2

- Khối lượng ván khuôn giằng móng.

Sgm = 47 x ( 0,6 x 2 x 2,7) + 24 x (4,7 x 0,6 x 2) + 13 x (1,5 x 0,6 x 2) +

4 x (1,5 x 0,6 x 2) + (0,6 x 1,6 x 2) + 4 x (1 x 0,6 x 2) + (3,3 x 0,6 x 2) +

2 x (1,9 x 0,6 x 2) + 2 x (3 x 0,6 x 2) = 340,68 m2

- Khối lượng ván khuôn móng.

SVK móng = 482,9 + 340,68 = 823,6 (m2).

- Gia công, lắp dựng ván khuôn: lấy 85% tổng số công gia công, lắp dựng, tháo dỡ.

SGCLD VK = 823,6 x 0,85 = 700 (m2).

- Tháo dỡ ván khuôn: lấy 15% tổng số công gia công, lắp dựng, tháo dỡ.

STD VK = 823,6 x 0,15 = 123,5 (m2).

9.2.2.PHẦN THÂN.

9.2.2.1. Khối lượng bê tông cột:

Từ tầng 1 đến tầng 4:

+ Cột trục A, D: 26 x 3,1 x 0,22 x 0,5 = 8,87 (m3).

+ Cột trục B,C : 26 x 3,1 x 0,3 x 0,5 = 12,09 (m3).

Từ tầng 5 đến tầng 7:

+ Cột trục A, D: 26 x 3,1 x 0,22 x 0,4 = 7,1 (m3).

+ Cột trục B,C : 26 x 3,1 x 0,3 x 0,4 = 9,67 (m3).

VBT cột = 8,87 + 12,09 + 7,1 + 9,67 = 37,73 (m3).

9.2.2.2. Khối lượng cốt thép cột:

VCT cột = 100 x 37,73 = 3773 (kg) = 3,773 (tấn).

Thép AI ( <=8): 0,2 x 3,773  = 0,75 (tấn).

Thép AII ( <=18): 0,8 x 3,773  = 3 (tấn).

9.2.2.3. Khối lượng ván khuôn cột:

Từ tầng 1 đến tầng 4:

+ Cột trục A, D: 26 x 3,1 x 2(0,22 + 0,5) = 116 (m2).

+ Cột trục B,C : 26 x 3,1 x 2(0,3 + 0,5) = 129 (m2).

Từ tầng 5 đến tầng 7:

+ Cột trục A, D: 26 x 3,1 x 2(0,22 + 0,4) = 100 (m2).

+ Cột trục B,C : 26 x 3,1 x 2(0,3 + 0,4) = 112,8 (m2).

SVK cột = 116 + 129 + 100 + 112,8 = 457,8 (m2).

9.2.2.4. Khối lượng ván khuôn dầm:

Dầm D1: (300x600)

Thành dầm : 26 x 2 x (6,8-0,78) x (0,6 – 0,1) = 72,24 (m2)

Đáy dầm : 26 x (6,8 – 0,78) x 0,3 = 47 (m2)

Dầm D2: (300x600)

Thành dầm : 13 x 2  x (3 – 0,22) x (0,6 – 0,1) = 36,14 (m2)

Đáy dầm : 13 x (3 – 0,22) x 0,3 = 10,84 (m2)

Dầm D3 : (220x350)

Thành dầm: 48 x 2 x (4,5 – 0,3) x (0,35 – 0,1) = 100,8 (m2)

Đáy dầm: 48 x (4,5 – 0,3) x 0,22 = 44,3 (m2)

Dầm Dd: (220x300)

Thành dầm: 2 x 2 x (6,8 – 0,22) x (0,3 – 0,1) = 5,2 (m2)

Đáy dầm: 2 x (6,8 – 0,22) x 0,22 = 2,6 (m2)

SVK dầm = 72,24 + 47 + 36,14 + 10,84 + 100,8 + 44,3 + 5,2+ 2,6 = 319,12 (m2).

9.2.2.5. Khối lượng bê tông dầm:

Như đã tính ở trên ta có :

Vbtdam = 49 m3

9.2.2.6. Khối lượng cốt thép dầm:

VCT dầm = 100 x 49 = 4900 (kg) = 4,9 (tấn).

Thép AI ( <=8): 0,2 x 4,9  = 0,98 (tấn).

Thép AII ( <=18): 0,8 x 4,9  = 3,92 (tấn).

9.2.2.7. Khối lượng ván khuôn sàn:

SVK sàn = 18 x [(4,5 – 0,3 ) x (6,8 – 0,22 )] + 12 x [(3 – 0,22) x (4,5 – 0,3)] + 4 x [(1,99 x (6,8 – 0,22)] = 690 (m2).

9.2.2.8. Khối lượng bê tông sàn:

VBT sàn = 54 x 16,6 – [4 x (4,5 – 0,3) x (6,8 – 0,22)] x 0,1 = 78,58 (m3).

9.2.2.9. Khối lượng cốt thép sàn: thép AI ( <=8).

VCT sàn = 80 x 78,58 = 6286 (kg) = 6,28 (tấn).

9.2.2.10. Khối lượng xây tường:

Trục A, B, C, D: 0,22 x 13 x [(3,7 – 0,6) x (6,8 – 0,78) + (3,7 – 0,6) x (3 – 0,22) + (3,7 – 0,6) x (6,8 – 0,78)] = 131,4 (m3)

Trục 1 – 13: 0,22 x 48 x (3,7 – 0,35) x (4,5 – 0,3) = 148,5 (m3).

Khối lượng tường xây toàn bộ: V = 131,4 + 148,5 = 279,9 (m3).

Khối lượng tường xây thực (trừ 20% cửa sổ, cửa đi): Vtường = 0,8 x 279,9 = 223,92 (m3).

9.2.2.11. Khối lượng trát:

+ Trát tường ngoài nhà:

Trục A – B – C – D: 2 x (16,6 + 0,22) x 3,7 = 124,46 (m2).

Trục 1 – 13: 2 x (4,5 x 12 +0,3) x 3,7 = 401,82 (m2).

Khối lượng trát ngoài (trừ 20% cửa sổ, cửa đi):

Strát ngoài = 0,8 x (124,46 + 401,82) = 526,3 (m2).

+ Trát trong nhà:

Trát tường trục A – B – C – D:

24 x (16,6 – 3 x 0,6) x (3,7 – 0,1) = 1278,72 (m2).

Trát tường trục 1 – 13:

6 x [(4,5 – 0,3) x 12] x (3,7 – 0,1) = 1088,64 (m2).

Khối lượng trát tường trong nhà (trừ 20% cửa sổ, cửa đi):

Strát tường trong  = 0,8 x (1278,72 + 1088,64) = 2367,4 (m2).

Trát trần:

Strát trần = 18 x [(4,5 – 0,3 ) x (6,8 – 0,22 )] + 12 x [(3 – 0,22) x (4,5 – 0,3)] + 4 x [(1,99 x (6,8 – 0,22)] = 690 (m2).

Trong đó:

S4 góc cột = [(0,3 – 0,22) x (0,6 – 0,22)] x 4 = 0,12 (m2).

Khối lượng trát trong:

Strát trong = 2367,4 + 690 = 3057,4 (m2).

9.2.2.12. Khối lượng lát nền:

Slát nền = Strát trần = 690 (m2).

9.2.2.13. Tôn nền từ cốt tự nhiên đến cốt 0,00 bằng cát:

Vtôn nền = Slát nền x 0,5 = 690 x 0,5 = 345 (m3).

9.3.PHẦN MÁI

9.3.1. Khối lượng bê tông chống thấm:

VBT chống thấm = 0,05 x (16,6 - 0,22) x (54 – 0,3) = 44 (m3).

9.2.2. Khối lượng cốt thép chống thấm: 6 a 300, có thể lấy như sau:

VCT chống thấm = 100 x 44 = 4400 (kg) = 4,4 (Tấn).

9.2.3. Khối lượng xây tường chắn mái: tường 110, cứ 3m bổ trụ 220, cao 1m.

Trục 1 – 13: bổ 18 trụ 220

Vtrụ 1 = 0,22 x 0,22 x 1 x 18 = 0,87 (m3).

Vxây 1 = (4,5 x 12 + 0,3 – 18 x 0,22) x 1 x 0,11 = 5,5 (m3).

Trục A – D: bổ 5 trụ 220

Vtrụ 2 = 0,22 x 0,22 x 1 x 5 = 0,242 (m3).

Vxây 2 = (16,6 – 3 x 0,22) x 1 x 0,11 = 1,75 (m3).

Khối lượng xây tường vượt mái:

Vtường vượt mái = 2 x (0,87 + 5,5 + 0,242 + 1,75) = 16,72 (m3).

9.2.4. Trát tường chắn mái:

Trát ngoài: Stường mái ngoài = (16,6 + 54) x 2 x 1 = 141,2 (m2).

Trát trong:

Trục 1 – 13: bổ 18 trụ 220

Strụ 1 = [(0,22 – 0,11) x 2 + 0,22] x 1 x 18 = 7,92 (m2).

Sxây 1 = (4,5 x 12 – 18 x 0,22) x 1 = 50,04 (m2).

Trục A – D: bổ 05 trụ 220

Strụ 2 = [(0,22 – 0,11) x 2 + 0,22] x 1 x 5 = 2,2 (m2).

Sxây 2 = (16,6 – 5 x 0,22) x 1 = 15,5 (m2).

Khối lượng trát trong tường vượt mái:

Stường  mái trong = 2 x (7,92 + 50,04 + 2,2 + 15,5) = 151,32 (m2).

Khối lượng trát tường chắn mái:

Strát tường mái = 141,2 + 151,32 = 292,52 (m2).

9.2.5. Khối lượng lát gạch lá nem 2 lớp:

Slá nem = (16,6 – 0,11) x (4,5 x 12 – 0,11) = 888,6 (m2).

9.2.6. Chọn biện pháp kỹ thuật xây lắp cho các công tác thi công.

+ Đào đất hố móng bằng máy kết hợp với sửa hố móng bằng thủ công.

+ Ván khuôn dùng cho công trình là ván khuôn gỗ.

+ Đổ bê tông đài, giằng móng cột, dầm, sàn bằng máy bơm bê tông.

+ Đổ bê tông cột bằng thủ công.

+ Vận chuyển ngang: Bằng xe cải tiến , xe cút kít do mặt bằng công trình nhỏ.

+ Vận chuyển lên cao: bằng vận thăng.

9.3. Tra định mức để xác định nhu cầu (nhu cầu nhân lực, máy thi công, dự kiến số ca làm việc, mô hình, cơ cấu biên chế tổ đội để xác định thời gian thi công)

9.3.1.Phần móng

Nhu cầu lao động trong thi công móng:

| STT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối Lượng | Định mức | Số công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB 25312 | Đào đất bằng máy | 100m3 | 13,99 | 1,56 | 21,82 |
| 2 | AB 11352 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 569,00 | 0,63 | 358,47 |
| 3 | AF 11110 | Đổ bê tông lót | m3 | 20,80 | 1,42 | 29,54 |
| 4 | AF 81122 | Ghép ván khuôn móng | 100m2 | 8,23 | 29,70 | 244,43 |
| 5 | AF 61120 | Đặt cốt thép móng | Tấn | 27,57 | 8,34 | 229,93 |
| 6 | AF 31110 | Đổ bê tông móng | m3 | 275,70 | 0,85 | 234,35 |
| 7 | AF 81122 | Tháo ván khuôn móng | 100m2 |  |  | 37,7 |
| 8 | AB 13112 | Lấp đất hố móng | m3 | 656,00 | 0,67 | 439,52 |
| 9 | AB 13411 | Tôn nền bằng cát | m3 | 345,00 | 0,45 | 155,25 |

9.3.2.Phần thân

9.3.2.1 Nhu cầu lao động trong công tác ván khuôn:

| Tầng | Tên cấu kiện | Mã hiệu | Đơn vị | khối Lượng | Định mức | Số công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột | AF 81132 | 100m2 | 4,57 | 31,90 | 145,78 |
|  | Dầm | AF 81141 | 100m2 | 3,19 | 34,38 | 109,67 |
|  | Sàn | AF 81152 | 100m2 | 6,90 | 26,95 | 185,96 |
| 2 | Cột | AF 81132 | 100m2 | 4,57 | 31,90 | 145,78 |
|  | Dầm | AF 81141 | 100m2 | 3,19 | 34,38 | 109,67 |
|  | Sàn | AF 81152 | 100m2 | 6,90 | 26,95 | 185,96 |
| 3 | Cột | AF 81132 | 100m2 | 4,57 | 31,90 | 145,78 |
|  | Dầm | AF 81141 | 100m2 | 3,19 | 34,38 | 109,67 |
|  | Sàn | AF 81152 | 100m2 | 6,90 | 26,95 | 185,96 |
| 4 | Cột | AF 81132 | 100m2 | 4,57 | 31,90 | 145,78 |
|  | Dầm | AF 81141 | 100m2 | 3,19 | 34,38 | 109,67 |
|  | Sàn | AF 81152 | 100m2 | 6,90 | 26,95 | 185,96 |
| 5 | Cột | AF 81132 | 100m2 | 4,57 | 31,90 | 145,78 |
|  | Dầm | AF 81141 | 100m2 | 3,19 | 34,38 | 109,67 |
|  | Sàn | AF 81152 | 100m2 | 6,90 | 26,95 | 185,96 |
| 6 | Cột | AF 81132 | 100m2 | 4,57 | 31,90 | 145,78 |
|  | Dầm | AF 81141 | 100m2 | 3,19 | 34,38 | 109,67 |
|  | Sàn | AF 81152 | 100m2 | 6,90 | 26,95 | 185,96 |
| 7 | Cột | AF 81132 | 100m2 | 4,57 | 31,90 | 145,78 |
|  | Dầm | AF 81141 | 100m2 | 3,19 | 34,38 | 109,67 |
|  | Sàn | AF 81152 | 100m2 | 6,90 | 26,95 | 185,96 |

9.3.2.2. Nhu cầu lao động trong công tác cốt thép:

| Tầng | Tên cấu kiện | Đơn vị | Khối lượng | Mã hiệu | Định mức | Số công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng1 | Cột | Tấn | 3,77 | AF 61421 | 10,19 | 38,42 |
|  | Dầm | Tấn | 4,90 | AF 61521 | 10,04 | 49,20 |
|  | Sàn | Tấn | 6,28 | AF 61711 | 14,63 | 91,88 |
| Tầng 2 | Cột | Tấn | 3,77 | AF 61422 | 10,19 | 38,42 |
|  | Dầm | Tấn | 4,90 | AF 61522 | 10,41 | 51,01 |
|  | Sàn | Tấn | 6,28 | AF 61711 | 14,63 | 91,88 |
| Tầng 3 | Cột | Tấn | 3,77 | AF 61422 | 10,19 | 38,42 |
|  | Dầm | Tấn | 4,90 | AF 61522 | 10,41 | 51,01 |
|  | Sàn | Tấn | 6,28 | AF 61711 | 14,63 | 91,88 |
| Tầng 4 | Cột | Tấn | 3,77 | AF 61422 | 10,19 | 38,42 |
|  | Dầm | Tấn | 4,90 | AF 61522 | 10,41 | 51,01 |
|  | Sàn | Tấn | 6,28 | AF 61711 | 14,63 | 91,88 |
| Tầng 5 | Cột | Tấn | 3,77 | AF 61423 | 10,19 | 38,42 |
|  | Dầm | Tấn | 4,90 | AF 61523 | 10,41 | 51,01 |
|  | Sàn | Tấn | 6,28 | AF 61712 | 14,63 | 91,88 |
| Tầng 6 | Cột | Tấn | 3,77 | AF 61423 | 10,19 | 38,42 |
|  | Dầm | Tấn | 4,90 | AF 61523 | 10,41 | 51,01 |
|  | Sàn | Tấn | 6,28 | AF 61712 | 14,63 | 91,88 |
| Tầng 7 | Cột | Tấn | 3,77 | AF 61423 | 11,21 | 42,26 |
|  | Dầm | Tấn | 4,90 | AF 61523 | 11,45 | 56,11 |
|  | Sàn | Tấn | 6,28 | AF 61712 | 16,10 | 101,11 |

9.3.3.3. Nhu cầu lao động trong công tác bê tông:

| Tầng | Tên cấu kiện | Đơn vị | Khối lượng | Mã hiệu | Định mức | Số công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng1 | Cột | m3 | 37,73 | AF 12210 | 4,82 | 181,86 |
|  | Dầm | m3 | 49,00 | AF 32310 | 2,56 | 125,44 |
|  | Sàn | m3 | 78,58 | AF 32310 | 2,56 | 201,16 |
| Tầng 2 | Cột | m3 | 37,73 | AF 12220 | 4,82 | 181,86 |
|  | Dầm | m3 | 49,00 | AF 32310 | 2,56 | 125,44 |
|  | Sàn | m3 | 78,58 | AF 32310 | 2,56 | 201,16 |
| Tầng 3 | Cột | m3 | 37,73 | AF 12220 | 4,82 | 181,86 |
|  | Dầm | m3 | 49,00 | AF 32310 | 2,56 | 125,44 |
|  | Sàn | m3 | 78,58 | AF 32310 | 2,56 | 201,16 |
| Tầng 4 | Cột | m3 | 37,73 | AF 12220 | 4,82 | 181,86 |
|  | Dầm | m3 | 49,00 | AF 32310 | 2,56 | 125,44 |
|  | Sàn | m3 | 78,58 | AF 32310 | 2,56 | 201,16 |
| Tầng 5 | Cột | m3 | 37,73 | AF 12220 | 4,82 | 181,86 |
|  | Dầm | m3 | 49,00 | AF 32310 | 2,56 | 125,44 |
|  | Sàn | m3 | 78,58 | AF 32310 | 2,56 | 201,16 |
| Tầng 6 | Cột | m3 | 37,73 | AF 12220 | 4,82 | 181,86 |
|  | Dầm | m3 | 49,00 | AF 32310 | 2,56 | 125,44 |
|  | Sàn | m3 | 78,58 | AF 32310 | 2,56 | 201,16 |
| Tầng 7 | Cột | m3 | 37,73 | AF 12220 | 4,82 | 181,86 |
|  | Dầm | m3 | 49,00 | AF 32310 | 2,56 | 125,44 |
|  | Sàn | m3 | 78,58 | AF 32310 | 2,56 | 201,16 |

9.3.3.4. Nhu cầu lao động trong công tác tháo dỡ ván khuôn:

Số công bằng 15% tổng số công gia công, lắp dựng, tháo dỡ.

| Tầng | Tên cấu kiện | Đơn vị | Số công |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 | Cột | 100m2 | 14,3 |
|  | Dầm | 100m2 | 14,4 |
|  | Sàn | 100m2 | 19,8 |
| Tầng 2 | Cột | 100m2 | 14,3 |
|  | Dầm | 100m2 | 14,4 |
|  | Sàn | 100m2 | 19,8 |
| Tầng 3 | Cột | 100m2 | 14,3 |
|  | Dầm | 100m2 | 14,4 |
|  | Sàn | 100m2 | 19,8 |
| Tầng 4 | Cột | 100m2 | 14,3 |
|  | Dầm | 100m2 | 14,4 |
|  | Sàn | 100m2 | 19,8 |
| Tầng 5 | Cột | 100m2 | 14,3 |
|  | Dầm | 100m2 | 14,4 |
|  | Sàn | 100m2 | 19,8 |
| Tầng 6 | Cột | 100m2 | 14,3 |
|  | Dầm | 100m2 | 14,4 |
|  | Sàn | 100m2 | 19,8 |
| Tầng 7 | Cột | 100m2 | 14,3 |
|  | Dầm | 100m2 | 14,4 |
|  | Sàn | 100m2 | 19,8 |

9.3.3.5. Nhu cầu lao động trong công tác xây tường, trát tường, lát nền.

| Tầng | Tên cấu kiện | Đơn vị | Khối lượng | Mã hiệu | Định mức | Số công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 | Xây tường | m3 | 223,92 | AE 22210 | 1,92 | 429,93 |
|  | Trát ngoài | m2 | 526,3 | AK 21120 | 0,26 | 136,84 |
|  | Trát trong | m2 | 2367,4 | AK 21220 | 0,2 | 473,48 |
|  | Lát nền | m2 | 690 | AK 51240 | 0,17 | 117,3 |
| Tầng 2 | Xây tường | m3 | 223,92 | AE 22220 | 1,97 | 441,12 |
|  | Trát ngoài | m2 | 526,3 | AK 21120 | 0,26 | 136,84 |
|  | Trát trong | m2 | 2367,4 | AK 21220 | 0,2 | 473,48 |
|  | Lát nền | m2 | 690 | AK 51240 | 0,17 | 117,3 |
| Tầng 3 | Xây Tường | m3 | 223,92 | AE 22220 | 1,97 | 441,12 |
|  | Trát ngoài | m2 | 526,3 | AK 21120 | 0,26 | 136,84 |
|  | Trát trong | m2 | 2367,4 | AK 21220 | 0,2 | 473,48 |
|  | Lát nền | m2 | 690 | AK 51240 | 0,17 | 117,3 |
| Tầng 4 | Xây tường | m3 | 223,92 | AE 22220 | 1,97 | 441,12 |
|  | Trát ngoài | m2 | 526,3 | AK 21120 | 0,26 | 136,84 |
|  | Trát trong | m2 | 2367,4 | AK 21220 | 0,2 | 473,48 |
|  | Lát nền | m2 | 690 | AK 51240 | 0,17 | 117,3 |
| Tầng 5 | Xây tường | m3 | 223,92 | AE 22230 | 2,16 | 483,67 |
|  | Trát ngoài | m2 | 526,3 | AK 21120 | 0,26 | 136,84 |
|  | Trát trong | m2 | 2367,4 | AK 21220 | 0,2 | 473,48 |
|  | Lát nền | m2 | 690 | AK 51240 | 0,17 | 117,3 |
| Tầng 6 | Xây tường | m3 | 223,92 | AE 22230 | 2,16 | 483,67 |
|  | Trát ngoài | m2 | 526,3 | AK 21120 | 0,26 | 136,84 |
|  | Trát trong | m2 | 2367,4 | AK 21220 | 0,2 | 473,48 |
|  | Lát nền | m2 | 690 | AK 51240 | 0,17 | 117,3 |
| Tầng 7 | Xây tường | m3 | 223,92 | AE 22230 | 2,16 | 483,67 |
|  | Trát ngoài | m2 | 526,3 | AK 21120 | 0,26 | 136,84 |
|  | Trát trong | m2 | 2367,4 | AK 21220 | 0,2 | 473,48 |
|  | Lát nền | m2 | 690 | AK 51240 | 0,17 | 117,3 |

9.3.4.Phần mái

9.3.4.1.Nhu cầu lao động trong thi công phần mái:

| STT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối Lượng | Định mức | Số công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AF 12410 | Đổ bê tông chống thấm | m3 | 44 | 2,48 | 109,12 |
| 2 | AF 61712 | Rải cốt thép chống thấm | Tấn | 4,4 | 16,1 | 70,84 |
| 3 | AE 22130 | Xây tường chắn mái | m3 | 16,72 | 2,67 | 44,642 |
| 4 | AK 21120 | Trát tường chắn mái | m2 | 292,5 | 0,26 | 76,05 |
| 5 | AK 51240 | Lát gạch lá nem 2 lớp | m2 | 888,6 | 0,24 | 213,26 |

BẢNG KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

| Số | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng | Nhu cầu | Số người | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PHẦN MÓNG |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Công tác chuẩn bị |  |  |  |  | 4 |
| 2 | AB 25312 | Đào đất bằng máy | 100m3 | 13,99 | 2 ca | Theo ca máy | 2 |
| 3 | AB 11352 | Sửa móng bằng thủ công | m3 | 569 | 258,47 | 119,49 | 3 |
| 4 | AF 11110 | Đổ bê tông lót móng | m3 | 20,8 | 29,54 | 29,54 | 1 |
| 5 | AF 81122 | GCLD ván khuôn móng | 100m2 | 8,23 | 244,43 | 48,886 | 5 |
| 6 | AF 61120 | GCLD cốt thép móng | Tấn | 27,57 | 229,93 | 45,986 | 5 |
| 7 | AF 31110 | Đổ bê tông móng bằng máy bơm | m3 | 275,7 | 234,35 | 234,35 | 1 |
| 8 | AF 81122 | Tháo ván khuôn móng | 100m2 |  | 37,7 | 37,7 | 1 |
| 9 | AB 13112 | Lấp đất hố móng + Tôn nền | m3 | 1001 | 594,77 | 59,477 | 10 |
| 10 |  | Công tác khác |  |  | 100 | 50 | 2 |
|  |  | PHẦN THÂN |  |  |  |  |  |
|  |  | Tầng 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | AF 61421 | GCLD cốt thép cột | Tấn | 3,77 | 38,42 | 12,807 | 3 |
| 12 | AF 81132 | GCLD ván khuôn cột | 100m2 | 457,8 | 145,78 | 48,593 | 3 |
| 13 | AF 12210 | Đổ bê tông cột bằng thủ công | m3 | 37,73 | 181,86 | 60,62 | 3 |
| 14 |  | Bảo dưỡng bê tông cột |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 15 | AF 81132 | Tháo dỡ ván khuôn cột | 100m2 |  | 14,3 | 3,575 | 4 |
| 16 | AF 81141 | GCLD Ván khuôn dầm, sàn | 100m2 | 9,39 | 294,63 | 58,926 | 5 |
| 17 | AF 61521 | GCLD cốt thép dầm, sàn | Tấn | 11,18 | 141,08 | 28,216 | 5 |
| 18 | AF 32310 | Đổ bê tông dầm, sàn bằng máy | m3 | 127,5 | 262 ,6 | 262,6 | 2 |
| 19 |  | Bảo dưỡng bê tông dầm sàn |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 20 | AF 81141 | Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn | 100m2 |  | 34,2 | 11,4 | 3 |
| 21 | AE 22210 | Xây tường | m3 | 223,9 | 429,93 | 47,77 | 9 |
| 22 | AK 21120 | Trát ngoài | m2 | 526,3 | 136,84 | 34,21 | 4 |
| 23 | AK 21120 | Trát trong | m2 | 2367,4 | 473,48 | 33,82 | 14 |
| 24 | AK 51240 | Lát nền | m2 | 690 | 117,3 | 29,325 | 4 |
| 25 |  | Công tác khác |  |  | 220 | 36,667 | 6 |
|  |  | Tầng 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | AF 61422 | GCLD cốt thép cột | Tấn | 3,77 | 38,42 | 12,807 | 3 |
| 27 | AF 81132 | GCLD ván khuôn cột | 100m2 | 457,8 | 145,78 | 48,593 | 3 |
| 28 | AF 12220 | Đổ bê tông cột bằng thủ công | m3 | 37,73 | 181,86 | 36,372 | 5 |
| 29 |  | Bảo dưỡng bê tông cột |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 30 | AF 81132 | Tháo dỡ ván khuôn cột |  |  | 14,3 | 2,86 | 5 |
| 31 | AF 81141 | GCLD ván khuôn dầm sàn | 100m2 | 9,39 | 294,63 | 58,926 | 5 |
| 32 | AF 61522 | GCLD cốt thép dầm sàn | Tấn | 11,18 | 141,08 | 28,216 | 5 |
| 33 | AF 32310 | Đổ bê tông dầm sàn bằng máy | m3 | 127,5 | 262,6 | 262,6 | 2 |
| 34 |  | Bảo dưỡng bê tông dầm sàn |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 35 | AF 81141 | Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn | 100m2 |  | 34,2 | 6,84 | 5 |
| 36 | AE 22220 | Xây tường | m3 | 223,9 | 429,93 | 28,662 | 15 |
| 37 | AK 21120 | Trát ngoài | m2 | 526,3 | 136,84 | 34,21 | 4 |
| 38 | AK 21120 | Trát trong | m2 | 2367,4 | 473,48 | 31,565 | 15 |
| 39 | AK 51240 | Lát nền | m2 | 690 | 117,3 | 29,325 | 4 |
| 40 |  | Công tác khác |  |  | 220 | 55 | 4 |
|  |  | Tầng 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | AF 61422 | GCLD cốt thép cột | Tấn | 3,77 | 38,42 | 12,807 | 3 |
| 42 | AF 81132 | GCLD ván khuôn cột | 100m2 | 457,8 | 145,78 | 48,593 | 3 |
| 43 | AF 12220 | Đổ bê tông cột bằng thủ công | m3 | 37,73 | 181,86 | 45,465 | 4 |
| 44 |  | Bảo dưỡng bê tông cột |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 45 | AF 81132 | Tháo dỡ ván khuôn cột | 100m2 |  | 14,3 | 4,7667 | 3 |
| 46 | AF 81141 | GCLD ván khuôn dầm sàn | 100m2 | 9,39 | 294,63 | 58,926 | 5 |
| 47 | AF 61522 | GCLD cốt thép dầm sàn | Tấn | 11,18 | 141,08 | 28,216 | 5 |
| 48 | AF 32310 | Đổ bê tông dầm sàn bằng máy | m3 | 127,5 | 262,6 | 262,6 | 2 |
| 49 |  | Bảo dưỡng bê tông dầm sàn |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 50 | AF 81141 | Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn | 100m2 |  | 34,2 | 6,84 | 5 |
| 51 | AE 22220 | Xây tường | m3 | 223,9 | 429,93 | 30,709 | 14 |
| 52 | AK 21120 | Trát ngoài | m2 | 526,3 | 136,84 | 45,613 | 3 |
| 53 | AK 21120 | Trát trong | m2 | 2367,4 | 473,48 | 36,422 | 13 |
| 54 | AK 51240 | Lát nền | m2 | 690 | 117,3 | 29,325 | 4 |
| 55 |  | Công tác khác |  |  | 220 | 27,5 | 8 |
|  |  | Tầng 4 |  |  |  |  |  |
| 56 | AF 61422 | GCLD cốt thép cột | Tấn | 3,77 | 38,42 | 19,21 | 2 |
| 57 | AF 81132 | GCLD ván khuôn cột | 100m2 | 457,8 | 145,78 | 72,89 | 2 |
| 58 | AF 12220 | Đổ bê tông cột bằng thủ công | m3 | 37,73 | 181,86 | 60,62 | 3 |
| 59 |  | Bảo dưỡng bê tông cột |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 60 | AF 81132 | Tháo dỡ ván khuôn cột | 100m2 |  | 14,3 | 4,7667 | 3 |
| 61 | AF 81141 | GCLD ván khuôn dầm sàn | 100m2 | 9,39 | 294,63 | 58,926 | 5 |
| 62 | AF 61522 | GCLD cốt thép dầm sàn | Tấn | 11,18 | 141,08 | 28,216 | 5 |
| 63 | AF 32310 | Đổ bê tông dầm sàn bằng máy | m3 | 127,5 | 262,6 | 262,6 | 2 |
| 64 |  | Bảo dưỡng bê tông dầm sàn |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 65 | AF 81141 | Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn | 100m2 |  | 34,2 | 6,84 | 5 |
| 66 | AE 22220 | Xây tường | m3 | 223,9 | 429,93 | 28,662 | 15 |
| 67 | AK 21120 | Trát ngoài | m2 | 526,3 | 136,84 | 45,613 | 3 |
| 68 | AK 21120 | Trát trong | m2 | 2367,4 | 473,48 | 31,565 | 15 |
| 69 | AK 51240 | Lát nền | m2 | 690 | 117,3 | 39,1 | 3 |
| 70 |  | Công tác khác |  |  | 220 | 55 | 4 |
|  |  | Tầng 5 |  |  |  |  |  |
| 71 | AF 61423 | GCLD cốt thép cột | Tấn | 3,77 | 38,42 | 19,21 | 2 |
| 72 | AF 81132 | GCLD ván khuôn cột | 100m2 | 457,8 | 145,78 | 72,89 | 2 |
| 73 | AF 12220 | Đổ bê tông cột bằng thủ công | m3 | 37,73 | 181,86 | 45,465 | 4 |
| 74 |  | Bảo dưỡng bê tông cột |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 75 | AF 81132 | Tháo dỡ ván khuôn cột | 100m2 |  | 14,3 | 3,575 | 4 |
| 76 | AF 81141 | GCLD ván khuôn dầm sàn | 100m2 | 9,39 | 294,63 | 73,658 | 4 |
| 77 | AF 61523 | GCLD cốt thép dầm sàn | Tấn | 11,18 | 141,08 | 35,27 | 4 |
| 78 | AF 32310 | Đổ bê tông dầm sàn bằng máy bơm | m3 | 127,5 | 262,6 | 262,6 | 2 |
| 79 |  | Bảo dưỡng bê tông dầm sàn |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 80 | AF 81141 | Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn | 100m2 |  | 34,2 | 6,84 | 5 |
| 81 | AE 22230 | Xây tường | m3 | 223,9 | 429,93 | 25,29 | 17 |
| 82 | AK 21120 | Trát ngoài | m2 | 526,3 | 136,84 | 34,21 | 4 |
| 83 | AK 21120 | Trát trong | m2 | 2367,4 | 473,48 | 39,457 | 12 |
| 84 | AK 51240 | Lát nền | m2 | 690 | 117,3 | 39,1 | 3 |
| 85 |  | Công tác khác |  |  | 220 | 44 | 5 |
|  |  | Tầng 6 |  |  |  |  |  |
| 86 | AF 61423 | GCLD cốt thép cột | Tấn | 3,77 | 38,42 | 19,21 | 2 |
| 87 | AF 81132 | GCLD ván khuôn cột | 100m2 | 457,8 | 145,78 | 72,89 | 2 |
| 88 | AF 12220 | Đổ bê tông cột bằng thủ công | m3 | 37,73 | 181,86 | 45,465 | 4 |
| 89 |  | Bảo dưỡng bê tông cột |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 90 | AF 81132 | Tháo dỡ ván khuôn cột | 100m2 |  | 14,3 | 3,575 | 4 |
| 91 | AF 81141 | GCLD ván khuôn dầm sàn | 100m2 | 9,39 | 294,63 | 73,658 | 4 |
| 92 | AF 61523 | GCLD cốt thép dầm sàn | Tấn | 11,18 | 141,08 | 35,27 | 4 |
| 93 | AF 32310 | Đổ bê tông dầm sàn bằng máy bơm | m3 | 127,5 | 262,6 | 262,6 | 2 |
| 94 |  | Bảo dưỡng bê tông dầm sàn |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 95 | AF 81141 | Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn | 100m2 |  | 34,2 | 6,84 | 5 |
| 96 | AE 22230 | Xây tường | m3 | 223,9 | 429,93 | 25,29 | 17 |
| 97 | AK 21120 | Trát ngoài | m2 | 526,3 | 136,84 | 34,21 | 4 |
| 98 | AK 21120 | Trát trong | m2 | 2367,4 | 473,48 | 39,457 | 12 |
| 99 | AK 51240 | Lát nền | m2 | 690 | 117,3 | 39,1 | 3 |
| 100 |  | Công tác khác |  |  | 220 | 44 | 5 |
|  |  | Tầng 7 |  |  |  |  |  |
| 101 | AF 61423 | GCLD cốt thép cột | Tấn | 3,77 | 38,42 | 19,21 | 2 |
| 102 | AF 81132 | GCLD ván khuôn cột | 100m2 | 457,8 | 145,78 | 72,89 | 2 |
| 103 | AF 12220 | Đổ bê tông cột bằng thủ công | m3 | 37,73 | 181,86 | 45,465 | 4 |
| 104 |  | Bảo dưỡng bê tông cột |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 105 | AF 81132 | Tháo dỡ ván khuôn cột | 100m2 |  | 14,3 | 3,575 | 4 |
| 106 | AF 81141 | GCLD ván khuôn dầm sàn | 100m2 | 9,39 | 294,63 | 73,658 | 4 |
| 107 | AF 61523 | GCLD cốt thép dầm sàn | Tấn | 11,18 | 141,08 | 35,27 | 4 |
| 108 | AF 32310 | Đổ bê tông dầm sàn bằng máy bơm | m3 | 127,5 | 262,6 | 262,6 | 2 |
| 109 |  | Bảo dưỡng bê tông dầm sàn |  |  | 14 | 2 | 7 |
| 110 | AF 81141 | Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn | 100m2 |  | 34,2 | 6,84 | 5 |
| 111 | AE 22230 | Xây tường | m3 | 223,9 | 429,93 | 25,29 | 17 |
| 112 | AK 21120 | Trát ngoài | m2 | 526,3 | 136,84 | 34,21 | 4 |
| 113 | AK 21120 | Trát trong | m2 | 2367,4 | 473,48 | 39,457 | 12 |
| 114 | AK 51240 | Lát nền | m2 | 690 | 117,3 | 39,1 | 3 |
| 115 |  | Công tác khác |  |  | 220 | 44 | 5 |
|  |  | PHẦN MÁI |  |  |  |  |  |
| 116 | AF 12410 | Đổ bê tông chống thấm | m3 | 44 | 109,12 | 54,56 | 2 |
| 117 | AF 61712 | Rải cốt thép chống thấm | Tấn | 4,4 | 70,84 | 70,84 | 1 |
| 118 |  | Ngâm nước xi măng chống thấm |  |  |  |  | 2 |
| 119 | AE 22130 | Xây tường chắn mái | m3 | 16,72 | 44,642 | 22,321 | 2 |
| 120 | AK 21120 | Trát tường chắn mái | m2 | 292,5 | 76,05 | 25,35 | 3 |
| 121 | AK 51240 | Lát gạch lá nem 2 lớp | m2 | 888,6 | 213,26 | 35,543 | 6 |

10.1. Lập tiến độ thi công công trình (thể hiện qua bản vẽ A1)

-có 3 phương pháp lập tiến độ: sơ đồ ngang, sơ đồ xiên , sơ đồ mạng (ở đây ta chọn lâp tiến độ thi công theo sơ đồ ngang)

-Kết quả  tiến độ -Tổng số ngày thi công công trình:164 ngày

-Nhân công lớn nhất trong ngày:235 NC

-Nhân công trung bình:113 NC

## 10.2. Lập tổng mặt bằng thi công công trình

#### 10.2.1. Các căn cứ lập lập tổng mặt bằng thi công

- Căn cứ vào yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình, ta xác định

được nhu cầu cần thiết về vật tư, thiết bị, máy phục vụ thi công, nhân lực nhu cầu

phục vụ sinh hoạt.

- Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế.

- Căn cứ vào tình hình mặt bằng thực tế của công trình ta bố trí các công trình tạm,

kho bãi theo yêu cầu cần thiết để phục phụ cho công tác thi công, đảm tính chất hợp

lý.

* Mục đích:

- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế trong công tác

quản lý, thi công thuận lợi, hợp lý hoá trong dây truyền sản xuất, tránh trường hợp di

chuyển chồng chéo, gây cản trở lẫn nhau trong quá trình thi công.

- Đảm bảo tính ổn định phù hợp trong công tác phục vụ cho công tác thi công, không

lãng phí, tiết kiệm (tránh được trường hợp không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

#### 10.2.2. Tính toán, lựa chọn các thông số tổng mặt bằng

10.3.2.1. Số lượng các bộ công nhân viên trên công trường và nhu cầu diện tích sử

# dụng

*Tính số lượng công nhân trên công trường:

a) Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công :

Theo biểu đồ tiến độ thi công thì :

Atb = 113 (người)

b)Số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ :

B = K%.A lấy K=30%

B = 0,3.113 = 34 (người)

c) Số cán bộ công, nhân viên kỹ thuật :

C =7%.(A+B) =7%.(113 + 34) = 10(người) )

d) Số cán bộ nhân viên hành chính :

D = 7%.(A+B+C) =7%.(113 +34 + 10 ) = 11 (người)

e) Số nhân viên dịch vụ:

E = S% ( A + B +C + D ) Với công trường trung bình S = 8%

E = 8%.(113 + 34 + 10 +11 ) = 14 ( người)

Tổng số cán bộ công nhân viên công trường :

G =1,06(A + B + C + D + E) = 1,06.(113 + 34 + 10 + 11 + 14) = 193(người)

(1,06 là hệ số kể đến người nghỉ ốm , đi phép )

- Diện tích sử dụng .

- Nhà làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật:

Số cán bộ là 4 + 5 = 9 người với tiêu chuẩn 4m2/người

Diện tích sử dụng : S = 4.9 = 36m2

chọn 8 x5 = 40m2

+ Diện tích nhà nghỉ : Số ca nhiều công nhân nhất là Amax = 235 người .Cần đảm bảo chỗ ở cho 40% nhân công nhiều nhất Tiêu chuẩn diện tích cho công nhân là 2 m2/người .

S2 = 235.0,4.2 = 188 (m2). (Chọn 6 x33 = 192m2 )

- Diện tích nhà vệ sinh + nhà tắm:

Tiêu chuẩn 2,5m2/20người

Diện tích sử dụng là: S =.235 = 29.3 m2 ( chọn 6 x5 = 30m2)

Diện tích các phòng ban chức năng cho trong bảng sau:

| Tên phòng ban | Diện tích (m2) |
| --- | --- |
| - Nhà cán bộ - Nhà y tế - Nhà nghỉ công nhân - Nhà để xe - Nhà WC+ nhà tắm - Nhà bảo vệ | 40 20 192 60 30 10 |

10.3.2.2. Diện tích kho bãi và lán trại

a. Kho Xi măng (Kho kín)

- Căn cứ vào biện pháp thi công công trình, em chọn giải pháp mua bêtông thương phẩm từ trạm trộn của công ty BT1. Tất cả khối lượng bêtông các kết cấu như cột, dầm, sàn, cầu thang của tất cả các tầng đều đổ bằng bơm bêtông và bê tông được cung cấp liên tục phục vụ cho công tác đổ bê tông được tiến hành đúng tiến độ. Do vậy trên công trường có thể hạn chế kho bãi, trạm trộn.

- Dựa vào công việc được lập ở tiến độ thi công thì các ngày thi công cần đến xi măng là các ngày xây tường (hoặc có cả lát nền, trát - tùy theo tiến độ).

- Do vậy việc tính diện tích kho xi măng dựa vào các ngày xây tường. Khối lượng xây là:

Vxây = 211,65 m3

- Ta có khối lượng vữa xây là:

Vvữa = 211,65 0,31 = 65,61 m3

- Theo định mức cấp phối vữa ta có lượng xi măng cần dự trữ đủ một đợt xây tường là:	Qdt = 21 Tấn.

- Tính diện tích kho:     =24,23 m2 , vậy chọn 25m2

= 1,4  1,6  - Kho kín

F - Diện tích kho

Qdt - Lượng xi măng dự trữ

Dmax - Định mức sắp xếp vật liệu = 1,3 T/m2 (Xi măng đóng bao).

b. Kho thép + chỗ gia công cốt thép(kho hở)

- Lượng thép trên công trường dự trữ để gia công và lắp đặt cho các kết cấu bao gồm: dầm, sàn, cột, lõi, cầu thang. Trong đó khối lượng thép dùng thi công cột, lõi là 3,77 T, dầm sàn và cầu thang bộ là 13,27 T.

- Vậy lượng thép cần dự trữ cho 1 tầng là: Qdt = 18,6 T

- Định mức cất chứa thép tròn dạng thanh: Dmax = 4 T/m2.

- Tính diện tích kho:

m2

- Để thuận tiện cho việc sắp xếp vì chiều dài của thép thanh ta chọn: F = 60 m2.

c. Kho chứa cốp pha + Ván khuôn (Kho kin)

- Lượng ván khuôn sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn, cầu thang (S = 1513,43 m2). Ván khuôn cấu kiện bao gồm các tấm ván khuôn thép (các tấm mặt và góc), các cây chống thép và đà ngang, đà dọc bằng gỗ. Theo mã hiệu định mức ta có khối lượng:

+ Thép tấm: 1513,43 51,81/100 = 784,1 (kG) = 0,784 T.

+ Thép hình:	1513,43 48,84/100 = 739,2 (kG) = 0,739 T.

+ Gỗ làm thanh đà: 1513,43 0,4961/100 = 7,5 m3.

- Theo định mức cất chứa vật liệu:

+ Thép tấm: 4  4,5 T/m2

+ Thép hình: 0,8  1,2 T/m2

+ Gỗ làm thanh đà:1,2  1,8 m3/m2

- Diện tích kho:

m2

Vậy chọn kho chứa ván khuôn có diện tích: F = 35 m2

d. Diện tích bãi chứa cát (Lộ thiên)

- Bãi cát thiết kế phục vụ việc xây tường.

- Tổng khối xây 1 tầng là 223,9 m3, thực hiện trong 14 ngày.

- Khối lượng xây 1 ngày là: 15,99 m3.

- Theo định mức ta có khối lượng cát xây:  0,324815,99 = 5,19 m3.

- Giả sử lượng cát cần dự trữ cho công tác xây tường trong 3 ngày: 35,19=15,05 m3

- Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công): 2 m3/m2 mặt bằng.

- Diện tích bãi:   F = 8,6 m2

Vậy chọn diện tích bãi cát: F = 15 m2, đổ đống hình tròn đường kính D = 4,5 m, chiều cao đổ cát h = 1,5m.

e. Diện tích bãi chứa gạch (Lộ thiên)

- Tổng khối xây 1 tầng là 223,9 m3, thực hiện trong 14 ngày, mỗi ngày xây 15,99 m3

- Theo định mức dự toán XDCB 1776/2007 (mã hiệu AE.22224) ta có khối lượng gạch là:  550v15,99 = 8794 viên

- Giả sử lượng gạch cần dự trữ để xây tường trong 3 ngày:  38794 = 26383 viên

- Định mức xếp:  Dmax = 700 v/m2

- Diện tích kho:   F=1,2.(26383/700)=45,22m2

Chọn F = 50 m2, bố trí thành 2 bãi xung quanh vận thăng chở vật liệu để thuận tiện cho việc vận chuyển lên các tầng nhà.

# 10.3.2.3. Hệ thống điện thi công và sinh hoạt

* Điện:

- Điện thi công và chiếu sáng sinh hoạt .

Tổng công suất các phương tiện , thiết bị thi công .

+Máy trộn bê tông : 4,1 kW .

+Cần trục tháp : 18,5 kW.

+Máy vận thăng 2 máy: 3,1 kW

+Đầm dùi : 4cái0,8 =3,2 kW.

+Đầm bàn : 2cái1 = 2 kW.

+Máy cưa bào liên hợp 1cái 1,2 = 1,2 kW .

+Máy cắt uốn thép  : 1,2 kW.

+Máy hàn : 3 kW.

+Máy bơm nước 1 cái :2 kW.

Tổng công suất của máy P1 = 41 kW.

- Điện sinh hoạt trong nhà .

Điện chiếu sáng các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện bảo vệ

ngoài nhà.

+ Điện trong nhà:

| TT | Nơi chiếu sáng | Định mức (W/m2) | Diện tích (m2) | P (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà chỉ huy+y tế | 15 | 76 | 1140 |
| 2 | Nhà bảo vệ | 15 | 14 | 210 |
| 3 | Nhà nghỉ tạm của công nhân | 15 | 140 | 1995 |
| 4 | Nhà vệ sinh | 3 | 22,5 | 67,5 |

+ Điện bảo vệ ngoài nhà:

| TT | Nơi chiếu sáng | Công suất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường chính | 6 100 = 600W |
| 2 | Bãi gia công | 2 75 = 150W |
| 3 | Các kho, lán trại | 6 75 = 450W |
| 4 | Bốn góc tổng mặt bằng | 4 500 = 2000W |
| 5 | Đèn bảo vệ các góc công trình | 6 75 = 450W |

Tổng công suất dùng:

P =

Trong đó:

1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng.

cos: Hệ số công suất thiết kế của thiết bị(lấy = 0,75)

K1, K2, K3: Hệ số sử dung điện không điều hoà.

( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 )

là tổng công suất các nơi tiêu thụ.

Ptt = .

- Sử dụng mạng lưới điện 3 pha (380/220V). Với sản xuất dùng điện 380V/220V bằng

cách nối hai dây nóng, còn để thắp sáng dùng điện thế 220V bằng cách nối 1

dây nóng và một dây lạnh.

- Mạng lưới điện ngoài trời dùng dây đồng để trần. Mạng lưới điện ở những nơi có vật

liệu dễ cháy hay nơi có nhiều người qua lại thì dây bọc cao su, dây cáp nhựa để ngầm.

- Nơi có cần trục hoạt động thì lưới điện phải luồn vào cáp nhựa để ngầm.

- Các đường dây điện đặt theo đường đi có thể sử dụng cột điện làm nơi treo đèn hoặc

pha chiếu sáng. Dùng cột điện bằng gỗ để dẫn tới nơi tiêu thụ, cột cách nhau 30m, cao

hơn mặt đất 6,5m, chôn sâu dưới đất 2m. Độ chùng của dây cao hơn mặt đất 5m.

a. Chọn máy biến áp:

Công suất phản kháng tính toán:   Qt = (kW).

Công suất biểu kiến tính toán:       St = (kW)

Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Liên Xô sản xuất có công suất định mức 100 KVA.

b.Tính toán dây dẫn:

Tính theo độ sụt điện thế cho phép:

Trong đó:  M – mô men tải ( KW.Km ).

U - Điện thế danh hiệu ( KV ).

Z - Điện trở của 1Km dài đường dây.

Giả thiết chiều dài từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp công trường là 200m

Ta có mô men tải M = P.L = 46.200 =9200kW.m = 9,2 kW.km

Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đường dây cao thế là

Smin = 35mm2 chọn dây A.35 .Tra bảng7.9(sách TKTMBXD) với cos = 0.7

được Z = 0,883

Tính độ sụt điện áp cho phép:

Như vậy dây chọn A-35 là đạt yêu cầu.

- Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải

+Đường dây sản xuất:

Đường dây động lực có chiều dài L = 100m.

Điện áp 380/220 có

Ssx =

Trong đó:L = 100 m – Chiều dài đoạn đường dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu thụ.

= 5%          -  Độ sụt điện thế cho phép.

K = 57             -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng).

Ud  = 380 (V)  -  Điện thế của đường dây đơn vị .

Ssx = .

Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng

Mỗi dây có S = 16 mm2 và [ I ] = 150 (A ).

-Kiểm tra dây dẫn theo cường độ :

I=

Trong đó :

Uf = 220 ( V ).

cos =0,68:vì số lượng động cơ <10

I= < 150 ( A ).

Như vậy dây chọn thoả mãn điều kiện.

-Kiểm tra theo độ bền cơ học:

Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm2 .Vậy dây cáp

đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện.

+Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng:

+Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng có chiều dài L = 200m.

Điện áp 220Vcó

Ssh =

Trong đó:	L = 200m - Chiều dài đoạn đường dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu thụ.

= 5%          -  Độ sụt điện thế cho phép.

K = 57             -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng).

Ud  = 220 (V)  -  Điện thế của đường dây đơn vị .

S = .

Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng.

Mỗi dây có S = 16 mm2 và [ I ] = 150 (A ).

-Kiểm tra dây dẫn theo cường độ :

I =

Trong đó :

Uf = 220 ( V ).

cos =1,0 : vì là điện thắp sáng.

I = < 150 ( A ).

Như vậy dây chọn thoả mãn điều kiện.

-Kiểm tra theo độ bền cơ học:

Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm2 .Vậy dây cáp

đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện.

*. Tính toán nước thi công và sinh hoạt

Lượng nước sử dụng được xác định trong bảng sau:

| TT | Các điểm dùng nước | Đ.vị | K.lượng (A) | Định mức (n) | A n (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy trộn vữa bê tông | m3 | 17,72 | 300L/m3 | 5,32 |
| 2 | Rửa cát, đá 12 | m3 | 17,72 | 150L/m3 | 2,66 |
| 3 | Bảo dưỡng bê tông | m3 |  | 300L/m3 | 0,3 |
| 4 | Trộn vữa xây | m3 | 12 | 300L/m3 | 3,6 |
| 5 | Tưới gạch | V | 17600 | 290L/1000v | 5,104 |

Ta có P = 16984 (l).

- Xác định nước dùng cho sản xuất:

Qsx =

Trong đó:	1,2     : hệ số kể đến những máy không kể hết.

Pmáy.kíp     :  là lượng nước máy sản xuất trong 1 kíp.

K = 2,2   : hệ số sử dụng nước không điều hoà.

Qsx = l/s.

Xác định nước dùng cho sinh hoạt:

P = Pa + Pb

Pa: là lượng nước dùng cho sinh hoạt trên công trường:

Pa =

Trong đó:	K: là hệ số không điều hoà K = 2.

N1:Số công nhân trên công trường

Pn:Lượng nước của công nhân trong 1 kíp ở công trường.

(Lấy Pn=20L/người)

Pa = .

Pb: là lượng nước trong khu nhà ở:

Pb =

Trong đó:	K: là hệ số không điều hoà K = 2,5

N2:Số công nhân trong khu sinh hoạt (N2 = 138người).

Pn: Nhu cầu nước cho công nhân trên 1 ngày đêm (Lấy Pn=50L/người)

Pb =

PSH = Pa + Pb = 0,19+ 0,58 = 0,77 (l/s).

Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả:

Ta tra bảng với loại nhà có độ chịu lửa là dạng khó cháy và khối tích trong khoảng (5 - 20) 1000m3 ta có :Pcc = 10(l/s)

Ta có: PSx + PSH = 1,2 + 0,77=1,97(l/s)

PSx+ PSH=1,97 (l/s) < Pcc =10(l/s).

Vậy lượng nước dùng trên công trường tính theo công thức :

P = 0,7.( PSx+ PSH) + Pcc

P = 0,7.(1,97) + 10 = 11,38(l/s).

Giả thiết đường kính ống D 100(mm) Lấy vận tốc nước chảy trong đường ống là: v = 1,5 m/s

Đường kính ống dẫn nước  có đường kính là: D =

D=.     Chọn đường kính ống D = 100 mm.

Vậy chọn đường kính ống đã giả thiết là thoả mãn.

  - Tóm tắt biện pháp đảm bảo An toàn lao động – VSMT - PCCC

#### 10.4.1. Công tác an toàn lao động

10.4.1.1. An toàn trong sử dụng điện thi công

- Việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện và lưới điện thi công tuân theo các điều dưới đây và theo tiêu chuẩn “ An toàn điện trong xây dựng “  TCVN 4036 - 85.

- Công nhân điện, công nhân vận hành thiết bị điện đều có tay nghề và được học tập an toàn về điện, công nhân phụ trách điện trên công trường là người có kinh nghiệm quản lý điện thi công.

- Điện trên công trường được chia làm 2 hệ thống động lực và chiếu sáng riêng, có cầu dao tổng và các cầu dao phân nhánh.

- Trên công trường có niêm yết sơ đồ lưới điện; công nhân điện đều nắm vững sơ đồ lưới điện. Chỉ có công nhân điện - người được trực tiếp phân công mới được sửa chữa, đấu, ngắt nguồn điện.

- Dây tải điện động lực bằng cáp bọc cao su cách điện, dây tải điện chiếu sáng được bọc PVC. Chỗ nối cáp thực hiện theo phương pháp hàn rồi bọc cách điện, nối dây bọc PVC bằng kép hoặc xoắn đảm bảo có bọc cách điện mối nối.

- Thực hiện nối đất, nối không cho phần vỏ kim loại của các thiết bị điện và cho dàn giáo khi lên cao.

10.4.1.2. An toàn trong thi công bêtông, cốt thép, ván khuôn

- Cốp pha được chế  tạo và lắp dựng theo đúng thiết kế thi công đã được duyệt và theo hướng dẫn của nhà chế tạo, của cán bộ kỹ thuật thi công.

- Không xếp đặt cốp pha trên sàn dốc, cạnh mép sàn, mép lỗ hổng.

- Khi lắp dựng cốp pha, cốt thép đều sử dụng đà giáo làm sàn thao tác, không đi lại trên cốt thép.

- Vị trí gần đường điện trước khi lắp đặt cốt thép tiến hành cắt điện, hoặc có biện pháp ngừa cốt thép chạm vào dây điện.

- Trước khi đổ bêtông, tiến hành nghiệm thu cốp pha và cốt thép.

- Thi công bêtông ban đêm có đủ điện chiếu sáng.

- Đầm rung dùng trong thi công bêtông được nối đất cho vỏ đầm, dây dẫn điện từ bảng phân phối đến động cơ của đầm dùng dây bọc cách điện.

- Công nhân vận hành máy được trang bị ủng cao su cách điện và các phương tiện bảo vệ cá nhân khác.

- Lối đi lại phía dưới khu vực thi công cốt thép, cốp pha và bêtông được đặt biển báo cấm đi lại.

- Khi tháo dỡ cốp pha sẽ được thường xuyên quan sát tình trạng các cốp pha kết cấu. Sau khi tháo dỡ cốp pha, tiến hành che chắn các lỗ hổng trên sàn, không xếp cốp pha trên sàn công tác, không thả ném bừa bãi, vệ sinh sạch sẽ và xếp cốp pha đúng nơi quy định.

10.4.1.3. An toàn trong công tác lắp dựng

- Lắp dựng đà giáo theo hồ sơ hướng dẫn của nhà chế tạo và lắp dựng theo thiết kế thi công đã được duyệt.

- Đà giáo được lắp đủ thanh giằng, chân đế và các phụ kiện khác, được neo giữ vào kết cấu cố định của công trình, chống lật đổ.

- Có hệ thống tiếp đất , dẫn sét cho hệ thống dàn giáo.

- Khi có mưa gió từ  cấp 5 trở nên, ngừng thi công lắp dựng cũng như sử dụng đà giáo

- Không sử dụng đà giáo có biến dạng, nứt vỡ... không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Sàn công tác trên đà giáo lắp đủ lan can chống ngã.

- Kiểm tra tình trạng đà giáo trước khi sử dụng.

- Khi thi công lắp dựng, tháo dỡ đà giáo, cần có mái che hay biển báo cấm đi lại ở bên dưới.

10.4.1.4. An toàn trong công tác xây

- Trước khi thi công tiếp cần kiểm tra kỹ lưỡng khối xây trước đó.

- Chuyển vật liệu lên độ cao >2m nhất thiết dùng vận thăng, không tung ném.

- Xây đến độ cao 1,5m kể từ mặt sàn, cần lắp dựng đà giáo rồi mới xây tiếp.

- Không tựa thang vào tường mới xây, không đứng trên ô văng để thi công.

- Mạch vữa liên kết giữa khối xây với khung bêtông chịu lực cần chèn, đậy kỹ.

- Ngăn ngừa đổ tường bằng các biện pháp: Dùng bạt nilông che đậy và dùng gỗ ván đặt ngang má tường phía ngoài, chống từ bên ngoài vào cho khối lượng mới xây đối với tường trên mái, tường bao để ngăn mưa.

10.4.1.5. An toàn trong công tác hàn

- Máy hàn có vỏ kín được nối với nguồn điện.

- Dây tải điện đến máy dùng loại bọc cao su mềm khi nối dây thì nối bằng phương pháp hàn rồi bọc cách điện chỗ nối. Đoạn dây tải điện nối từ nguồn đến máy không dài quá 15m.

- Chuôi kim hàn được làm bằng vật liệu cách điện cách nhiệt tốt.

- Chỉ có thợ điện mới được nối điện từ lưới điện vào máy hàn hoặc tháo lắp sửa chữa máy hàn.

- Có tấm chắn bằng vật liệu không cháy để ngăn xỉ hàn và kim loại bắn ra xung quanh nơi hàn.

- Thợ hàn được trang bị kính hàn, giày cách điện và các phương tiện cá nhân khác.

10.4.1.6. An toàn trong khi thi công trên cao

- Người tham gia thi công trên cao có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ, được trang bị dây an toàn (có chất lượng tốt) và túi đồ nghề.

- Khi thi công trên độ cao 1,5m so với mặt sàn, công nhân đều được đứng trên sàn thao tác, thang gấp... không đứng trên thang tựa, không đứng và đi lại trực tiếp trên kết cấu đang thi công, sàn thao tác phải có lan can tránh ngã từ trên cao xuống.

- Khu vực có thi công trên cao đều có đặt biển báo, rào chắn hoặc có mái che chống vật liệu văng rơi.

- Khi chuẩn bị thi công trên mái, nhất thiết phải lắp xong hệ giáo vây xung quanh công trình, hệ giáo cao hơn cốt mái nhà là 1 tầng giáo ( Bằng 1,5m). Giàn giáo nối với hệ thống tiếp địa.

10.4.1.7. An toàn cho máy móc thiết bị

- Tất cả các loại xe máy thiết bị đựơc sử dụng và quản lý theo TCVN 5308- 91.

- Xe máy thiết bị đều đảm bảo có đủ hồ sơ kỹ thuật trong đó nêu rõ các thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và sửa chữa. Có sổ theo dõi tình trạng, sổ giao ca.

- Niêm yết tại vị trí thiết bị bảng nội quy sử dụng thiết bị đó. Băng nội dung kẻ to, rõ ràng.

- Người điều khiển xe máy thiết bị là người được đào tạo, có chứng chỉ nghề nghiệp, có kinh nghiệm chuyên môn và có đủ sức khoẻ.

- Những xe máy có dẫn điện động đều được:

+ Bọc cách điện hoặc che kín phần mang điện.

+ Nối đất bảo vệ phần kim loại không mang điện của xe máy.

- Kết cấu của xe máy đảm bảo:

+ Có tín hiệu khi máy ở chế độ làm việc không bình thường.

+ Thiết bị di động có trang bị tín hiệu thiết bị âm thanh hoặc ánh sáng.

+ Có cơ cấu điều khiển loại trừ khả năng tự động mở hoặc ngẫu nhiên đóng mở.

10.4.1.8. An toàn cho khu vực xung quanh

- Khu vực công trường được rào xung quanh, có quy định đường đi an toàn và có đủ biển báo an toàn trên công trường.

- Trong trường hợp cần thiết có người hướng dẫn giao thông.

10.4.1.8. Biện pháp an ninh bảo vệ

- Toàn bộ tài sản của công trình được bảo quản và bảo vệ chu đáo. Công tác an ninh bảo vệ được đặc biệt chú ý, chính vì vậy trên công trường duy trì kỷ luật lao động, nội quy và chế độ trách nhiệm của từng người chỉ huy công trường tới từng cán bộ công nhân viên. Có chế độ bàn giao rõ ràng, chính xác tránh gây mất mát và thiệt hại vật tư, thiết bị và tài sản nói chung. Thường xuyên có đội bảo vệ trên công trường 24/24, buổi tối có điện thắp sáng bảo vệ công trình.

#### 10.4.2. Biện pháp vệ sinh môi trường

- Trên công trường thường xuyên thực hiện vệ sinh công nghiệp. Đường đi lối lại thông thoáng, nơi tập kết và bảo quản ngăn nắp gọn gàng. Đường đi vào vị trí làm việc thường xuyên được quét dọn sạch sẽ đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường vì trong quá trình xây dựng công trình các khu nhà bên cạnh vẫn làm việc bình thường.

- Cổng ra vào của xe chở vật tư, vật liệu phải bố trí cầu rửa xe, hệ thống bể lắng lọc đất, bùn trước khi thải nước ra hê thống cống thành phố.

- Có thể  bố trí  hẳn  một  tổ đội chuyên làm công tác vệ sinh, thu dọn mặt bằng thi công.

- Do đặc điểm công trình là nhà cao tầng lại nằm tiếp giáp nhiều khu dân cư nên phải có biện pháp chống bụi cho toàn nhà bằng cách dựng giáo ống, bố trí lưới chống bụi  xung quanh bề mặt công trình.

- Đối với khu vệ sinh công trường có thể ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để đảm bảo vệ sinh chung trong công trường.

- Trong công trình cũng luôn có kế hoạch phun tưới nước 2 đến 3 lần / ngày (có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thời tiết) làm ẩm mặt đường để tránh bụi lan ra khu vực xung quanh.

- Xung quanh công trình theo chiều cao được phủ lưới ngăn bụi để chống bụi cho người và công trình.

- Tại khu lán trại, qui hoạch chỗ để quần áo, chỗ nghỉ trưa, chỗ vệ sinh công cộng sạch sẽ, đầy đủ, thực hiện đi vệ sinh đúng chỗ. Rác thải thường xuyên được dọn dẹp, không để bùn lầy, nước đọng nơi đường đi lối lại, gạch vỡ ngổn ngang và đồ đạc bừa bãi trong văn phòng. Vỏ bao, dụng cụ hỏng... đưa về đúng nơi qui định.

- Hệ thống thoát nước thi công trên công trường được thoát theo đường ống thoát nước chung qua lưới chắn rác vào các ga sau đó dẫn nối vào đường ống thoát nước bẩn của khu vực. Cuối ca, cuối ngày yêu cầu công nhân dọn dẹp vị trí làm việc, lau chùi, rửa dụng cụ làm việc và bảo quản vật tư, máy móc. Không dùng xe máy gây tiếng ồn hoặc xả khói làm ô nhiễm môi trường. Xe máy chở vật liệu ra vào công trình theo giờ quy định, đi đúng tuyến, thùng xe có phủ bạt dứa chống bụi, không dùng xe máy có tiếng ồn lớn làm việc trong giờ hành chính.

- Cuối tuần làm tổng vệ sinh toàn công trường. Đường chung lân cận công trường được tưới nước thường xuyên đảm bảo sạch sẽ và chống bụi.

## CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 10.1. Kết luận

#### 10.1.1.Kiến trúc

Công trình nằm trong trung tâm thành phố, có 4 mặt giáp đường, giao thông thuận tiện đi lại và tạo thêm vẻ hiện đại cho thành phố. Chung cư được quy hoạch hợp lý có khu vui chơi, giải trí, sân vận động tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho người dân. Mặt bằng  công trịnh được bố trí hài hoà đảm bảo môi trường xanh, sạch và nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân.

#### 10.1.2.Kết cấu

Nền và móng có vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định rất lớn tới tuối thọ khai thác công trình. Không những thế khi thiết kế nền móng cần phải chú ý đến công trình lân cận, đưa ra các phương án để đảm bảo tính bền vững của công trình xây dựng và đảm bảo không làm ảnh hưởng tới kết cấu của công trình lân cận.

Giải pháp nền móng được lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng tính bền vững của công trình mà còn phụ thuộc biện pháp thi công, điều kiện kinh tế và công trình lân cận.Giải pháp móng cọc khoan nhồi là giải pháp hoàn toàn phù hợp với công trình.

Việc lựa chọn giải pháp kết cấu là khung bê tông cốt thép toàn khối kết hợp với vách và lõi cứng tạo nên một hệ kết cấu là hoàn toàn phù hợp. Nhằm chính xác hoá sơ đồ tính với sơ đồ thực của công trình tiến hành lựa chọn giải pháp tính toán khung không gian.

Các ô bản liên kết với dầm biên thì tại đó sàn liên kết khớp với dầm, liên kết giữa các ô bản với dầm chính, dầm phụ ở giữa thì tại đó là liên kết ngàm với dầm. Sử dụng hai sơ đồ chính: sơ đồ khớp dẻo và sơ đồ đàn hồi.

Cầu thang được quan tâm rất lớn, vì nó ảnh hưởng giao thông, không những thế việc thoát hiểm cũng được đặt lên hàng đầu, độ bền và vững chắc của kết cấu đóng vai trò hết sức quan trọng khi khai thác công trình.

#### 10.1.3.Thi công

#### Thi công là công việc hết sức quan  trọng, đó là công việc đưa ý đồ của người thiết kế  vào để tạo ra sản phẩm đầu ra là ngôi nhà. Quá trình thi công diễn ra trong một thời gian dài vì  vậy đòi hỏi quá trình giám sát phải chặt chẽ và biên pháp thi công phải được tuân thu nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng của công trình cũng như công tác an toàn lao động.

### 10.2.Kiến nghị

Khi thi công xây dựng công trình bên thi công chú ý những vấn đề sau:

+ Công tác định vị công trình phải được bên thi công thực hiện một cách nghiêm túc, phải giám sát chặt chẽ với sự có mặt của giám sát A và giám sát chủ đầu tư.

+ Cốt thép được gia công theo đúng thiết kế, đảm bảo đủ số lượng và phải có mẫu thí nghiệm của cơ quan chuyên môn. Phải vệ sinh thép chờ trước khi nối thép và đổ bê tông, thép phải được nối đúng quy cách, đủ khoảng cách, thép không được xô lệch khi đổ bêtông.

+ Ván khuôn đà giáo phải đúng với bài thầu phải gông neo cẩn thận trước khi đổ bê tông, tránh  bị  phình và sai tiết diện thiết kế, sụp đổ gây thiệt hại và mất an toàn lao động.

+ Dùng bêtông thương phẩm trong quá trình thi công. Giám sát thi công phải kiểm tra độ sụt để đảm bảo đủ tiết diện cấu kiện cũng như lớp bêtông bảo vệ. Phải tiến hành đúc mẫu để kiểm tra.

+ Tháo dỡ ván khuôn khi bêtông đã đảm bảo đủ cường độ,  khi tháo ván khuôn phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công.

+ Công tác xây phải đảm bảo đúng quy trình, quy phạm

+ Trát phải phẳng đủ mác vữa và phải đúng quy trình.

+ Công tác ốp, lát đảm bảo kỹ thuật.

+ Điện nước phải đảm bảo lưu lượng, và cường độ chiếu sáng.

+ Phương tiện thi công và tài nguyên thi công bên thi công phải đảm bảo như cần trục tháp, máy vận thăng, máy xúc, ôtô vận chuyển...

+ Phải đảm bảo các yêu cầu: giảm bụi, không gây ồn cho khu vực lân cận, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động trên công trường.

Đặc biệt chú ý tới công tác an toàn lao động cho người và thiết bị. Thi công đảm bảo tiến độ từng phần cũng như tổng thể công trình để chủ đầu tư có thể đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian dự kiến.